Оглавление

«Электронная Удмуртия (2003-2010 годы)»	4

Республиканская целевая программа развития малого и среднего  предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы	7

«Жилище» на 2009-2010 годы	10

“Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы”	12

“Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы”	14

«Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007-2009 годы)»	18

«Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»	20

«Повышение безопасности дорожного движения на 2008-2010 годы»	23

«Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»	25

«Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»	27

«Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»	28

“Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы”	29

“Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике  (2010 – 2015 годы)”	30

Раздел «Общие программы социально-экономического развития»

Финансирование республиканских целевых программ

в Удмуртской Республике в 2009 году

тыс. руб.

|  |  | определено програм-мой на 2009 год | заложе-но в бюджете на 2009 год | выплаче-но (январь-декабрь 2009 г.) | заложено в % от определён-ного в програм-ме | выплачено в % от заложен-ного в бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронная Удмуртия (2003-2010 годы) | 66568 | 15158 | 13961 | 22,8 | 92,1 |
| 2 | Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы | 57255 | 57255 | 61075 | 100,0 | 106,7 |
| 3 | «Жилище» на 2005-2010 годы | 506000 | 315000 | 208480 | 100,0 | 66,2 |
| 4 | Газификация Удмуртской Республики на 2005-2009 годы | 240000 | 350000 | 349995 | 145,8 | 100,0 |
| 5 | Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2005-2009 годы | 13300 | 1331 | 958 | 10,0 | 72,0 |
| 6 | Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007-2009 годы) | 16500 | 23775 | 23634 | 144,1 | 99,4 |
| 7 | Административная реформа в Удмуртской Республике на 2007-2009 годы | 7432 | 7432 | 5263 | 100,0 | 70,8 |
| 8 | Повышение безопасности дорожного движения на 2008-2010 годы | 33100 | 8306,3 | 7043 | 25,1 | 84,8 |
|  | итого | 940 155 | 778 257,3 | 670 409 | 103,9 | 86,1 |

Финансирование республиканских целевых программ

в Удмуртской Республике в 2010 году

тыс. руб.

|  |  | определе-но программой на 2010 год | заложе-но в бюджете на 2010 год | выплачено (январь-март 2010 года) | заложено в % от определённого в програм-ме | выплаче-но в % от заложен-ного в бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронная Удмуртия | 70562 | 6700 | 254,1 | 9,5 | 3,8 |
| 2 | Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | 55000 | 8300 | 120,2 | 15,1 | 1,4 |
| 3 | «Жилище» | 514000 | 315000 | 22605,7 | 61,3 | 7,2 |
| 4 | Газификация Удмуртской Республики | 400000 | 400000 | 62400 | 100,0 | 15,6 |
| 5 | Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике | 8170 | 600 | 0 | 7,3 | 0,0 |
| 6 | Административная реформа в Удмуртской Республике | 3000 | 3000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения | 36100 | 100 | 0 | 0,3 | 0,0 |
| 8 | Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике | 4701 | 1800 | 0 | 38,3 | 0,0 |
| 9 | Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики | 1029 | 604 | 0 | 58,7 | 0,0 |
| 10 | Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике | 3170 | 3020 | 0 | 95,3 | 0,0 |
| 11 | Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике | 7450 | 600 | 100 | 8,1 | 16,7 |
| 12 | Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике | 380100 | 100000 | 0 | 26,3 | 0,0 |
|  | итого | 1 483 282 | 839 724 | 85 480 | 56,6 | 10,2 |

## «Электронная Удмуртия (2003-2010 годы)»

Республиканская целевая программа «Электронная Удмуртия (2003-2010 годы)» утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 5 июня 2002 года N 600-II.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

|  | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Опреде-лено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Определе-но в программе | Заложено в бюджете | Факт | Определено в программе | Факт | Опреде-лено в программе | Факт |
| 2003 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |  |  |  |  |
| 2004 | 3095 | 3466,8 | 3095 | 3500 | 3095,2 |  |  |  | 371,6 |
| 2005 | 46208 | 47330,5 | 46208 | 46600 | 46208 |  |  |  | 1122,5 |
| 2006 | 47900 | 47137,5 | 47900 | 47900 | 44517 |  | 2000 |  | 620,5 |
| 2007 | 54362 | 55752 | 54362 | 54362 | 53003 |  | 2500 |  | 249 |
| 2008 | 60516 | 27208 | 60516 | 34798 | 27208 |  |  |  |  |
| 2009 | 66568 | 13961 | 66568 | 15158 | 13961 |  |  |  |  |
| 2010 | 70562 | 254,1 (январь-март) | 70562 | 6700 | 254,1 (январь-март) |  |  |  |  |
| Итого: | 350661 | 196559,9 | 350661 | 210468 | 189696,3 |  | 4500 |  | 2363,6 |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год - в ходе реализации Программы заключено 33 государственных контракта на сумму 11716 тыс. рублей. Погашена кредиторская задолженность по государственным контрактам, заключенным в 2008 году, на сумму 3,382 млн. рублей.

Осуществлена подготовка и сопровождение заседаний Межведомственного координационного совета по информатизации при Правительстве Удмуртской Республики, и рабочих совещаний по вопросам информатизации с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Администрацией Президента и Правительства Удмуртской Республики проводятся работы по технической поддержке и администрированию web-сервера «Официальное представительство Удмуртской Республики в сети Интернет». Web-сервер «Официальное представительство Удмуртской Республики в сети Интернет», работающий в постоянном режиме с 15 октября 2002 года, с 01.01.2010 года является официальным сайтом Президента Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики и Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики.

Министерством экономики Удмуртской Республики совместно с ГУ УР «Ресурсный информационный центр УР» проведены выездные проверки развития информационных технологий и реализации республиканских ИКТ-проектов (внедрение программного обеспечения «Электронный документооборот для органов государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике», «Учет кадров органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике», АИС «Сельское административное образование»), а также совещания на местах с руководителями и специалистами, ответственными за информатизацию, в администрациях всех районов и городов республики (кроме г. Ижевска).

В рамках реализации проекта «Создание системы персонального учета населения  Удмуртской Республики исполнителем работ ЗАО ИВЦ «ИНСОФТ» (г. Москва) во все муниципальные образования поставлены новые версии программного продукта АИС «Сельское административное образование». Производится поддержка пользователей по вопросам установки и эксплуатации программного обеспечения по «горячей линии», осуществляется поддержка функционирования интернет-форума на сайте разработчика.

Для всех сельских муниципальных образований республики приобретены комплекты АИС «Паспорт Сельского административного образования». Внедрение данного программного комплекса проводится с декабря 2009 года. Проведен обучающий семинар (количество участников – 228 человек).  Внедрение данного программного продукта позволит систематизировать информацию о социально-экономическом развитии муниципальных образований в Удмуртской Республике.

В рамках проекта «Внедрение электронного документооборота» подготовлено техническое задание, объявлен конкурс и заключен государственный контракт на оказание услуг по развитию, внедрению и сопровождению программного обеспечения «Электронный документооборот для органов государственной власти и местного самоуправления в Удмуртской Республике».

Исполнителем (ЗАО «Градиент – Новые технологии», г. Ижевск) проведены работы по техническому сопровождению, консультированию пользователей, в том числе по «горячей линии», выезд специалистов на места, в органы местного самоуправления, проведена учеба в форме семинаров.

В рамках проекта «Формирование телемедицинской сети Удмуртской Республики»  с участием ведущих специалистов Федеральных медицинских центров проведен ряд консультативно-диагностических и научно-методических мероприятий по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи населению Удмуртской Республики.

Телемедицинскими центрами и кабинетами, в том числе с участием Федеральных Центров, проведено 183 консультации. Граждане Удмуртской Республики имеют возможность получить высококвалифицированную консультативно-диагностическую помощь посредством  телемедицинских технологий с участием ведущих специалистов Федеральных центров в ТМ-центрах и ТМ-кабинетах республики.

Проведена организационная работа и заключен договор с учреждением Российской академии наук Физико-технический институт Уральского отделения РАН по продлению срока регистрации на 2009 год доменного имени UDMEDU.RU центрального узла образовательного Интернет-портала «Образование и наука Удмуртской Республики».

В четвертом квартале 2009 года проведено очное и дистанционное обучение сотрудников образовательных учреждений использованию комплектов свободного программного обеспечения с выдачей документов о повышении квалификации (72 часа). Очное обучение прошел 81 специалист, дистанционное – 1095 представителей образовательных учреждений.

Разработана система поддержки проведения Интернет-конференций, семинаров, школ, проведение он-лайновых семинаров, обсуждений, консультаций, форумов. Все это позволяет оперативно общаться с населением, отвечать на вопросы, обсуждать возникающие проблемы.

2010 год (январь-март) - оплачены услуги по централизованной передаче в органы государственной власти Удмуртской Республики  неисключительных прав на использование системы управления веб-проектами «1С-Битрикс: Официальный сайт органа власти». Выделены средства ГУ УР «Республиканский информационный центр Удмуртской Республики» для приобретения части оборудования, необходимого для создания централизованной системы официальных Интернет-сайтов органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.  Подготовлено техническое задание на проведение аукциона на оказание услуг по централизованной передаче в органы государственной власти Удмуртской Республики неисключительных прав на использование офисного программного обеспечения.

Итогом реализации проекта «Формирование телемедицинской сети Удмуртской Республики» стало формирование сети телемедицинских центров и кабинетов, работа которых способствует повышению здоровья и снижению показателей заболеваемости, смертности среди населения Удмуртской Республики, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

## Республиканская целевая программа развития малого и среднего  предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы

Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 299.

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 2010 года № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 ноября 2008 года № 194-IV «О Республиканской целевой программе развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы».

Предыдущий период реализации Программы (2004-2008 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 октября 2003 года № 108-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

|  | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложено в бюджете | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2009 | 50000 | 215644 | 57255 | 57255 | 61075 |  | 154569 |  |  |
| 2010 | 55000 | 120,2 (январь-март) | 55000 | 8300 | 120.2 (январь-март) |  |  |  |  |
| 2011 | 60500 |  | 60500 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 66550 |  | 66550 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 73205 |  | 73205 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 305255 | 215764,2 | 305255 | 65555 | 61195,2 |  | 154569 |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год – профинансировано 70 проектов по займам и лизингу на сумму 143,136 млн. рублей, выдано поручительств на сумму 22,887 млн. рублей, что позволило субъектам малого предпринимательства привлечь в коммерческих банках 48,517 млн. рублей кредитных ресурсов для производства товаров, работ и услуг.

Решением конкурсной комиссии Минэкономразвития России Удмуртская Республика признана победителем конкурса по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2009 году субсидий на поддержку малого предпринимательства и получила право на федеральную субсидию в размере 155,855 млн. рублей на реализацию пяти проектов при их софинансировании за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

Наиболее важная и актуальная для субъектов малого предпринимательства информация постоянно размещается на сайте «Предпринимательство Удмуртии», сайте Правительства Удмуртской Республики в разделе «Экономика». На сайте «Предпринимательство Удмуртии» www.udbiz.ru действует новая форма взаимодействия с предпринимателями – ICQ–консультант, основной задачей которой является оперативное профессиональное консультирование субъектов малого предпринимательства по возникающим вопросам ведения бизнеса.

Проведена организационная работа в рамках республиканского конкурса «Лучший предприниматель года». На сайте «Предпринимательство в Удмуртии» все желающие могли ознакомиться с номинантами конкурса и принять участие в голосовании среди номинантов «Семейного бизнеса».

2010 год (январь-март) - в 1 квартале  2010 года Удмуртским государственным фондом поддержки малого предпринимательства  профинансировано 44 проекта по займам и лизингу на сумму 52,285 млн. рублей. За время действия программы кредитных гарантий (с 2004 года) выдано поручительств на сумму 436,569 млн. рублей, что позволило субъектам малого предпринимательства  привлечь в коммерческих банках 927,744 млн. рублей кредитных ресурсов для производства товаров, работ и услуг.

15 февраля 2010 проведено очередное заседание конкурсной комиссии по отбору проектов субъектов малого предпринимательства для размещения в Автономном учреждении Удмуртской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор». В конкурсе участвовало шесть проектов субъектов малого предпринимательства, 5 из которых получили право на размещение в бизнес-инкубаторе.

Правительство Удмуртской Республики совместно с филиалом ОАО Банк ВТБ 17 марта 2010 года провели семинар для участников внешнеторговой деятельности на тему: «Актуальные вопросы в области внешнеэкономической деятельности. Меры по предотвращению нарушений валютного законодательства и снижению рисков при проведении внешнеторговых сделок». Во время семинара участникам была предоставлена возможность получить квалифицированные консультации по интересующим вопросам таможенного и валютного контроля, что будет способствовать снижению рисков в области внешней торговли и сокращению количества нарушений валютного законодательства.

## «Жилище» на 2009-2010 годы

Республиканская целевая программа «Жилище» на 2009-2010 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 года № 379.

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 2010 года № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 23 ноября 2004 года № 364-III «О Республиканской целевой программе «Жилище» на 2005-2010 годы.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

|  | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определе-но в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Определе-но в програм-ме | Заложено в бюджете | Факт | Опреде-лено в прог-рамме | Факт | Опреде-лено в прог-рамме | Факт |
| 2005 | 3778250 | 2639715 | 446250 | 72800 | 140785 | 589000 | 38930 | 2743000 | 2460000 |
| 2006 | 4198270 | 4662574 | 412270 | 155700 | 91747 | 533000 | 181827 | 3253000 | 4389000 |
| 2007 | 4785270 | 7742768,1 | 434270 | 200000 | 283021 | 531000 | 492251,1 | 3820000 | 6967496 |
| 2008 | 5745270 | 8134161,7 | 435270 | 187000 | 181478 | 512000 | 261838,2 | 4798000 | 7690845,5 |
| 2009 | 6331270 |  | 439270 | 265000 |  | 480000 |  | 5412000 |  |
| 2010 | 7272270 |  | 479270 | 315000 |  | 484000 |  | 6309000 |  |
| Итого: | 32110600 | 23179218,8 | 2646600 | 1195500 | 697031 | 3129000 | 974846,3 | 26335000 | 21507341,5 |
| 2009 | 11956700 | 233456,3 | 506000 | 315000 | 208480 | 16900 | 24516,5 | 11433800 | 459,8 |
| 2010 | 12354500 | 22605,7 | 514000 | 315000 | 22605,7 | 23000 |  | 11817500 |  |
| Итого | 24311200 | 256062,0 | 1020000 | 630000 | 231085,7 | 39900 | 24516,5 | 23251300 | 459,8 |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год - введено в эксплуатацию 455,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками  – 345,6 тыс. кв. метров. Банками, ОАО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» и другими финансовыми организациями выдано кредитов и займов на сумму 2735,9 млн. рублей. За счет средств бюджета Удмуртской Республики льготные жилищные займы получили 4109 семей,  в том числе 1808 молодых семей приобрели жилье на сумму 1389,7 млн. рублей. 1037 молодых семей улучшили свои жилищные условия с  помощью государственной поддержки, в том числе  по  программе   Президента Удмуртской Республики «Жилье для молодых семей» жилищные займы за счет средств Удмуртского Сбербанка с компенсацией процентной ставки за счет средств бюджета Удмуртской Республики получили 792 молодые семьи на сумму 897,3 млн. рублей.

В рамках республиканской целевой подпрограммы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Удмуртской  Республики» выполнены следующие мероприятия:

модернизация отопительных котельных с заменой низкоэффективных котлов – 19 единиц;

модернизация водозаборов подземных вод (артезианские скважины) – 80 единиц;

модернизация водопроводов и уличной водопроводной сети – 12,1 км;

модернизация тепловых сетей – 0,74 км.

2010 год (январь-март) - введено в эксплуатацию 76,9 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе индивидуальными застройщиками – 74,8   тыс. кв. метров жилья.

Общий объем ипотечного жилищного кредитования в Удмуртской Республике в 1 квартале 2010 года составил 851,1 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период  2009 года.

За счет выданных ипотечных жилищных кредитов и займов улучшили жилищные условия 1101 семья,  в том числе 556 молодых семей приобрели жилье на сумму 522,1 млн. рублей.

455 молодых семей улучшили свои жилищные условия с помощью государственной поддержки, в том числе  по  программе Президента Удмуртской Республики А.А. Волкова «Жилье для молодых семей», жилищные займы за счет  средств Удмуртского Сбербанка и Ижкомбанка с компенсацией процентной ставки  за счет средств бюджета Удмуртской Республики получили 425 молодых семей на сумму 19, 95 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Удмуртской Республики» выполнены следующие мероприятия:

строительство первичного отстойника объекта «Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Глазова (3-я очередь) с усовершенствованием технологии обработки осадка»;

реконструкция очистных сооружений канализации в с. Алнаши, реконструкция сооружений канализации в п. Балезино;

реконструкция систем теплоснабжения, техническое перевооружение котельных.

## “Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы”

Республиканская целевая программа “Газификация Удмуртской Республики на 20105-2014 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года № 269.

Предыдущий период реализации Программы (2005-2009 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 23 ноября 2004 г. № 363-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

|  | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Опреде-лено в програм-ме | факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Иные источники |
|  |  |  | Опреде-лено в програм-ме | Заложе-но в бюджете | факт | Опреде-лено в програм-ме | факт | Опреде-лено в програм-ме | факт |
| 2005 | 584000 | 1093646 | 200000 | 212050 | 212046 | 220000 | 170000 | 164000 | 711600 |
| 2006 | 602000 | 858893 | 210000 | 300000 | 399934 | 220000 | 59000 | 172000 | 399959 |
| 2007 | 614000 | 1279266,3 | 220000 | 350000 | 349999 | 220000 | 490304,8 | 174000 | 438962,5 |
| 2008 | 627000 | 1017741,3 | 230000 | 450000 | 390405 | 220000 | 81989,1 | 177000 | 545347,2 |
| 2009 | 640000 | 881057,3 | 240000 | 350000 | 349995 | 220000 | 0 | 180000 | 531062,3 |
| Итого: | 3067000 | 5130603,9 | 1100000 | 1612050 | 1702379 | 1100000 | 801293,9 | 867000 | 2626931 |
| 2010 | 1417000 | 149015 (январь-март) | 400000 | 400000 | 62400 (январь-март) | 55000 | 0 | 962000 | 86615 (январь-март) |
| 2011 | 1575000 |  | 500000 |  |  | 55000 |  | 1020000 |  |
| 2012 | 1646000 |  | 600000 |  |  | 60000 |  | 986000 |  |
| 2013 | 1776000 |  | 700000 |  |  | 70000 |  | 1006000 |  |
| 2014 | 1904000 |  | 770000 |  |  | 70000 |  | 1064000 |  |
| Итого: | 8318000 | 149015 | 2970000 | 400000 | 62400 | 310000 | 0 | 5038000 | 86615 |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на строительство межпоселковых газопроводов из бюджета Удмуртской Республики направлено 349,995 млн. рублей, из местных бюджетов – 4,993 млн. рублей, из внебюджетных источников – 526,069 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий программы введено  в эксплуатацию 781,7 км газовых сетей,  газифицировано природным газом 9695 квартир. Средний уровень газификации жилых квартир природным газом составил 62,3%, в том числе в городах – 79,1%, в сельской местности – 34,3%.

2010 год (январь-март) - на строительство межпоселковых газопроводов из бюджета Удмуртской Республики направлено 62,4 млн. рублей, из местных бюджетов – 200 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 86,415 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий программы введено  в эксплуатацию 25,9 км газовых сетей,  газифицировано природным газом 1218 квартир.

## “Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы”

Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июля 2009 года № 182.

Предыдущий период реализации Программы (2005-2009 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 июня 2004 года № 250-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Опреде-лено в программе | факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложе-но в бюдже-те | факт | Опреде-лено в программе | факт | Опреде-лено в программе | факт |
| 2005 | 12500 | 11500 | 12500 | 11500 | 11500 |  |  |  |  |
| 2006 | 22700 | 21080 | 22700 | 21640 | 21080 |  |  |  |  |
| 2007 | 12900 | 5766 | 12900 | 11766 | 5766 |  |  |  |  |
| 2008 | 3100 | 2614 | 3100 | 3100 | 2614 |  |  |  |  |
| 2009 | 13300 | 958 | 13300 | 1331 | 958 |  |  |  |  |
| Итого | 64500 | 42298 | 64500 | 49337 | 42298 |  |  |  |  |
| 2010 | 8170 |  | 8170 | 600 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 10770 |  | 10770 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 13290 |  | 13290 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 16760 |  | 16760 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 17110 |  | 17110 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 66100 |  | 66100 | 600 |  |  |  |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год – 384,9 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики направлено на погашение кредиторской задолженности по гражданско-правовым договорам, заключенным в 2008 году.

Осуществляется контроль деятельности централизованной республиканской инновационной инфраструктуры, основными элементами которой являются АНО «ИТЦ УР» и АНО «РЦН УР», реализующие значительную долю мероприятий программы. С этой целью принято участие в заседаниях Правления АНО «Региональный центр наноиндустрии  Удмуртской Республики» и собрании учредителей АНО «Инновационно-технологический центр Удмуртской Республики».

При содействии Министерства экономики УР 8-10 апреля в Ижевском государственном техническом университете прошла Вторая Всероссийская конференция с международным интернет-участием «От наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к Наноиндустрии». Доклады и сообщения представили ученые и производственники из 20 городов России и восьми зарубежных стран.

При содействии Министерства экономики Удмуртской Республики 8-10 апреля 2009 года в Ижевском государственном техническом университете прошла Вторая Всероссийская конференция с международным интернет-участием «От наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии». Доклады и сообщения представили ученые и производственники из 20 городов России и восьми зарубежных стран.

Совместно с Минэкономики УР Удмуртским государственным университетом организован и проведен Республиканский научно-практический семинар «Гармонизация развития инновационной системы Удмуртской Республики», состоявшийся 16 апреля 2009 года. В семинаре приняли участие руководители и специалисты промышленных предприятий, руководители инновационных структур республики, субъекты инновационной деятельности, преподаватели и аспиранты вузов.

Продолжены мероприятия по повышению инновационной культуры и освещению инновационной деятельности в Удмуртской Республике. На безвозмездной основе в журнале «Сделано в Удмуртии» опубликована статья, посвященная экспозиции Удмуртской Республики на первом международном форуме по нанотехнологиям.

В результате реализации мероприятий программы количество инновационно-активных предприятий Удмуртской Республики составило 88 единиц (план – 74 единицы), или 118,9% к плану.

Одним из главных итогов инновационной деятельности стало расширение взаимодействия с ГК «Российская корпорация нанотехнологий». Принято решение о заключении трехстороннего соглашения в области развития инновационной индустрии и нанотехнологий между Правительством Удмуртской Республики, государственной корпорацией «Роснанотех» и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». Сотрудничество будет направлено на коммерциализацию результатов научно-технической и инновационной деятельности, продвижение инновационных проектов, модернизацию экспериментально-технологической базы предприятий Удмуртской Республики, реализацию проектов по подготовке специалистов в области инновационной деятельности, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в т.ч. в сфере нанотехнологий.

2010 год (январь-март) - 26 февраля текущего года состоялось совещание с организациями инновационной инфраструктуры Удмуртской Республики, посвященное проблемам создания малых инновационных предприятий при вузах и научных учреждениях республики. На совещании были рассмотрены правовые и практические трудности, возникшие у вузов республики на начальной стадии создания малых инновационных предприятий; обсуждены планы по их количеству и отраслевой специализации; рассмотрен опыт других регионов.

Во исполнение договоренности, достигнутой на Втором международном форуме по нанотехнологиям (Москва, 2009 год), подготовлено и принято на Президиуме Правительства Удмуртской Республики соглашение о сотрудничестве в области развития инновационной индустрии и нанотехнологий между Правительством Удмуртской Республики, государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

## «Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007-2009 годы)»

Республиканская целевая программа “Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007-2009 годы)” утверждена Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 31 июля 2007 года № 849-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Поэтапно | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Опреде-лено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Определено в программе | Заложено в бюджете | Факт | Опре-делено в программе | Факт | Опреде-лено в програм-ме | Факт |
| 01.01.2007-01.07.2008 | 96000 | 12556 | 21000 | 15000 (на 2008 год) | 12556 |  |  | 75000 |  |
| 01.07.2008-01.01.2010 | 91500 | 138100 | 16500 | 23775 (на 2009 год) | 23634 |  | 114466 | 75000 |  |
| Итого: | 187500 | 150656 | 37500 | 38775 | 36190 |  | 114466 | 150000 |  |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год – в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики  от 02.03.2009 года № 147-р «О распределении субсидий  на реформирование региональных и муниципальных финансов, поступивших в 2008 году из федерального бюджета  на финансирование мероприятий первого этапа республиканской целевой программы «Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007-2009 годы)» субсидии из федерального бюджета распределены по министерствам и ведомствам в соответствии с направлениями Плана использования средств бюджета Удмуртской Республики и субсидий на реформирование региональных финансов.

Подготовлена и размещена на сайте «Госзакупки» документация на проведение аукционов, конкурсов, котировок с целью заключения государственных контрактов для определения исполнителей мероприятий Программы в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (внедрение новых информационных и телекоммуникационных технологий; повышение квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих; консультационные услуги и проведение научно-исследовательских работ, обеспечение публичности проводимых преобразований). По результатам проведенных аукционов, конкурсов, котировок заключены государственные контракты.

Заключены договоры на выполнение работ, сумма которых не превышает 100 тыс. рублей (обеспечение публичности проводимых преобразований).

В июле 2009 года завершен второй этап реализации Программы.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2009 года № 635 по уровню выполнения второго этапа Программы реформирования региональных финансов Удмуртская Республика среди 10 субъектов заняла 4 место (100,1%), получив тем самым  право на получение субсидии.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 года № 2068-р на реформирование региональных финансов Удмуртии из федерального бюджета выделено 114,783млн. рублей.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 51н от 11.06.2009г. «Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» неиспользованные в 2009 году средства в сумме 115,462 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет.

Реализуемые в рамках программы мероприятия позволили получить социальный эффект, выраженный в повышении качества предоставления населению бюджетных услуг и их доступности, обеспечении публичности проводимых преобразований в сфере общественных финансов. Разработанные  в рамках программы нормативные правовые акты учтены при формировании Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2010 год».

## «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»

Республиканская целевая программа «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.09.2009 года № 275.

Предыдущий период реализации Программы (2007-2009 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 31.07.2007 года № 850-III (на 2007-2009 годы) и постановления Правительства Удмуртской Республики от 19.10.2009 года № 298 (на 2009 год).

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложено в бюджете | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Опреде-лено в програм-ме | Факт |
| 2007 | 5329 |  | 2685 |  |  | 2644 |  |  |  |
| 2008 | 28550 | 9596 | 21550 | 18675 | 7646 | 7000 | 1950 |  |  |
| 2009 | 15432 | 5263 | 7432 | 7432 | 5263 | 8000 |  |  |  |
| Итого: | 49311 | 14859 | 31667 | 26107 | 12909 | 17644 | 1950 |  |  |
| 2010 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 19050 |  | 19050 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 23140 |  | 23140 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 45190 |  | 45190 | 3000 |  |  |  |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год – проведено исследование мнения населения о качестве предоставления услуг исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, о результативности проведения административной реформы в Удмуртской Республике.

Принят Указ Президента Удмуртской Республики «О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики» от 29.07.2009 года № 205.

Проведен мониторинг индикаторов уровня жизни населения, социально-экономического положения Удмуртской Республики за 2008 год.

Проведен мониторинг выполнения показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за 9 месяцев 2009 года.

Утверждено в установленном порядке 38 административных регламента исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике.

Проходят заключительную стадию регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике 4 административных регламента.

В 2009 году на 7 заседаниях межведомственной рабочей группы по организации разработки стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, административных регламентов проведена экспертиза 24 проектов административных регламентов.

В августе 2009 года введено в эксплуатацию автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске».

Исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики в течение 2009 года подготовлено и внесено на рассмотрение 18  проектов нормативных правовых актов Правительства Удмуртской Республики, в соответствии с которыми устанавливались либо уточнялись функции исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.

В соответствии с государственными контрактами заключенными с ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики» на оказание услуг, в рамках краткосрочных курсов повышения квалификации, прошли обучение 68 государственных гражданских служащих и 72 муниципальных служащих.

2010 год (январь-март) - подготовлена информация по выполнению показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики. Подготовлен проект типового административного регламента по досудебному обжалованию решений, действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, подведомственных организаций и должностных лиц.

Проведено 5 заседаний межведомственной рабочей группы по организации разработки стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, административных регламентов.

Подготовлен проект рейтинга исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по эффективности реализации административной реформы.

## «Повышение безопасности дорожного движения на 2008-2010 годы»

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2008-2010 годы» утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 августа 2007 года № 871-III.

В Программу внесены изменения постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 24 июня 2008 года № 118-IV.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Опреде-лено в програм-ме | Заложено в бюджете | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Опреде-лено в програм-ме | Факт |
| 2008 | 51920 | 8184 | 32300 | 17865 | 4529 | 15000 |  | 4620 | 3655 |
| 2009 | 50740 | 17480,2 | 33100 | 8306,3 | 7043 | 13000 | 7022,7 | 4640 | 3414,5 |
| 2010 | 53140 | 0 (январь-март) | 36100 | 100 | 0 (январь-март) | 12400 |  | 4640 |  |
| Итого: | 155800 | 25664,2 | 101500 | 26171,3 | 11572 | 40400 | 7022,7 | 13900 | 7069,5 |

Динамика финансирования мероприятий программы

из бюджета Удмуртской Республики

Проведены мероприятия:

2009 год – приобретены 15 мобильных комплексов видеофиксации нарушений требований Правил дорожного движения, 2 компьютерных класса для приема теоретической части экзамена у кандидатов в водители, 8 автомобилей ВАЗ 21144, оснащенных средствами радиосвязи и стационарными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами.

Изготовлена полиграфическая продукция по тематике безопасности дорожного движения.

Заключены договоры на приобретение автомобиля-лаборатории  по техническому контролю за состоянием транспортных средств, комплектов для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, аварийно-спасательного инструмента, на обслуживание аппаратно-программных комплексов.

Произведен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка.

По централизованной поставке МВД России получены:  8 автомобилей ВАЗ 2115, оборудованных средствами контроля и выявления правонарушений; 8 передвижных комплексов видеофиксации «Арена»;  5 мобильных комплексов видеофиксации «Визир».

22-23 мая 2009 года на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» проведен республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2009». В конкурсе приняли участие 30 команд – победителей отборочных туров.

18 июня 2009 года проведено тактико-специальное занятие «Организация взаимодействия при ликвидации дорожно-транспортных происшествий», в ходе которого отработаны вопросы прибытия, действия оперативных служб на месте дорожно-транспортных происшествий.

27 августа 2009 года проведены межведомственные тактико-специальные учения по оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и ликвидации их последствий.

На территории республики организованы и проведены Всероссийская оперативно-профилактическая операция «Автобус», оперативно-профилактические мероприятия «Трактор».

2010 год (январь-март) - подготовлена документация для проведения аукционов по приобретению автомобилей ВАЗ-21144, оснащенных средствами радиосвязи, стационарными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе; автомобиля-лаборатории по контролю за техническим состояние транспортных средств.

Организован и проведен двухдневный сбор-семинар отрядов юных инспекторов движения Первомайского района г. Ижевска «ЮИД – за безопасность на дорогах!» с участием руководителей отрядов ЮИД базовых школ г. Ижевска.

Организовано и проведено 29 тематических конкурсов (17 среди детей и подростков, 12 – с участием взрослых), в том числе интеллектуально-творческая игра «Папа, мама, я – знающая ПДД семья», детского творчества по безопасности дорожного движения «Веселый светофор», «Правила дорожные – правила надежные», «Азбука дороги – азбука для всех».

24-25 марта 2010 года состоялся слет юных инспекторов движения г. Ижевска, целью которого является пропаганда безопасности дорожного движения, вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения.

В 1-м квартал текущего года осуществлено свыше 700 выступлений на радио и телевидении, в печати опубликовано более 400 материалов, организованы и  проведены «прямые линии», брифинги и встречи «за круглым столом» для освещения актуальных вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Размещены аудио- и видеоматериалы профилактической направленности на светодиодных экранах, вокзалах, в общественном транспорте, торговых центрах и иных популярных у населения местах.

## «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы»

Республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Удмуртской Республике на 2009-2011 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 25 мая 2009 года № 128.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Опреде-лено в програм-ме | Заложено в бюджете | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Опреде-лено в програм-ме | Факт |
| 2009 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2010 | 4701 |  | 4701 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 4643 |  | 4643 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 9344 |  | 9344 | 1800 |  |  |  |  |  |

Проведены мероприятия:

2010 год (январь-март) - подготовлен нормативно-правовой акт, определяющий критерии оценки эффективности систем физической защиты и охраны объектов, типовые тактико-технические требования к системам защиты объектов в плане их унификации и обеспечения возможности принятия действенных мер со стороны контрольно-надзорных органов при несоответствии систем защиты означенным требованиям.

Проведено заседание оперативного штаба МВД по Удмуртской Республике по осуществлению антитеррористической деятельности, на которых рассмотрены актуальные вопросы в данном направлении деятельности.

Проведено 2 заседания Постоянно действующего совещания при Министре национальной политики Удмуртской Республики, где обсуждались вопросы планирования деятельности по реализации Концепции государственной национальной политики Удмуртской Республики.

С начала года на территории республики проведено 36 публичных мероприятия в форме митингов, шествий, демонстраций и пикетов. Все акции проводились путем согласования с органами государственной и муниципальной власти. В результате принятых правоохранительными органами мер экстремистских и антиконституционных проявлений, нарушений общественного порядка не допущено.

На постоянной основе проводятся встречи с организаторами публичных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы безопасности граждан, соблюдения порядка проведения акций, недопущения и своевременного пресечения возможных проявлений экстремизма. В 2010 году организаторам публичных акций выдано 10 соответствующих предостережений.

Проведено 815 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в том числе межведомственных – 20. Проверено 5134 объекта, в том числе: 3721 место пребывания (проживания) граждан России; 1046 мест пребывания (проживания) иностранных граждан; 32 торговых объекта; 4 объекта бытового обслуживания населения; 18 промышленных предприятий; 5 сельскохозяйственных объектов; 307 иных объектов.

Составлено 692 протокола в сфере миграции и осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами.

Возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ в отношении 4 граждан зарубежных стран, незаконно въехавших в РФ и пребывавших на территории УР.

Проводится мониторинг средств массовой информации и ресурсов сети Интернет по обнаружению информации об оказании услуг в приобретении гражданства России, регистрации по месту проживания, оформления миграционных карт.

## «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»

Республиканская целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Удмуртской Республики на 2009-2013 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2009 года № 267.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программ-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Опреде-лено в програм-ме | Заложено в бюджете | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Опреде-лено в програм-ме | Факт |
| 2009 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2010 | 1029 |  | 1029 | 604 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 4087,8 |  | 4087,8 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1 этапу | 5116,8 |  | 5116,8 | 604 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 3531,1 |  | 3531,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 3774 |  | 3774 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2 этапу | 7305,1 |  | 7305,1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе 2009-2013 | 12421,9 |  | 12421,9 | 604 |  |  |  |  |  |

Проведены мероприятия:

2010 год (январь-март) - разработано и утверждено постановление Правительства Удмуртской Республики от 09.01.2010 года № 9 «Об утверждении государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Удмуртской Республики, профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих в Удмуртской Республике на 2010 год».

Подготовлен проект распоряжения Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении правил предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим государственные должности Удмуртской Республики и должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики».

В государственные органы Удмуртской Республики направлены методические рекомендации по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, разработанные рабочей группой Координационного совета Приволжского федерального округа по государственной кадровой политике.

Проведен мониторинг приема на государственную гражданскую службу из кадрового резерва за 1 квартал 2010 года.

## «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы»

Республиканская целевая программа «Развитие муниципальной службы в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года № 268.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программ-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  |  |  | Опреде-лено в програм-ме | Заложено в бюджете | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Опреде-лено в програм-ме | Факт |
| 2009 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2010 | 3170 |  | 3170 | 3020 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 6861 |  | 6861 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1 этапу | 10031 |  | 10031 | 3020 |  |  |  |  |  |
| 2012 | 6419,9 |  | 6419,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 6969,5 |  | 6969,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2 этапу | 13389,4 |  | 13389,4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе 2009-2013 | 23420,4 |  | 23420,4 | 3020 |  |  |  |  |  |

Проведены мероприятия:

2010 год (январь-март) - 1 апреля 2010 года проведен семинар-совещание с руководителями аппаратов органов местного самоуправления, на котором рассмотрены вопросы:

о реализации Закона Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 47-РЗ «О присвоении классных чинов муниципальным служащим в Удмуртской Республике»;

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих в Удмуртской Республике;

о  реализации антикоррупционных механизмов на муниципальной службе в Удмуртской Республике.

Проведен мониторинг нормативных правовых актов, принятых в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике, направленных на противодействие коррупции.

## “Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы”

Республиканская целевая программа “Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы” утверждена Постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 19 октября 2009 года № 300.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реали-зации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2010 | 7450 | 100 | 7450 | 600 | 100 |  |  |  |  |
| 2011 | 129153 |  | 100428 |  |  |  |  | 28725 |  |
| 2012 | 189451 |  | 151001 |  |  |  |  | 38450 |  |
| 2013 | 217755 |  | 174105 |  |  |  |  | 43650 |  |
| 2014 | 205691 |  | 152516 |  |  |  |  | 53175 |  |
| Ито-го: | 749500 | 100 | 585500 | 600 | 100 |  |  | 164000 |  |

Проведены мероприятия:

2010 год (январь-март) - на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 100,0 тыс. рублей.

Проведены изыскательские работы (геологические, гидрологические) по определению площадки (места) для строительства кустового полигона твердых бытовых отходов г. Сарапула (1 этап).

## “Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике  (2010 – 2015 годы)”

Республиканская целевая программа “Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)” утверждена Постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 19 октября 2009 года № 300.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс. руб.

| Годы реали-зации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2010 | 3998300 |  | 380100 | 100000 |  | 1572400 |  | 2045800 |  |
| 2011 | 7633500 |  | 1609700 |  |  | 3040200 |  | 2983600 |  |
| 2012 | 12020800 |  | 3979900 |  |  | 5096200 |  | 2944700 |  |
| 2013 | 13015000 |  | 4285400 |  |  | 5086500 |  | 3643100 |  |
| 2014 | 9683100 |  | 4398500 |  |  | 5264500 |  | 20100 |  |
| 2015 | 11374800 |  | 5175400 |  |  | 6176400 |  | 23000 |  |
| Итого: | 57725500 |  | 19829000 | 100000 |  | 26236200 |  | 11660300 |  |

Проведены мероприятия:

2010 год (январь-март) - на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики денежные средства не выделялись.

Проектно-сметная документация, разработанная на приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения, проходит экспертизу в автономном учреждении Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики».

Пантелеева М.Ю

91-32-36