Оглавление

“Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики”	5

“Дети Удмуртии”	8

“Социальная поддержка инвалидов на 2010 – 2012 годы”	15

“Туберкулез”	16

“Молодежь Удмуртии”	20

“Сахарный диабет”	24

“Онкология”	27

“Вакцинопрофилактика”	29

“Комплексные меры борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике”	32

“Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике”	35

“Природно-очаговые инфекции”	36

“Старшее поколение ” на 2009-2011 годы	39

“О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики”	42

“О республиканской целевой программе по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике ”	45

“Безопасность образовательного учреждения”	49

“Детское и школьное питание”	52

“Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой”	56

“Культура Удмуртии”	59

“Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2009-2010 годы”	62

Раздел «Социальная сфера»

Финансирование республиканских целевых программ

в Удмуртской Республике в 2009 году

тыс.руб.

|  |  | определе-но програм-мой на 2009 год | заложено в бюджете на 2009 год | выплаче-но (январь-декабрь 2009 года) | заложе-но в % от опреде-лённого в программе | выплачено в % от заложенного в бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики на 2006-2009 годы | 9524,4 | 1112,8 | 904 | 11,7 | 81,2 |
| 2 | Дети Удмуртии (2009-2012 годы) | 61411,4 | 67775,3 | 59910 | 110,4 | 88,4 |
| 3 | Туберкулез на 2006-2009 годы | 18700 | 8210,7 | 10483 | 43,9 | 127,7 |
| 4 | Молодежь Удмуртии на 2009-2013 годы | 11000 | 1652,9 | 1397 | 15,0 | 84,5 |
| 5 | Сахарный диабет (2005-2009 годы) | 80157,6 | 39767 | 39767 | 49,6 | 100,0 |
| 6 | Онкология на 2007-2009 годы | 31612 | 14161 | 14161 | 44,8 | 100,0 |
| 7 | Вакцинопрофилактика на 2007-2009 годы | 4966 | 3281,6 | 3494 | 66,1 | 106,5 |
| 8 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2006-2009 годы | 6365,7 | 2486,4 | 4170 | 39,1 | 167,7 |
| 9 | Природно-очаговые инфекции на 2005-2009 годы | 38389,3 | 19263,7 | 18657 | 50,2 | 96,9 |
| 10 | Старшее поколение на 2009-2011 годы | 9070 | 771,4 | 771 | 8,5 | 99,9 |
| 11 | О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики на 2005-2009 годы | 5558,3 | 2237 | 1062 | 40,2 | 47,5 |
| 12 | Республиканская целевая программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006 - 2010 годы | 58749,3 | 10799 | 7866 | 18,4 | 72,8 |
| 13 | Безопасность образовательного учреждения (2006-2009 годы) | 76612 | 30000 | 23724 | 39,2 | 79,1 |
| 14 | Детское и школьное питание на 2006-2009 годы | 184960,4 | 169945,3 | 168976 | 91,9 | 99,4 |
| 15 | Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой | 196650 | 2590,9 | 2694 | 1,3 | 104,0 |
| 16 | Культура Удмуртии (2006-2009 годы) | 4340 | 307,5 | 1917 | 7,1 | 623,4 |
| 17 | Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2008-2010 годы | 97105,6 | 46905,6 | 94742 | 48,3 | 202,0 |
|  |  | 895172 | 421268,1 | 454695 | 47,1 | 107,9 |

Финансирование республиканских целевых программ

в Удмуртской Республике в 2010 году

тыс.руб.

|  |  | определе-но программой на 2010 год | заложено в бюджете на 2010 год | выплаче-но (январь-март 2010 года) | заложе-но в % от опреде-лённого в программе | выплачено в % от заложенного в бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики | 700 | 925 | 145,4 | 132,1 | 15,7 |
| 2 | Дети Удмуртии | 62647 | 62647 | 850,2 | 100,0 | 1,4 |
| 3 | Социальная поддержка инвалидов на 2010 – 2012 годы | 5000 | 5000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Туберкулез | 20100 | 20100 | 508,1 | 100,0 | 2,5 |
| 5 | Молодежь Удмуртии | 1043,2 | 1056,2 | 118,6 | 101,2 | 11,2 |
| 6 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике | 2654,1 | 2654,1 | 297,5 | 100,0 | 11,2 |
| 7 | Старшее поколение | 25000 | 25000 | 20 | 100,0 | 0,1 |
| 8 | О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики | 14170 | 5500 | 247,2 | 38,8 | 4,5 |
| 9 | О республиканской целевой программе по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике | 62744,4 | 6366 | 2296,4 | 10,1 | 36,1 |
| 10 | Безопасность образовательного учреждения | 36232,3 | 36232,3 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 11 | Детское и школьное питание | 190203 | 190203 | 12300,5 | 100,0 | 6,5 |
| 12 | Культура Удмуртии | 5307,5 | 5307,5 | 5032,4 | 100,0 | 94,8 |
| 13 | Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2009-2010 годы | 1321,9 | 1321,9 | 98,6 | 100,0 | 7,5 |
|  |  | 427123,4 | 362313 | 21914,9 | 84,8 | 6,0 |

## “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики”

Республиканская целевая программа “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики” на 2010-2014 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 г. № 265.

Предыдущие периоды реализации Программы (2006-2009 годы) и (2003-2005 годы) осуществлялись на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 15 июня 2005 г. № 489-III и постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 4 июня 2002 г. № 586-II.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в программе | Заложено в бюджете | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2003 | 13003,2 | 1495 | 13003,2 | 1495 | 1495 |  |  |  |  |
| 2004 | 9878,4 | 1849 | 9278,4 | 1860 | 1849 | 600 |  |  |  |
| 2005 | 10734,2 | 2062 | 10734,2 | 2160 | 2062 |  |  |  |  |
| Итого: | 33615,8 | 5406 | 33015,8 | 5515 | 5406 | 600 |  |  |  |
| 2006 | 6708,6 | 2384 | 6708,6 | 2424 | 2384 |  |  |  |  |
| 2007 | 7501,2 | 2481 | 7501,2 | 2611 | 2481 |  |  |  |  |
| 2008 | 8617,7 | 2311 | 8617,7 | 2814 | 2311 |  |  |  |  |
| 2009 | 9524,4 | 904 | 9524,4 | 1112,8 | 904 |  |  |  |  |
| Итого: | 32351,9 | 8080,0 | 32351,9 | 8961,8 | 8080,0 |  |  |  |  |
| 2010 | 700 | 145,4 | 700 | 925 | 145,4 |  |  |  |  |
| 2011 | 3201 |  | 3201 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 3308 |  | 3308 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 3613 |  | 3613 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 3945 |  | 3945 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 14767,0 | 145,4 | 14767,0 | 925,0 | 145,4 |  |  |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год - проведены республиканский конкурс творческих работ среди учащихся «Дети, техника, творчество», республиканская акция «День Памяти», посвященная 20-летию вывода советских войск из Афганистана, XV республиканская гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества», посвященная Дню защитника Отечества, торжественное мероприятие, посвященное 65-летию со Дня снятия блокады Ленинграда,  республиканский фестиваль «Истоки Памяти», акция «Вахта Памяти», республиканская военно-спортивная игра «Зарница», легкоатлетическая эстафета Мира, посвященные 64-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, военно-спортивная игра «Марш Бросок» для учащихся образовательных учреждений.  Организованы и проведены спартакиада среди военно-патриотических клубов и центров, фестиваль единоборств среди допризывной молодежи, посвященный памяти погибших земляков, республиканские мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню Призывника.

Организованы республиканские курсы повышения квалификации специалистов и организаторов патриотического воспитания.

Подготовлены и изданы сборники нормативно-правовых актов по вопросам патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено функционирование 139 музеев боевой и трудовой славы, 39 военно-патриотических клубов, 8 поисковых экспедиций, 26 кадетских центров, в которых занимается более 7 тыс. человек.

2010 год  (январь-март) – проведены следующие мероприятия:

XVI республиканская акция «Во славу Отечества», посвященная Дню защитников Отечества, с участием ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта;

благотворительная акция «День Памяти», посвященная 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (12 февраля); в рамках которой состоялись возложение цветов к памятнику, посвящённому участникам войны в Афганистане, Чечне и других локальных войнах, торжественная часть и праздничный  концерт в ДК «Строитель»;

торжественное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённое Дню защитника Отечества (23 февраля);

участие представителей Удмуртской республиканской молодежной общественной организации «Долг» в межрегиональном семинаре-совещании «Поисковое движение как комплексная деятельность по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию современной молодёжи» в г. Кирове.

На расширенном заседании Межведомственной Правительственной комиссии Удмуртской Республики по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, с участием руководителей органов по делам молодёжи, специалистов органов образования администраций муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики, руководителей кадетских классов и военно-патриотических объединений обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия допризывной подготовки молодёжи.

## “Дети Удмуртии”

Республиканская целевая программа “Дети Удмуртии” (2009-2012 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2009 г. № 378.

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 16 февраля 2010 г. № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  от 16 декабря 2008 г. № 197-IV “О республиканской целевой программе “Дети Удмуртии” (2009-2012 годы)”.

Предыдущий период реализации Программы (2004-2008 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 9 декабря 2003 г. № 142-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реалии-зации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определе-но в программе | Заложено в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2004 | 127195,98 | 67338,2 | 95735,98 | 16160 | 16160 | 14000 | 14340 | 17460 | 36838,2 |
| 2005 | 175177,4 | 85456,3 | 159717,4 | 69500 | 68449 | 7000 | 8314,6 | 8460 | 8692,7 |
| 2006 | 164475,7 | 98182 | 145395,7 | 87544 | 84397 | 10000 | 5806,5 | 9080 | 7978,5 |
| 2007 | 125175,3 | 83121,7 | 120915,3 | 79747 | 79001 |  |  | 4260 | 4120,7 |
| 2008 | 130802,8 | 93389,1 | 126292,8 | 85887 | 80276 |  | 8636,4 | 4510 | 4476,7 |
| Ито-го: | 722827,1 | 427487 | 648057,1 | 338838 | 328283 | 31000 | 37097,5 | 43770 | 62106,8 |
| 2009 | 116211,4 | 93613,3 | 61411,4 | 67775,3 | 59910,0 |  | 6703,3 | 54800 | 27000,0 |
| 2010 | 115397 | 2515 (январь-март) | 62647,0 | 62647,0 | 850,2 (январь-март) |  |  | 52750 | 1664,8 (январь-март) |
| 2011 | 153877 |  | 102277,0 |  |  |  |  | 51600 |  |
| 2012 | 153637 |  | 109437,0 |  |  |  |  | 44200 |  |
| Ито-го: | 539122,4 | 96128,3 | 335772,4 | 130422,3 | 60760,2 |  | 6703,3 | 203350 | 28664,8 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – Подпрограмма «Ребёнок и здоровье» – из бюджета Удмуртской Республики направлено 57,656  млн. рублей, из федерального бюджета – 3,486 млн. рублей, из внебюджетных источников – 27,0 млн. рублей.

Дети первого года жизни из малоимущих семей, находящиеся на искусственном и раннем смешанном вскармливании обеспечены адаптированными молочными смесями, дети до 3-х лет – сухими кашами, дети первого года жизни, находящиеся на естественном вскармливании получают соки и овощные пюре, дети раннего возраста – кефир и творог. Дети, страдающие фенилкетонурией обеспечены лечебным питанием.

Приобретены оборудование для 5 центров здоровья на базе учреждений здравоохранения, сенсорные комнаты в 2 Дома ребенка, комплекты оптических тренажеров «Зеница», тест-системы для проведения скринингового обследования беременных на врожденные и наследственные заболевания.

Издано 2900 экземпляров буклетов по формированию здорового образа жизни для учреждений здравоохранения Удмуртской Республики.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

младенческая смертность составила 7,8 случая на 1000 родившихся живыми (план – 8,7 случаев на 1000 родившихся живыми), или снижение на 10,3%;

материнская смертность составила 33,1 случая на 100 тысяч родившихся живыми (план – 21,5 случаев на 100 тысяч родившихся живыми), или превышение на 54% от плана. Рост материнской смертности обусловлен социальным фактором (42,9% умерших женщин – неработающие, с низким социальным статусом, не состоящие в браке) и эпидемией гриппа (2 женщины умерло от подтвержденного гриппа AH1N1, 1 женщина – от генерализованной вирусной инфекции);

смертность детей в возрасте от 1 до 4 лет составила 34 случая на 100 тысяч новорождённых соответствующего года рождения (план – 44,3 случая на 100 тысяч новорождённых соответствующего года рождения), или снижение на 23,3% от плана;

удельный вес детей I и II групп здоровья в общем количестве учащихся общеобразовательных школ составил 73,5% (план – 73,5%);

первичная инвалидность детей составила 18 случаев на 10 тысяч детского населения (план – 18 случаев на 10 тысяч детского населения).

Подпрограмма «Ребёнок и семья» – из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,099 млн. рублей.

В рамках федеральной целевой программы «Дети России» на 2007-2010 годы, подпрограмме «Дети и семья» за счет средств федерального бюджета  в учреждения социального обслуживания по работе с семьей и детьми  поставлено оборудование на сумму 3,217 млн. рублей.

Оказана материальная помощь 72 семьям, направляющей детей-инвалидов на продолжительное лечение или на операции за пределы республики по 3500 рублей каждой семье.

Заключен договор на предоставление субсидий Министерством печати и информации Удмуртской Республики ГУП УР ТРК «Удмуртия». Изготовлены и размещены в эфире 6 радиопередач «Родительский дом» общей продолжительностью 18 мин, 2 телепередачи «Шутя, любя» общей  продолжительностью 26 минут.

Организованы:

республиканские и районные семейные палаточные лагеря «Берегиня», «Семейный очаг», «Дружная семья»,  «С милым рай в шалаше», «Качели», республиканская лагерная смена для молодых семей «Наша дружная семья 2009» в которых отдохнуло 230 человек;

выезды специалистов ГУРЦ «Молодая семья» и привлеченных специалистов (нарколог, психолог, сексолог) в районы республики, консультационные услуги получили 1717 человек;

изготовление и размещение в городах республики баннеров и билбордов, посвященных Году ребенка.

Для создания программного модуля Республиканского информационно-аналитического банка данных семей с детьми до 18-летнего возраста выполнено дополнение программы «Семья» необходимыми таблицами и функциями для работы АИАС-КДН, разработана модель данных АИАС-КДН и инструкции по работе с программой.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

уровень удовлетворённости семей с детьми качеством предоставления социальных услуг составил 88 % (план – 30%);

доля семей с детьми, включённых в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счёт программы, составила 10% (план – 12%), невыполнение целевого показателя обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики;

удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов составил 56,5% (план – 39%);

удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших  услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами составил 72,5% (план – 24,5%);

выявленные дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, составили 2,29 случая на 1000 детского населения (план – 4,75 на 1000 детского населения), снижение целевого показателя связано с активным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве таких детей составила 75,8% (план – 68%);

количество кандидатов в опекуны, приёмные родители, патронатные воспитатели, подготовленных в рамках программы к приёму детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи составило 30 человек (план – 30 человек), или 100% к плану.

Подпрограмма «Ребёнок и образование» –  из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,004 млн. рублей.

Организованы и проведены:

репетиционные экзамены в форме ЕГЭ;

учебно-тренировочные сборы для победителей и призёров республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников 2009 года с привлечением преподавателей высших учебных заведений, расположенных на территории республики, в которых приняли участие 53 учащихся. Сборная команда республики участвовала в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 7 предметам. По результатам олимпиады 43,1% участников отмечены дипломами;

XI Республиканская конференция старшеклассников  «Молодежь. Культура. Философия», в которой приняло участие 130 человек из 4 городов республики (Ижевск, Глазов, Воткинск, Сарапул) и 9 районов (Якшур-Бодьинский, Завьяловский, Шарканский, Киясовский, Сюмсинский, Увинский, Каракулинский, Малопургинский, Кезский). Общее количество школ, принявших участие в конференции – 19. По  итогам конференции готовится сборник работ учащихся;

профильная лагерная смена «Успех в твоих руках» на базе ОК «Берёзовая роща» для 40 старшеклассников сельских районов республики (Завьяловский, Якшур-Бодьинский), интересующихся экономикой и предпринимательством. Программа лагерной смены включала три блока: тренинги успешности и креативности,  спецкурс «Введение в предпринимательскую деятельность», спецкурс «Начала экономики», в том числе деловые игры «Автомобильные войны», «Фондовые операции». Итогом образовательной программы (42 часа) стал конкурс предпринимательских идей с представлением и защитой проектов;

спортивное первенство Удмуртской Республики среди школьников;

занятия по курсу «Основы экономики и предпринимательства», в которых приняли участие 38 учащихся образовательных учреждений республики.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

доля учащихся, справившихся с ЕГЭ (на «3», «4» и «5») от общего числа детей, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации, составила 96,7% (план – 92,5%);

качество знаний учащихся по всем предметам ЕГЭ составило 62% (план – 62%);

уровень удовлетворённости детей спектром предоставления дополнительных образовательных услуг составил 100% (план – 45%);

доля одарённых детей, включённых в аналитическую систему республиканского информационно-аналитического банка данных семей с детьми до восемнадцатилетнего возраста составила 5% (план – 5%).

В виду недостаточного финансирования из бюджета Удмуртской Республики не были выполнены следующие целевые показатели:

доля детей дошкольного возраста, включённых в инновационные образовательные технологии, от общего числа дошкольников (план – 15%);

уровень удовлетворённости родителей качеством предоставления образовательных услуг (план – 60%);

количество учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы допрофессиональной подготовки (профильного обучения) (план – 12%);

удельный вес школьников, охваченных различными формами гражданско-правового просвещения, от общего числа учащихся (план – 17%);

доля педагогов, подготовленных в рамках программы для работы с одарёнными детьми, в общей численности педагогов, прошедших обучение, повысивших квалификацию, (план – 3%);

доля детей-инвалидов с сохранным интеллектом, включённых в систему инклюзивного образования, (план – 10%).;

Подпрограмма «Ребёнок и свободное время» – из бюджета Удмуртской Республики направлено 152,0 тыс. рублей.

В феврале-марте подготовлена программа республиканской профильной (авторской)  смены по краеведению «Италмас»,  проведение соответствующей лагерной смены осуществляет государственная общеобразовательная школа-интернат «Италмасовская школа-интернат с углублённым изучением отдельных предметов». Лагерь с дневным пребыванием детей состоялся на базе данного образовательного учреждения в июне 2009 года.

В целях организации досуга и занятости детей и подростков по месту жительства организована республиканская «Школа вожатых».

Для обучения активистов (добровольцев) по организации занятости детей и подростков по месту жительства» организован семинар (23-24 сентября 2009 года на базе ГУЛОК «Дзержинец», приняли участие 56 человек). Цель  семинара: развитие системы и совершенствование содержания деятельности временных детских разновозрастных коллективов городов и районов республики в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков по месту жительства.

Организована выдача единовременных социальных пособий 11 несовершеннолетним, освободившимся из мест лишения свободы.

Подготовлено Положение о проведении конкурса  в области охраны окружающей среды, социального служения обществу «Цвети, моя Удмуртия». Проведены районные и городские этапы данного конкурса, четыре обучающих семинара для педагогов учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений по эколого-биологическому направлению по темам «Ландшафтный дизайн», «Фитодизайн».

Подготовлены программы малозатратных форм досуга и отдыха детей образовательного и досугового  характера,  разработаны маршруты  проведения  туристических походов, экспедиций.

С целью изготовления и размещения в телеэфире детско-юношеских программ, направленных на формирование гражданской позиции, здорового образа жизни; вовлечение детей и подростков в социально-позитивную деятельность, государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия» оказаны услуги по созданию детско-юношеских программ – короткометражных фильмов, продолжительностью 13 минут.

Изготовлены 2 программы (короткометражные фильмы) на темы:

«Патриотическое воспитание молодёжи в Удмуртской Республике»;

«О развитии добровольческого движения в Удмуртской Республике».

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

охват детей каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов от общего числа детей и подростков школьного возраста в Удмуртской Республике составил 12,9% (план – 7,5%);

уровень безнадзорности составил 1,968 случая на 1000 детей от 0 до 17 лет (план – 1,711 случаев на 1000 детей от 0 до 17 лет), невыполнение показателя обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики;

удельный вес детей, получивших  реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных детей составил 39% (план – 39%);

уровень подростковой преступности составил 5,5 случаев на 1000 детей 14-17 лет (план – 5,1 случая на 1000 детей 14-17 лет), невыполнение показателя обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики.

2010 год (январь-март)  – Подпрограмма «Ребёнок и здоровье» – из бюджета Удмуртской Республики направлено 550,4  тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1,665 млн. рублей.

Дети первого года жизни из малоимущих семей, находящиеся на искусственном и раннем смешанном вскармливании обеспечены адаптированными молочными смесями, дети до 3-х лет – сухими кашами, дети первого года жизни, находящиеся на естественном вскармливании получают соки и овощные пюре. Дети, страдающие фенилкетонурией обеспечены лечебным питанием.

Подпрограмма «Ребёнок и семья» – из бюджета Удмуртской Республики направлено 145,0 тыс. рублей.

Оказана материальная помощь 24 семьям, направившим  своих детей на длительное лечение или операции  за пределы республики.

Заключен договор на издание двух методических сборников: «Социально-педагогическая поддержка детей (опыт Удмуртской Республики)» и «Новые реабилитационные технологии социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья».

Продолжена работа по  созданию программного модуля Республиканского информационно-аналитического банка данных семей с детьми до 18-летнего возраста «Автоматизированное рабочее место ответственного секретаря  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Подпрограмма «Ребёнок и образование» –  из бюджета Удмуртской Республики направлено 154,8 тыс. рублей.

Организованы и проведены:

репетиционные экзамены в форме ЕГЭ;

научная смена для победителей и призёров республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников 2010 года с привлечением преподавателей высших учебных заведений, расположенных на территории республики, в которых приняли участие 54 учащихся. Сформирована республиканская команда участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

установочная сессия республиканской очно-заочной Школы молодого ученого на базе МОУ «Лицей № 14», в которой приняли участие 62 учащихся. Занятия проводили преподаватели философско-социологического факультета Удмуртского государственного университета. Были проведены психологический тренинг и психологическая диагностика с целью изучения общего уровня развития способностей и исследования творческой одаренности учащихся.

Подпрограмма «Ребёнок и свободное время» – из бюджета Удмуртской Республики направлено 2,2 тыс. рублей.

Принято распоряжение Министерства по делам молодёжи Удмуртской Республики, подготовлены договоры и смета на организацию выдачи единовременных социальных пособий, несовершеннолетним, утратившим социально полезные связи, освободившимся из мест лишения свободы.

Для оснащения дворовых площадок по организации досуга и занятости детей по месту жительства подготовлен проект распоряжения Правительства Удмуртской Республике о направлении денежных средств из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики. Мероприятие будет проводиться во 2-3 квартале текущего года.

В целях организации досуга и занятости детей и подростков по месту жительства в мае текущего года будет организована республиканская «Школа вожатых» для представителей сводных отрядов.

## “Социальная поддержка инвалидов на 2010 – 2012 годы”

Республиканская целевая программа “Социальная поддержка инвалидов на 2010 – 2012 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 23 ноября 2009 г. № 336.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2010 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 16000,0 |  | 16000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |

Проведены мероприятия:

2010 год (январь-март) - На реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики в рамках текущего бюджетного финансирования направлено 773,1тыс. рублей.

Проведены следующие мероприятия:

оказана материальная помощь 180 инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказана материальная помощь 56 инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву;

обеспечено протезно-ортопедическими изделиями 28 человек из числа граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, но не имеющих группы инвалидности.

## “Туберкулез”

Республиканская целевая программа “Туберкулез” на 2010-2015 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 г. № 140.

В предыдущие периоды реализация Программы осуществлялась на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 27 сентября 2005 года № 509-III, постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 сентября 2004 года № 286-III и постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 19 июня 2001 г. № 412-II.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в программе | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2001 | 40597,6 | 10314 | 5000 | 5000 | 4800 | 14266,3 | 5514 | 21331,3 |  |
| 2002 | 66674,2 | 15300 | 37671,2 | 5700 | 5700 | 12842,3 | 9600 | 16160,7 |  |
| 2003 | 63070,9 | 22099 | 32583,9 | 5499 | 5499 | 12842,3 | 16600 | 17644,7 |  |
| 2004 | 62962,9 | 26657,2 | 36096,9 | 5000 | 4939 | 12806,3 | 21718,2 | 14059,7 |  |
| Итого: | 233305,6 | 74370,2 | 111352 | 21199 | 20938 | 52757,2 | 53432,2 | 69196,4 |  |
| 2005 | 5000 | 61806,5 | 5000 | 17000 | 16993 |  | 44577,7 |  | 235,8 |
| Итого: | 5000 | 61806,5 | 5000 | 17000 | 16993 |  | 44577,7 |  | 235,8 |
| 2006 | 32206 | 27480 | 18700 | 18700 | 18700 | 9122 | 8780 | 4384 |  |
| 2007 | 32155,1 | 25017,4 | 18700 | 18700 | 18694 | 9122 | 5708,6 | 4333,1 | 614,8 |
| 2008 | 27822 | 16744,9 | 18700 | 18700 | 15925 | 9122 |  |  | 819,9 |
| 2009 | 27822 | 41103,3 | 18700 | 8210,7 | 10483 | 9122 | 30042 |  | 578,3 |
| Итого: | 120005,1 | 110345,6 | 74800 | 64310,7 | 63802 | 36488 | 44530,6 | 8717,1 | 2013,0 |
| 2010 | 20100 | 526,4 (январь-март) | 20100 | 20100 | 508,1 |  |  |  | 18,3 |
| 2011 | 357290 |  | 357290 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 45910 |  | 45910 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 48210 |  | 48210 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 54900 |  | 54900 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 59800 |  | 59800 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1286610 | 526,4 | 1286610 | 20100 | 508,1 |  |  |  | 18,3 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 10,483 млн. рублей, из федерального бюджета – 30,042 млн. рублей, из местных бюджетов – 578,3 тыс. рублей.

Приобретены:

противотуберкулезные препараты для адекватного лечения больных туберкулезом и  их реабилитации, туберкулин для проведения туберкулинодиагностики в городах и районах республики на 7,682 млн. рублей,

препараты для проведения химиопрофилактики на сумму 999,7 тыс. рублей;

медицинское оборудование на сумму 30,3 тыс. рублей (облучатель, ингалятор для ГУЗ РКТБ МЗ УР).

Внесена оплата за лифт в размере 560,0 тыс. рублей. На проведение противопожарных мероприятий и мероприятий по устранению нарушений в соответствие с требованиями Роспотребнадзора в противотуберкулезные учреждения на ремонтные работы направлено 1,683 млн. рублей.

Погашена кредиторская задолженность за 2008 год на сумму 2,744 млн. рублей.

Выдано 375 путевок для проведения санаторно – курортного лечения больных туберкулезом, из них 212 в санатории федерального подчинения.

Противотуберкулезной службой проведены следующие организационно–методические мероприятия:

выполнено 208 выездов в города и районы республики врачами ГУЗ РКТБ МЗ УР с целью проверки организации мероприятий по раннему выявлению туберкулеза среди различных категорий населения в учреждениях общей лечебной сети;

проведены 32 конференции по туберкулезу для медицинских работников городов и районов республики, в том числе 2 с помощью телекоммуникационной связи. На базе МУЗ «Сарапульская городская детская больница» организована межрайонная конференция по туберкулезу для заместителей главных врачей, заведующих подразделений ОЛС Камбарского, Каракулинского, Киясовского, Сарапульского районов и г. Сарапула;

проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулезом во всех городах и районах республики;

принято постановление Правительства Удмуртской Республики № 140 от 08.06.2009 года «Об утверждении республиканской целевой программы «Туберкулез» на 2010-2015годы». Разработаны аналогичные муниципальные целевые программы в 3 городах и 10 районах республики;

проведен сертификационный цикл для врачей фтизиатров, 2 учебы по повышению квалификации средних медицинских работников противотуберкулезных учреждений. Обучено 24 фтизиатра и 121 медицинская сестра;

прочитано 1015 лекций, проведено 16 передач на радио, 16 выступлений по телевидению, осуществлено 25 публикаций в прессе, выпущены 120 санитарных бюллетеней.

Сокращение объемов финансирования республиканской целевой программы «Туберкулез» не позволило стабилизировать эпидемическую ситуацию по туберкулезу в республике. Несмотря на снижение заболеваемости всеми формами туберкулеза, которая составила в 2009 году 71,6 на 100 тыс. населения (2008 году – 81,6, 2007 году – 81,5), отмечается рост заболеваемости в 2 раза в Балезинском, Сюмсинском и Юкаменском районах, а в 4 районах (Воткинский, Малопургинский, Сарапульский, Сюмсинский) и в г. Воткинске заболеваемость туберкулезом превысила эпидемический порог (100,0 на 100 тыс. населения).

Резко возросло количество «запущенных форм» туберкулеза с 38 в 2008 году до 64 случаев в 2009 году, что указывает на несвоевременное выявление активных форм туберкулеза.

В 2 раза выросла заболеваемость туберкулезом среди детей и составила 12,1 на 100 тыс. населения (2008 год – 6,5), появились бациллярные формы туберкулеза среди этой категории населения. Наиболее высокая заболеваемость туберкулезом детей наблюдается в г. Воткинске (39,0 на 100 тыс. населения) и в Завьяловском районе (37,8).

Также отмечается рост заболеваемости туберкулезом и среди подростков в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом (2009 год – 27,6 на 100 тыс. населения, 2008 год – 19,9).  В г. Воткинске заболеваемость туберкулезом среди подростков составила 121,0 на 100 тыс. населения, в Воткинском районе – 208,6. На фоне роста заболеваемости туберкулезом подростков увеличилась доля клинических форм с деструкцией в легочной ткани с 23,1% в 2008 году до 62,5% в 2009 году.

В тяжелых экономических условиях удается сохранить бесплатность и доступность противотуберкулезной помощи населению Удмуртской Республики.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

заболеваемость активными формами туберкулеза составила 71,6 случаев на 100 тыс. населения (план – 83 случая на 100 тыс. населения), или снижение уровня заболеваемости на 13,7%;

охват флюорографическими осмотрами на туберкулез составил 59,6% от числа взрослых и подростков (план – 57,3%);

удельный вес запущенных случаев туберкулеза составил 6% от числа вновь выявленных больных (план – 6%).

2010 год (январь-март)  – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 508,1 тыс. рублей, из местных бюджетов – 18,3 тыс. рублей.

Заключено 3 государственных контракта на приобретение туберкулина и противотуберкулезных препаратов на сумму 1,389 млн. рублей.

В рамках проведения профилактических мероприятий ведется работа по созданию сайта в сети интернет.

В целях совершенствования диагностики туберкулеза и профилактических мероприятий для сельскохозяйственных животных приобретены безыгольные инъекторы на 23,1 тыс. рублей.

## “Молодежь Удмуртии”

Республиканская целевая программа “Молодежь Удмуртии на 2010-2013 годы” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2009 г. № 343.

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 16 февраля 2010 г. № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  от 25 июня 2008 г. № 132-IV “Об утверждении Республиканской целевой программы “Молодёжь Удмуртии на 2009-2013 годы”.

Предыдущий период реализации Программы (2004-2008 годы) осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики  от 28 октября 2003 г. № 106-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложено в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2004 | 10956,4 | 24687 | 10956,4 | 17240 | 17578 |  | 415 |  | 6694 |
| 2005 | 12043,5 | 1612 | 12043,5 | 1612 | 1612 |  |  |  |  |
| 2006 | 13179,3 | 1715 | 13179,3 | 1725 | 1715 |  |  |  |  |
| 2007 | 14815,7 | 1856 | 14815,7 | 1858 | 1856 |  |  |  |  |
| 2008 | 16048 | 1701 | 16048 | 2002 | 1701 |  |  |  |  |
| Итого: | 67077,4 | 31571 | 67077,4 | 24437 | 24462 |  | 415 |  | 6694 |
| 2009 | 11000 | 1397 | 11000 | 1652,9 | 1397 |  |  |  |  |
| Итого: | 11000 | 1397 | 11000 | 1652,9 | 1397 |  |  |  |  |
| 2010 | 1043,2 | 118,6 (январь-март) | 1043,2 | 1056,2 | 118,6 (январь-март) |  |  |  |  |
| 2011 | 1043,2 |  | 1043,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 1043,2 |  | 1043,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 1146,6 |  | 1146,6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4276,2 | 118,6 | 4276,2 | 1056,2 | 118,6 |  |  |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,397  млн. рублей.

Разработаны и утверждены:

постановление Государственного Совета Удмуртской Республики от 31.03.2009 года № 249-IV «О Молодежном парламенте Удмуртской Республики»;

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 16.02.2009 года № 82-р «О проведении Года молодежи в Удмуртской Республике в 2009 году».

В республике функционируют 40 муниципальных учреждений, ведущих работу с детьми и молодёжью, объединяющих  64 клуба. В 483 кружках, секциях, различных объединениях регулярно занимается 14 345 человек и в свободном режиме 8 275 подростков и молодёжи. Работу с детьми и  молодёжью в клубах и центрах осуществляют 954 человек, из них – 30%  педагогические кадры.

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики негативных проявлений в молодёжной среде проведено 7 экскурсий в музей нормальной анатомии Ижевской государственной медицинской академии  для подростков, состоящих на учёте в: Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (25 человек), инспекции по делам несовершеннолетних и Центре временной изоляции несовершеннолетних (120 человек), студентов Ижевского монтажного техникума (25 человек).

Состоялся республиканский семинар среди специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодёжью, по вопросам организации клубов «Молодая семья» и волонтёрских отрядовэ Приняли участие 92 специалиста из 3 городов и 15 районов.

Организованы и проведены республиканский конкурс на лучшую телерадиопрограмму и статью по тематике «Молодежь», республиканский смотр-конкурс среди студенческих общежитий, республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», республиканский фестиваль творчества работающей молодежи, конференция по работе с сельской молодежью.

С целью создания условий для самореализации подростков-волонтеров состоялся республиканский лагерь для волонтеров «Ровесник-ровеснику». Участие в лагере приняли 160 подростков из 4 городов и 23 районов республики и получили необходимые знания и навыки для работы с детьми группы «социального риска» и с ограниченными возможностями.

В рамках республиканской акции «Шаг навстречу» оказана адресная помощь детям и молодежи, находящимся в трудной жизненной ситуации с. Якшур-Бодья в форме игровых и профилактических программ.

С целью пропаганды здорового образа жизни состоялась республиканская молодежная  акция «Подари себе жизнь», которая проходила во всех городах и районах Удмуртской республики. Приняли участие  1476 человек.

С целью поиска работы к специалистам ГУ «Республиканская молодёжная биржа труда» обратилось 3800 человек, оказаны индивидуальные консультации родителям, подросткам и молодёжи - 4536 человек. Всего из всех источников финансирования трудоустроено 17 437 человек в т.ч. 11933 – Центрами занятости населения Удмуртской Республики, 1539 – по программам Республиканской молодёжной биржи труда, 1500 – бойцы студенческих трудовых отрядов, 2465 человек за счёт средств местных бюджетов городов и районов Удмурткой Республики, работодателей (в том числе разовые работы).

Организованы курсы повышения квалификации кадров сферы государственной молодежной политики, обучено 120 специалистов. Проведено 2811 очных консультаций, оказано 34529 социально-психологических услуг для подростков и молодежи. Телефонные консультанты Молодежной Телефонной Линии приняли 3001 звонок.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

количество учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью, составило 49 единиц (план – 48 единиц), или 102,1% к плану;

количество оказанных социально-психологических услуг составило 41,5 тыс. штук (план – 32 тыс. штук), или 129,7% к плану;

количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодежью, составило 20,6 тыс. человек (план – 15 тыс. человек), или 137,3% к плану;

количество волонтерских отрядов составило 253 единицы (план – 250 единиц), или 101,2% к плану;

количество молодежи в возрасте 14-30 лет, зарегистрированной с диагнозом «алкоголизм» составило 1599 человек (план – 1973 человек), или снижение на 19% от плана;

количество молодежи в возрасте 14-30 лет, зарегистрированной с диагнозом «наркомания» составило 1542 человека (план – 1388 человек), или повышение на 24,9% от плана. Невыполнение целевого показателя обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики;

количество специалистов, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации в сфере государственной молодежной политики составило 190 человек (план – 300 человек), или 63,3% к плану. Невыполнение целевого показателя обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики;

количество уполномоченных по делам молодежи и специалистов по делам молодежи составило 222 человека (план – 300 человек), или 74% к плану. Невыполнение целевого показателя обусловлено сокращением в муниципальных программах статьи по оплате работы уполномоченных по делам молодежи;

количество молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи и брака, составило 4200 человек (план – 2400 человек), или 175% к плану;

количество клубов молодых семей в Удмуртской Республике составило 229 единиц (план – 210 единиц), или 109% к плану;

количество подростков до 18 лет, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних составило 4050 человек (план – 4100 человек), или снижение на 1,3% к плану

количество молодежных отрядов содействия милиции составило 20 единиц (план – 18 единиц), или 111,1% к плану;

количество молодых людей, участвующих в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской местности составило 17,4 тыс. человек (план – 17,0 тыс. человек), или 102,4% к плану;

количество студенческих трудовых отрядов составило 70 единиц (план – 55 единиц), или 127,3% к плану;

количество молодежи, участвующей в программах международных молодежных обменов, составило 137 человек (план – 100 человек), или 137% к плану;

количество молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Удмуртской Республики, составило 23 единиц (план – 23 единиц), или 100% к плану;

количество органов молодежного самоуправления в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, предприятиях, организациях Удмуртской Республики, при органах по делам молодежи составило 85 единиц (план – 85 единиц), или 100% к плану.

2010 год (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 118,6  тыс. рублей.

Организованы курсы повышения квалификации кадров сферы государственной молодежной политики, обучено 55специалистов.

Проведены: Республиканский конкурс по реализации молодежной политики в муниципальных районах и городских округах в Удмуртской Республике; Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна».

## “Сахарный диабет”

Республиканская целевая программа “Сахарный диабет” на 2005-2009 годы утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 июня 2004 № 246-III.

В предыдущий период реализация Программы основывалась на Постановлении Государственного Совета Удмуртской Республики от 11 апреля 2001 года № 376-II.

С 2010 года реализуется ведомственная целевая программа “Сахарный диабет на 2010-2012 годы”.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложено в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в прог-рамме | Факт |
| 2001 | 45649,1 | 31400 | 45594,0 | 8000 | 10300 |  | 8100 | 55,1 | 13000 |
| 2002 | 34052,3 | 9900 | 33997,2 | 9000 | 8700 |  | 1200 | 55,1 |  |
| 2003 | 34052,3 | 33400 | 33997,2 | 32000 | 32000 |  | 1400 | 55,1 |  |
| 2004 | 34052,3 | 31522,5 | 33997,2 | 28800 | 28799,9 |  | 2722,6 | 55,1 |  |
| Итого: | 147806 | 106222,5 | 147585,6 | 77800 | 79799,9 |  | 13422,6 | 220,4 | 13000 |
| 2005 | 72271,9 | 38521,2 | 72271,9 | 28800 | 28800 |  | 9721,2 |  |  |
| 2006 | 72346,4 | 33580,6 | 72346,4 | 30816 | 30814 |  | 2766,6 |  |  |
| 2007 | 74403,8 | 35852 | 74403,8 | 33877 | 33877 |  | 1975 |  |  |
| 2008 | 77809,5 | 36492 | 77809,5 | 36486 | 36472 |  | 20 |  |  |
| 2009 | 80157,6 | 40981,4 | 80157,6 | 39767 | 39767 |  | 1214,4 |  |  |
| Итого: | 376989.2 | 185427,2 | 376989,2 | 169746 | 169746 |  | 15697,2 |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 39,767 млн. рублей, из федерального бюджета – 1,214 млн. рублей.

Для реализации мероприятий программы  заключены 15 государственных контрактов  и 12 договоров  на общую сумму 39,767  млн. рублей.

Приобретены:

диагностическое и лечебное оборудование для оказания специализированной помощи больным сахарным диабетом, современные эффективные препараты для базисного лечения сахарного диабета;

расходные материалы для проведения скрининга на  сахарный диабет, современные эффективные препараты для базисного лечения сахарного диабета.

С целью повышения эффективности  раннего выявления осложнений сахарного диабета в плановом порядке в Республиканском эндокринологическом центре обследуются больные c сахарным диабетом на современном комплексе диагностической аппаратуры: Электромиограф, «Нейро- МВП 4», Магнитный стимулятор «Нейро- МС», для ранней диагностики нарушений функции почек у больных с СД в Радионуклеидном отделении МСЧ №1 проводится тест с b2 микроглобулином.

Реализация мероприятий программы позволила повысить эффективность выявления сахарного диабета в группах риска.  Скрининг   проводился в группах риска жителей гг. Сарапула, Глазова, Можги, с. Алнаши. Скринингом охвачено 3225 человек из групп риска, осмотрено на 169 человек больше, чем за аналогичный период 2008 года. Сахарный диабет выявлен у 121 человека, что на 5 % больше, чем в 2008 году.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

смертность от осложнений сахарного диабета составила 2,9 случая на 100 тыс. населения (2008 год – 2,9 случая на 100 тыс. населения);

первичный выход на инвалидность больных сахарным диабетом составил 1,39 случая на 10 тыс. населения (2008 год – 1,37 случая на 10 тыс. населения).

## “Онкология”

Республиканская целевая программа “Онкология” на 2007-2009 годы утверждена постановлением Государственного Совета УР от 26 сентября 2006 г. № 688-III.

В предыдущий период реализация Программы осуществлялась на основании постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 29 октября 2002 года № 660-II.

С 2010 года реализуется ведомственная целевая программа “Онкология” на 2010-2012 годы.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в программе | Заложено в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2003 | 82750 | 26000 | 61550 | 2000 | 2000 |  | 20000 | 21200 | 4000 |
| 2004 | 105750 | 25000 | 84550 | 1800 | 1800 |  | 12000 | 21200 | 11200 |
| 2005 | 75600 | 28000 | 54400 | 1800 | 1800 |  | 15000 | 21200 | 11200 |
| 2006 | 36000 | 103949,5 | 14800 | 1926 | 1926 |  | 94000 | 21200 | 8023,5 |
| Итого: | 300100 | 182949,5 | 215300 | 7526 | 7526 |  | 141000 | 84800 | 34423,5 |
| 2007 | 124789 | 71490,2 | 112789 | 12074 | 12074 |  | 50000 | 12000 | 9416,2 |
| 2008 | 108645 | 111176,8 | 95645 | 13004 | 12691 |  | 85500 | 13000 | 12985,8 |
| 2009 | 45612 | 28149 | 31612 | 14161 | 14161 |  |  | 14000 | 13988 |
| Итого: | 279046 | 210816,0 | 240046 | 39239 | 38926,0 |  | 135500 | 39000 | 36390,0 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 14,161 млн. рублей, из внебюджетных источников – 13,988 млн. рублей.

Приобретены:

медикаменты и антитела для проведения иммуногистохимии детям;

медикаменты для лечения больных со злокачественными новообразованиями и гемобластозами. Это дало возможность проводить химиогормонотерапию пациентам со злокачественными новообразованиями и гемобластозами на более высоком уровне. Улучшение качества лечения за счет приобретения дорогостоящих эффективных препаратов позволило уменьшить одногодичную летальность с 32,0% в 2008 году до 30,2 % в 2009 году. Уменьшилась смертность от злокачественных новообразований со 161,5 на 100 тысяч населения в 2008 году до 156,5 на 100 тысяч населения в 2009 году;

новый современный противоопухолевый препарат «Памегара».

В результате реализации мероприятий программы появилась стабилизация смертности от злокачественных заболеваний, произошло уменьшение доли больных выявленных в IV стадии, увеличение доли больных выявленных в ранних стадиях, снизилась первичная инвалидность.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

доля больных, выявленных в IV стадии составила 21,7% (план – 22%);

доля больных, выявленных в I-II стадии составила 54,9% (план – 55%);

одногодичная летальность составила 30,2% (план – 29%); Невыполнение показателя обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики;

смертность от злокачественных новообразований составила 156,5 случая на 100 тысяч населения (2008 год –  161,5 случая на 100 тысяч населения), или снижение показателя на 3,1%;

смертность от новообразований наружных локализаций составила 30,0 случаев на 100 тысяч населения (2008 год – 31,0 случай на 100 тысяч населения), или снижение показателя на 3,2 %;

снижение первичного выхода на инвалидность от злокачественных новообразований наружных локализаций составило 7,2% (план – 5%).

## “Вакцинопрофилактика”

Республиканская целевая программа “Вакцинопрофилактика” на 2007-2009 годы утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 сентября 2006 г. № 687-Ш.

В предыдущий период реализация мероприятий Программы была утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 4 сентября 2002 г. № 643-II.

С 2010 года реализуется ведомственная целевая программа “Вакцинопрофилактика” на 2010-2012 годы.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложе-но в бюджете | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Опреде-лено в программе | Факт |
| 2003 | 27711,6 | 18357,9 | 11365,9 | 2200 | 2199 | 12893,9 | 18400 | 3451,8 | 3265 |
| 2004 | 27691,8 | 26597,3 | 11366 | 2000 | 2000 | 12893,9 | 20697,3 | 3431,9 | 3900 |
| 2005 | 26763,7 | 24687,1 | 10448 | 2000 | 2000 | 12893,9 | 22687,1 | 3421,8 |  |
| 2006 | 26763,7 | 22271,2 | 10448 | 2140 | 2140 | 12893,9 | 20131,2 | 3421,8 |  |
| Итого: | 108930,8 | 91913,5 | 43627,9 | 8340 | 8339 | 51575,6 | 81915,6 | 13727,3 | 7165 |
| 2007 | 7164,8 | 9331,4 | 7164,8 | 4305 | 4305 |  | 5026,4 |  |  |
| 2008 | 4637 | 75330,8 | 4637 | 4637 | 4397 |  | 70933,8 |  |  |
| 2009 | 4966 | 108062,4 | 4966 | 3281,6 | 3494 |  | 104568,4 |  |  |
| Итого: | 16767,8 | 192724,6 | 16767,8 | 12223,6 | 12196,0 |  | 180528,6 |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 3,494 млн. рублей, из федерального бюджета – 104,568 млн. рублей.

Для реализации мероприятий программы заключено 4 государственных контракта, 7  договоров.

Приобретены 7285 бланков сертификата о прививках для новорожденных детей, медицинских иммунобиологических препаратов, холодильного оборудования.

Приобретены медицинские иммунобиологические препараты на общую сумму 107,946 млн. рублей (3,378 млн. рублей – средства бюджета Удмуртской Республики, 104,568 млн. рублей – средства федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок).

Для проведения информационно-пропагандистской кампании по вопросам иммунопрофилактики изданы 5000 штук памяток для родителей по вакцинопрофилактике.

С целью развития системы информирования населения о вакцинопрофилактике проведены следующие мероприятия:

осуществлены выезды в 11 лечебно-профилактических учреждений с целью проверки организации работы по иммунизации прикрепленного населения;

проведены 9 выступлений по радио, 7 по телевидению о необходимости вакцинопрофилактики.

В результате реализации мероприятий программы удалось значительно улучшить эпидемиологическую обстановку по инфекционной заболеваемости, улучшить условия хранения медицинских иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических учреждениях, обеспечить более 7 тыс. новорожденных сертификатами о профилактических прививках.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

менингококковая инфекция – охвачено вакцинацией  детей высокого риска заражения  80 детей, или 100% в очагах инфекции (план – 100% вакцинация);

бешенство – охват вакцинацией в природных очагах по эпидемическим показаниям составил 4941 человек  (план – 3456 человек в природных очагах по эпидемическим   показаниям),   или  142,9%  к  плану.  Увеличилось  количество обратившихся  по поводу  укусов животными  с 5043 в 2006году до 5665 случаев в 2009 году;

охват экстренной профилактикой иммуноглобулином заболевания бешенством составил 100% лиц, пострадавших от укусов животными (план – 100%);

грипп –  иммунизация высокоочищенной малореактогенной вакциной детей раннего возраста из группы риска составила 655 детей с нарушениями в состоянии здоровья (план – 319 детей), или 205,3% к плану;

гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция – охват вакцинацией детей по эпидемическим показаниям составил 100% (план  – 100 %);

вакцина трехкомпонентная бесклеточная против коклюша, столбняка, дифтерии - охват вакцинацией  составил 420 детей (план – 418 детей), или 100,5% к плану.

## “Комплексные меры борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике”

Республиканская целевая программа “Комплексные меры борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Удмуртской Республике на 2006 – 2009 годы ” утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 27 сентября 2005 года № 510-III.

В предыдущие периоды реализация Программы осуществлялась в соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 октября 2004 года № 298-III, постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 ноября 2003 года № 131-III и постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 13 февраля 2001 года № 330-II.

С 2010 года реализуется республиканская целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы”.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2001 | 19785,3 | 7500 | 16538,3 | 7500 | 7500 | 1360,5 |  | 1886,5 |  |
| 2002 | 18843 | 10000 | 15343 | 10000 | 10000 | 1500 |  | 2000 |  |
| 2003 | 17668 | 11414 | 14168 | 9999 | 9999 | 1500 | 1415 | 2000 |  |
| 2004 | 5300 | 6066 | 5300 | 5300 | 5266,5 |  | 799,5 |  |  |
| Итого: | 61596,3 | 34980 | 51349,3 | 32799 | 32765,5 | 4360,5 | 2214,5 | 5886,5 |  |
| 2005 | 13795 | 17209,1 | 13795 | 13795 | 13793 |  | 3416,1 |  |  |
| Итого: | 13795 | 17209,1 | 13795 | 13795 | 13793 |  | 3416,1 |  |  |
| 2006 | 7265 | 6718,2 | 7265 | 6475 | 6462 |  | 256,2 |  |  |
| 2007 | 6888,7 | 6323 | 6888,7 | 6284 | 6283 |  | 40 |  |  |
| 2008 | 5105 | 2950 | 5105 | 4501 | 2950 |  |  |  |  |
| 2009 | 6365,7 | 4170 | 6365,7 | 2486,4 | 4170 |  |  |  |  |
| Итого: | 25624,4 | 20161,2 | 25624,4 | 19746,4 | 19865 |  | 296,2 |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 4,170 млн. рублей.

Приобретены дорогостоящий лекарственный препарат «Антаксон» для лечения наркотической зависимости, рентгендиагностические расходные материалы (пленка, реактивы), бумага для электрокардиографа Фукуда, тесты экспресс-диагностики, пищеварочный котёл КПЭМ-100-ОР для организации лечебного питания стационара ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психо-физиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма (в комплекте).

В целях профилактики злоупотребления наркотическими средствами организован прокат наружной рекламы на городском транспорте (автобус), ежемесячные публикации «Странички нарколога» в средствах массовой информации, изготовлены и размещены в автобусах городских маршрутов стикеры антинаркотического содержания. Продолжены ежегодные социологические исследования по изучению факторов и причин, влияющих на распространенность употребления психоактивных веществ среди населения республики, мероприятия в рамках антинаркотической акции «Лето без наркотиков», в  том числе проведено 26 антинаркотических акций: в городах Ижевске, Глазове, Завьяловский, Увинский, Глазовский, Ярский, Красногорский, Балезинский, Можгинский, Кизнерский и Кезский районах, к участию в которых было привлечено около 17 тысяч человек.

Выпущена печатная продукция антинаркотической направленности (брошюры, листовки, календари).

Организованы профильные оздоровительные лагерные смены для детей «группы риска».

Погашена кредиторская задолженность по государственным контрактам, заключенным в 2008 году на сумму 2,019 млн. рублей.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

привлечено к участию в антинаркотических акциях 17000 человек (план – 5000 человек), или 340% к плану;

обеспечено медицинским консультированием 5397 лиц, склонных к употреблению психотропых веществ и их родственников (план – 5000 человек), или 107,9% к плану;

обучено по вопросам профилактики наркомании 450 специалистов заинтересованных ведомств (план – 300 специалистов), или 150,0% к плану.

## “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике”

Республиканская целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы ” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 9 ноября 2009 года № 322.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2010 | 2654,1 | 297,5 | 2654,1 | 2654,1 | 297,5 |  |  |  |  |
| 2011 | 2654,1 |  | 2654,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 12869,7 |  | 12869,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 11757,7 |  | 11757,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 11271,9 |  | 11271,9 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 41207,5 | 297,5 | 41207,5 | 2654,1 | 297,5 |  |  |  |  |

Проведены мероприятия:

2010 год (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 297,5 тыс. рублей.

Приобретены дорогостоящий препарат НАЛОКСОН для лечения наркозависимых,  расходные  материалы для химико-токсикологической лаборатории, тесты экспресс-диагностики наркотических веществ.

Осуществляется прокат наружной рекламы на городском транспорте (автобус) ежемесячные публикации «Странички нарколога» в газете «Известия Удмуртской Республики».

## “Природно-очаговые инфекции”

Республиканская целевая программа “Природно-очаговые инфекции” на 2005-2009 годы утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 сентября 2004 года № 284-III.

В предыдущий период реализация Программы осуществлялась на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 20 июня 2001 года № 430-II.

С 2010 года реализуется ведомственная целевая программа “Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 годы”.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2001 | 4229 | 3632 | 3432 | 3432 | 3432 |  |  | 797 | 200 |
| 2002 | 21625,4 | 3707 | 20828,4 | 4000 | 3707 |  |  | 797 |  |
| 2003 | 20095,7 | 4282 | 19313,7 | 4000 | 4000 |  |  | 782 | 282 |
| 2004 | 19577,9 | 4037,4 | 18795,9 | 3650 | 3650 |  |  | 782 | 387,4 |
| Итого: | 65528 | 15658,4 | 62370 | 15082 | 14789 |  |  | 3158 | 869,4 |
| 2005 | 39080,1 | 14341 | 39080,1 | 14341 | 14341 |  |  |  |  |
| 2006 | 45632,4 | 12135 | 45632,4 | 12135 | 12135 |  |  |  |  |
| 2007 | 44374,7 | 18069 | 44374,7 | 18071 | 18069 |  |  |  |  |
| 2008 | 40733,6 | 26454 | 40733,6 | 19463 | 26454 |  |  |  |  |
| 2009 | 38389,3 | 18657 | 38389,3 | 19263,7 | 18657 |  |  |  |  |
| Итого: | 208210,1 | 89656,0 | 208210,1 | 83273,7 | 89656,0 |  |  |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 18,657 млн. рублей. Приобретены вакцина и иммуноглобулин против клещевого энцефалита, оборудование для физиотерапии.

Закуплено 77410 доз противоклещевой вакцины «Энцевир». Привито 62299 детей (в 1,8 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года), что позволило поднять уровень охвата вакцинацией школьников с 30,5% до 50%.  Для экстренной профилактики детей приобретено 3750 доз  противоклещевого иммуноглобулина, экстренная профилактика клещевого энцефалита проведена 2839 детям (91,3% от числа обратившихся).

Противоклещевые  обработки проведены на территории 1350 га, дератизационные (грызуноистребительные) – на площади 5200 га.

В целях совершенствования диагностики, лечения и реабилитации больных природно-очаговыми инфекциями приобретены диагностические тест-системы,  проведено более 18296    анализов на природно-очаговые инфекции (из них  2024 – положительный результат), что выше по сравнению с 2008 годом  на 8%.

В средствах массовой информации осуществлялась санитарная пропаганда по профилактике природно-очаговых инфекций: опубликовано 32 научно-практических статьи, сделано 24 выступления по телевидению,  70 – по центральному и местному радио, более 90 публикаций в газетах, 14  – в журналах.

Проблемы лечения и диагностики природно-очаговых инфекций рассмотрены на итоговой конференции инфекционистов, в работе которой приняли участие 82 человека.

7 апреля 2009 года состоялась республиканская конференция «Клещевые инфекции в Удмуртской Республике», приняли участие 89 специалистов. С целью совершенствования подготовки врачей общей лечебной сети организован и проведен городской семинар по актуальным вопросам природно-очаговых инфекций. На обучающих семинарах в лечебно-профилактических учреждениях республики прошли обучение 4878 медицинских работников.

Подготовлен приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 07.04.2009 г. № 200 «Об организации медико-санитарной помощи больным вирусным клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом в Удмуртской Республике».

Проведено заседание Консультативного Совета при Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики по разбору летального случая от геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В результате проведенных организационно-методических, лечебно-профилактических мероприятий программы удалось:

предупредить  вспышечную  заболеваемость  геморрагической лихорадкой с почечным синдромом;

снизить долю тяжелых и осложненных форм   геморрагической лихорадки с почечным синдромом на 2%, клещевого энцефалита – на 3%;

добиться ликвидации случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями среди детей, отдыхающих в детских оздоровительных учреждениях республики;

добиться снижения показателя летальности от природно-очаговых инфекций до 0,07% (один летальный исход);

предупредить случаи выхода на инвалидность от природно-очаговых инфекций;

оснастить современной лечебно-диагностической аппаратурой отделения реанимации и физиотерапии республиканской  клинической  инфекционной  больницы.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

заболеваемость клещевым энцефалитом составила 7,48 случая на 100 тысяч населения (план –   5,0 - 6,0 случаев на 100 тысяч населения). Невыполнение целевого показателя обусловлено низким охватом населения вакцинацией против клещевого энцефалита – 11%, вследствие недостаточного финансирования;

уровень этиологической расшифровки иксодового клещевого боррелиоза составил 73% (план –  70%);

тяжелые формы геморрагической лихорадкой с почечным синдромом составили 27% (план – 30%);

тяжелые формы клещевого энцефалита составили 15% (план – 15%);

летальность от природно-очаговых инфекций составила 0,07% (план – 0,5%);

случаев выхода на инвалидность от природно-очаговых инфекций не зарегистрировано.

## “Старшее поколение ” на 2009-2011 годы

Республиканская целевая программа “Старшее поколение” на 2010-2011 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 г. № 276.

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 2010 г. № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  от 28 октября 2003 г. № 106-III “О Республиканской целевой программе “Старшее поколение”  на 2009-2011 годы.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определе-но в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в программе | Заложено в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2009 | 9070 | 771 | 9070 | 771,4 | 771 |  |  |  |  |
| Итого: | 9070 | 771 | 9070 | 771,4 | 771 |  |  |  |  |
| 2010 | 25000 | 20 | 25000 | 25000 | 20 |  |  |  |  |
| 2011 | 6759 |  | 6759 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 31759 | 20 | 31759 | 25000 | 20 |  |  |  |  |

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 771,0 тыс. рублей (в рамках программы), 21,230 млн. рублей (в рамках текущего финансирования).

Проведен торжественный прием у Президента Удмуртской Республики, посвященный 65-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, приняли участие 31 освободитель Ленинграда, которым были вручены ценные подарки, в том числе печатная продукция.

В период с 26 по 29 января 2009 года в г. Санкт – Петербурге состоялось празднование 65-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В данном мероприятии приняла участие делегация Удмуртской Республики в составе четырех человек (3 освободителя Ленинграда и представитель министерства).

Оказана материальная помощь 10 гражданам пожилого возраста на сумму 35,663 тыс. рублей на проведение дорогостоящих операций, проведение ремонта жилых помещений, 4165 гражданам старшего поколения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 4,0 млн. рублей.

Проведено республиканское мероприятие посвященное Международному дню пожилых людей и  Международному дню инвалидов  в Государственном цирке Удмуртии для 1,5 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов с вручением каждому приглашенному подарочного набора.

В рамках реализации Федерального закона «О ветеранах» протезно-ортопедическими изделиями  обеспечены 521 гражданин, нуждающийся  в протезно-ортопедической помощи по медицинским показаниям на сумму 2,330 млн. рублей.

Проведены следующие мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи гражданам пожилого возраста:

приобретены интраокулярные линзы и расходный материал (прооперировано с имплантацией хрусталиков 789 человек), электрокардиостимуляторы и дорогостоящие расходные материалы для проведения кардиохирургических и рентгенохирургических операций  (прооперирован с имплантацией ЭКС 147 человек);

обеспечены лекарственными средствами с 50% скидкой 21796 льготополучатель по 49748 рецептам, на общую сумму 6,181 млн. рублей, слуховыми аппаратами 754 человека, зубопротезированием 191 ветеран.

Продолжалось проведение  диспансеризации ветеранов войны, лиц, проработавших в тылу в период  с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников войны. Осмотрено 852 инвалида, 2069 участников Великой Отечественной войны, 40515 участников трудового фронта, 656444 членов семей погибших (умерших) участников войны. Специалистами государственных учреждений здравоохранения осуществлены 72 выезда в районы республики, осмотрено тысячи человек. В муниципальных учреждениях здравоохранения продолжается работа по диспансерному наблюдению ветеранов.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

количество лиц, получивших материальную помощь на проведение дорогостоящих операций, проведение ремонта жилых помещений составило 10 человек (план – 500 человек), или 2% к плану. Невыполнение целевого показателя обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики;

количество ветеранов  войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) участников войны, охваченных диспансеризацией и специализированной медицинской помощью составило 52337 человек (план – 57500 человек). Охват диспансеризацией и специализированной медицинской помощью выполнен на 100 % от общего количества ветеранов войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) участников войны, зарегистрированных в Удмуртской  Республике;

количество пожилых людей, принявших участие в республиканских, городских и районных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов составило 89500 человек (план – 89500 человек), или 100% к плану.

Целевые показатели по количеству лиц, получивших натуральную помощь, льготную подписку, количеству ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных услугами специализированных заездов в центрах социального обслуживания не выполнены в связи с отсутствием финансирования из бюджета Удмуртской Республики.

2010 год (январь-март) - на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 20,0 тыс. рублей (в рамках программы), 3,109 млн. рублей (в рамках текущего финансирования).

Заключен договор на проведение оздоровительного заезда в апреле 2010 года в Комплексном центре социального обслуживания № 4 Индустриального района г. Ижевска для 10 родителей воинов, погибших в Афганистане.

За счет средств текущего финансирования из бюджета Удмуртской Республики:

обеспечено протезно-ортопедическими изделиями 28 человек из числа граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, но не имеющих группы инвалидности;

оказана материальная помощь 180 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В феврале текущего года завершена реконструкция здания в д. Лолошур Возжи Граховского района для специального жилого дома.

В целях создания условий для повышения качества жизни пожилых граждан на основе совершенствования деятельности учреждений социального обслуживания, обеспечения доступности медицинской помощи проведены следующие мероприятия:

приобретены интраокулярные линзы и расходные материалы для проведения оперативного лечения ветеранов, лечение получили 315 ветеранов;

приобретены для нуждающихся ветеранов слуховые аппараты, обеспечено слуховыми аппаратами 29 человек;

проведено протезирование зубов нуждающимся ветеранам, протезировано 5 человек.

По состоянию на 01.01.2010 года углубленной диспансеризации подлежало   51895 ветеранов, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2841 человек. В 1 квартале 2010 года осмотрено 2272 инвалида и участника Великой Отечественной войны (80 %); 78 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (81 %); 8665 тружеников тыла (21 %); 2670 вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (40 %).

В учреждениях здравоохранения республики подлежит осмотру на дому 5134 маломобильных ветерана, в I квартале 2010 года осмотрено на дому 2 750 человек (54 %).

По заявкам руководителей муниципальных учреждений здравоохранения Удмуртской Республики организованы выезды специализированных бригад врачей специалистов государственных учреждений здравоохранения «Первая республиканская клиническая больница», «Республиканский клинико-диагностический центр», «Республиканская клиническая офтальмологическая больница», «Республиканский госпиталь для ветеранов войн» в лечебно-профилактические учреждения Сарапульского, Шарканского, Вавожского, Балезинского и Киясовского районов.

## “О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики”

Республиканская целевая программа по реализации Закона Удмуртской Республики “О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики”  на 2010-2014 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 г. № 296.

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 30 ноября 2004 года № 377-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализа-ции | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложено в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2005 | 3817,7 | 1809 | 3817,7 | 1817 | 1809 |  |  |  |  |
| 2006 | 5000,8 | 2877 | 5000,8 | 2944 | 2877 |  |  |  |  |
| 2007 | 5080,8 | 5080 | 5080,8 | 5081 | 5080 |  |  |  |  |
| 2008 | 5558,3 | 3685 | 5558,3 | 5558 | 3685 |  |  |  |  |
| 2009 | 5558,3 | 1317 | 5558,3 | 2237 | 1062 |  |  |  |  |
| Итого: | 25015,9 | 14768 | 25015,9 | 17637 | 14513 |  |  |  |  |
| 2010 | 16951 | 820,2 | 14170 | 5500 | 247,2 | 1000 |  | 1781 | 573 |
| 2011 | 17790 |  | 15000 |  |  | 1000 |  | 1790 |  |
| 2-12 | 18972 |  | 16000 |  |  | 1000 |  | 1972 |  |
| 2013 | 18806 |  | 15994 |  |  | 1000 |  | 1812 |  |
| 2014 | 19194 |  | 16200 |  |  | 1000 |  | 1994 |  |
| Итого: | 91713 | 820,2 | 77364 | 5500 | 247,2 | 5000 |  | 9349 | 573 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,062 млн. рублей.

Погашена кредиторская задолженность по гражданско-правовым договорам, заключенным в 2008 году.

Заключен договор со специалистами в области удмуртской филологии о переводческой деятельности. Осуществлен перевод 370 наименований органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

Выпущен Удмуртско-русский академический словарь тиражом 1254 экземпляра, который направлен в публичные библиотеки, библиотеки образовательных учреждений, средства массовой информации. Подготовлен к изданию перевод на удмуртский язык романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»

Выпущен аудио-диск на удмуртском языке «Питыр-котыр, дунне котыр» («Все сказки в гости к нам. Сказки народов мира») 1000 экземпляров. Тираж направлен в дошкольные образовательные учреждения республики с изучением удмуртского языка. Подготовлена к тиражированию очередная аудио-книга в данной серии.

В целях популяризации культуры удмуртского народа, обеспечения широкого доступа к достоверной информации о его материальной и духовной культуре, а также в целях публикации материалов по изучению удмуртского языка, пропаганде образцов речи запущены работы по созданию профильного интернет-сайта.

Ведется текущая работа по пополнению словарного запаса удмуртского языка, упорядочиванию терминотворчества, орфографии и топонимии удмуртского языка.

В связи с тем, что программа разработана в 2004 году, целевые индикаторы и показатели в ней отсутствуют.

2010 год (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 247,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 573,0 тыс. рублей (средства предоставлены Обществом М.Кастрена, Финляндия).

Заключен договор со специалистами в области удмуртской филологии о переводческой деятельности. Осуществлен перевод 230 наименований органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

В рамках реализации лингвокоммуникативного проекта «Шудон корка» в г. Ижевске проведено 3 клубных мероприятия (охват населения – около 200 человек), в ходе которых дети и их родители в игровой форме могли познакомиться с удмуртской культурой (кухней, декоративно-прикладными ремеслами, танцами, костюмами, музыкальными инструментами, обычаями и традициями). Занятия ведутся на удмуртском языке.

Для более полноценного обеспечения этноязыковых потребностей подрастающего поколения увеличена периодичность выхода в эфир детской телепередачи на удмуртском языке на телеканале «Моя Удмуртия». Еженедельно выходит 10 телепередач «Шудон корка» (5 оригинальных, 5 - в повторе).

В серии аудио-книг для детей «Сказки народов мира на удмуртском языке» выпущен CD-диск (сказки народов Азии). Тираж будет направлен в дошкольные образовательные учреждения с изучением удмуртского языка.

Для детей дошкольного возраста выпущена  настольная игра на удмуртском языке «Покчи кылчи», тиражом 2000 экземпляров. Игра обеспечит знакомство детей с удмуртским алфавитом, научит правильно произносить буквы, составлять слова, обогатит словарный запас, поможет развить логическое и ассоциативное мышление, внимание и память. Данная игра являет собой первый в России опыт создания настольных игр на национальных языках народов Российской Федерации. В настоящее время осуществляется передача данной игры в дошкольные образовательные учреждения с удмуртским этнокомпонентом образования и воспитания.

## “О республиканской целевой программе по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике ”

Республиканская целевая программа по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в Удмуртской Республике на 2002-2004 годы утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 октября 2001 года № 481-II.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 сентября 2004 года № 287-III реализация мероприятий Программы была продлена на 2005 год.

Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 26 сентября 2006 года № 690-III утверждена Программа “По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы”.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложено в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2002 | 64740 | 3000 | 64740 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 2003 | 101080 | 3000 | 101080 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 2004 | 98260 | 2834 | 98260 | 2900 | 2834 |  |  |  |  |
| Итого: | 264080 | 8834 | 264080 | 8900 | 8834 |  |  |  |  |
| 2005 | 16000 | 2900 | 16000 | 2900 | 2900 |  |  |  |  |
| Итого: | 16000 | 2900 | 16000 | 2900 | 2900 |  |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 50574,6 | 49766 | 50574,6 | 50575 | 49766 |  |  |  |  |
| 2008 | 54853,7 | 48444 | 54853,7 | 54854 | 48444 |  |  |  |  |
| 2009 | 58749,3 | 7866 | 58749,3 | 10799 | 7866 |  |  |  |  |
| 2010 | 62744,4 | 2296,4 (январь-март) | 62744,4 | 6366 | 2296,4 (январь-март) |  |  |  |  |
| Итого: | 226922 | 108372,4 | 226922 | 122594 | 108372,4 |  |  |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 7,866 млн. рублей.

Проведена оплата кредиторской задолженности по гражданско-правовым договорам, заключенным в 2008 году (оснащение кнопками экстренного вызова наряда милиции и средствами видеонаблюдения учреждений министерства социальной защиты населения, обеспечение  питанием лиц без определенного места жительства).

В ходе реализации программных мероприятий приобретены 10 автомобилей и 1 автобус для служб и подразделений органов внутренних дел Удмуртской Республики, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах, участковых уполномоченных милиции инспекторов по делам несовершеннолетних.

Изготовлены  бланки протоколов процессуальных документов для обеспечения оперативности реагирования сотрудников органов внутренних дел на выявление и фиксирование правонарушений.

Проведена работа по приему предметов вооружения от населения на возмездной основе. В органы внутренних дел поступило 143 заявления о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Населением республики сдано  102 единицы оружия, 6 тысяч единиц боеприпасов к огнестрельному оружию, 4 ед. взрывных устройств и 24 кг взрывчатых веществ.

Осуществлен монтаж 28 терминалов экстренной связи на 23 объектах массового посещения граждан.

Проведены семинары со специалистами, курирующими вопросы профилактической работы с детьми и молодежью.

Заключен договор на разработку программного продукта «База данных неопознанных трупов» для бюро судебно-медицинской экспертизы.

Выполнены работы по монтажу и наладке системы видеонаблюдения в Ижевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Заключены  договоры по трудоустройству несовершеннолетних и  безработных граждан. Трудоустроены:

на общественные работы 119 несовершеннолетних и  7 безработных граждан;

для работы в свободное от учебы время 11637 несовершеннолетних граждан;

на резервируемые рабочие места трудоустроено 16 человек из категории  лиц, вернувшихся из учреждений исполнения наказания.

Проведены профессиональные консультации по выбору профессии для 200 несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел.

Проведены «трудовые пробы» по рабочим специальностям  (токарь,  монтажник радиоэлектронной аппаратуры) для  75  несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 17 лет с девиантным  поведением, а также для несовершеннолетних, осужденных  без лишения свободы.

Проведены спортивно-массовые мероприятия и соревнования по плаванию («Веселый дельфин», «Золотая рыбка»), биатлону  и стрельбе («Юный стрелок»), в которых приняли участие более 2,5 тысяч подростков.

Организованы  спортивно-оздоровительные лагеря по хоккею, велоспорту, биатлону, плаванию, футболу для 500 детей.

В целях развития волонтёрского движения и работы правовых классов в Удмуртской Республике, в период с 24 по 28 февраля 2009 года проведен семинар координаторов руководителей молодёжных детских общественных объединений на тему: «Педагогическое обеспечение работы с молодёжью и профилактика безнадзорности в молодёжной среде».

25 сентября 2009 года организован и проведен семинар молодежных отрядов содействия милиции, в котором приняли участие 85 руководителей молодежных отрядов городов и районов республики.

Проведен конкурс на лучший социальный проект среди муниципальных образований республики, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Изготовлена печатная продукция для подростков по безопасности дорожного движения и  правилам поведения на проезжей части.

Заключены договоры с ТРК «Моя Удмуртия» и государственными печатными изданиями на распространение и размещение материалов и сообщений о деятельности правоохранительных органов и мерах, предпринимаемых в целях решения проблем преступности.

Изготовлены и размещены в эфире телепередачи в объеме 143 минуты и радиопередачи в объеме 240 минут.

В теле - радиопередачах «Территория правопорядка» освещены темы раскрытия краж, грабежей, взяточничества чиновников, мероприятий по борьбе с наркотиками,  проституцией, налоговыми преступлениями, акция Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике «Эстафета Подвига».

Осуществлены публикации в средствах массовой информации (выпущено 9 тематических полос, в т.ч.: 5 полос в газете «Удмуртская правда»; 4 полосы – «Удмуртдунне»),

выпущены тематические теле и радиопередачи (в общем объеме 368 минут)  на правоохранительную тематику.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

количество зарегистрированных преступлений составило 2540 единиц в расчете на 100 тыс. населения (план – 3750 единиц), или снижение на 32,3% от плана;

раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 65,0% (план – 53%);

количество преступлений, совершаемых в общественных местах, составило 8291 единиц (план – 16800 единиц), или снижение на 50,6% от плана;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 1216 единиц (план – 1850 единиц), или снижение на 34,3% от плана;

удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составил 33,8% (план – 32%);

удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, составил 17,0% (план – 21,0%);

удельный вес дорожно-транспортных происшествий с погибшими гражданами от общего количества дорожно-транспортных происшествий составил 14,0% (план – 13%);

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими составило 1675 единиц (план – 1854 единицы), или снижение на 9,7% от плана.

2009 год (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 2,296 млн. рублей.

Заключен государственный контракт на сумму 320,0 тыс. рублей по установке системы наружного и внутреннего видеонаблюдения в Сарапульском колледже для инвалидов.

Заключено 8 договоров, по которым создано 82 рабочих места и  трудоустроено 25 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По договору с ГАУ УР «Республиканский учебно-методический центр» проведены профессиональные консультации по выбору профессии для 50 несовершеннолетних, направленных районными комиссиями г. Ижевска по делам несовершеннолетних.

Заключено 5 договоров на организацию  общественных работ для безработных граждан, в т.ч. 3 договора  для трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказания и 2 договора для длительно незанятых граждан, создано 8  рабочих мест, на которые трудоустроено 4 человека, в т.ч. 2 гражданина, освобожденных из учреждений исполнения наказания и 2 – из категории  длительно незанятых граждан.

Проведены соревнования по хоккею, лыжные гонки «Быстрая лыжня», в соревнованиях приняли участие 580 человек.

## “Безопасность образовательного учреждения”

Республиканская целевая программа “Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 ноября 2009 г. № 297.

В предыдущий период (2006-2009 годы) реализация Программы осуществлялась в соответствии с постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 14 июня 2006 года № 654-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2006 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 59594,2 | 55540 | 59594,2 | 55594 | 55540 |  |  |  |  |
| 2008 | 68186,7 | 53082 | 68186,7 | 60000 | 53082 |  |  |  |  |
| 2009 | 76612 | 23724 | 76612 | 30000 | 23724 |  |  |  |  |
| Итого: | 206192,9 | 132346 | 206192,9 | 145594 | 132346 |  |  |  |  |
| 2010 | 36232,3 |  | 36232,3 | 36232,3 |  |  |  |  |  |
| 2011 | 47332,3 |  | 47332,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 57226,3 |  | 57226,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 60332,3 |  | 60332,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 61048,3 |  | 61048,3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 262171,5 |  | 262171,5 | 36232,3 |  |  |  |  |  |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 23,724 млн. рублей.

Проведена оплата кредиторской задолженности на сумму 4,534 млн. рублей  по гражданско-правовым договорам, заключенным в 2008 году.

Размещено извещение о  проведении аукциона на выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в 65 общеобразовательных учреждениях.

Проведены аукционы на право заключения государственного контракта на разработку проектной документации и выполнение монтажных работ по установке систем пожарной сигнализации и средств оповещения о пожаре в 50 учреждениях  дошкольного и  дополнительного образования и на выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в 69 общеобразовательных учреждениях и 34 подведомственных учреждениях образования.

Выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения о пожаре на 50 объектах образования. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений на 103 объектах образования. Обучено 42 специалиста по охране труда и пожарной безопасности.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

количество пожаров и возгораний составило 7 случаев (2008 год – 9 случаев), или снижение на 22,2% по отношению к 2008 году;

материальный ущерб составил 6,5 тыс. рублей (расчетный показатель программы - 220 тыс. рублей), снижение на 97,01% от расчетного показателя;

снижение количества травм, несчастных случаев с обучающимися во время пожаров составило 13,1% (план  –  10%).

2010 год (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики выделено 1,092 млн. рублей.

Подготовлены пакеты документов на проведение аукциона на право заключения государственного контракта на разработку проектной документации и выполнение монтажных работ по установке систем пожарной сигнализации и средств оповещения о пожаре в 46 учреждении  дошкольного и  дополнительного образования, на выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в 80 общеобразовательных учреждениях. Ведутся проектные работы на установку системы видеонаблюдения в 4 образовательных учреждениях. Подготовлено и находится на согласовании в Министерстве финансов Удмуртской Республики распоряжение Правительства Удмуртской Республики о передаче средств муниципальным образованиям на реализацию программных мероприятий. Подготовлены нормативные документы на проведение 2 республиканских конкурсов по пожарной безопасности.

## “Детское и школьное питание”

Республиканская целевая программа “Детское и школьное питание” на 2010-2014 годы утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 г. № 266.

В предыдущий период Программа была реализована на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 апреля 2006 года № 620-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложено в бюдже-те | Факт | Опре-деле-но в программе | Факт | Определено в программе | Факт |
| 2006 | 14894,2 |  | 14350 |  |  |  |  | 544,2 |  |
| 2007 | 103885,2 | 75997,2 | 103404,2 | 74540 | 74199 |  |  | 481 | 1798,2 |
| 2008 | 124644,2 | 95815 | 124155,7 | 114020 | 95815 |  |  | 488,5 |  |
| 2009 | 185420,9 | 189107,9 | 184960,4 | 169945,3 | 168976 |  | 20050 | 460,5 | 81,9 |
| Ито-го: | 428844,5 | 360920,1 | 426870,3 | 358505,3 | 338990 |  | 20050 | 1974,2 | 1880,1 |
| 2010 | 190203,0 | 17358,6 | 190203,0 | 190203 | 12300,5 |  |  |  | 5058,1 |
| 2011 | 237162,8 |  | 237162,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 309038,0 |  | 309038,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 354529,8 |  | 354529,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 387729,8 |  | 387729,8 |  |  |  |  |  |  |
| Ито-го: | 1478663,4 | 17358,6 | 1478663,4 | 190203 | 12300,5 |  |  |  | 5058,1 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 168,976 млн. рублей, из федерального бюджета – 20,1 млн. рублей, из внебюджетных источников – 81,9 тыс. рублей.

Обеспечены завтраком, в том числе, из  обогащенных продуктов, включая молочные, 24116 учащийся 1-4-х классов муниципальных районов республики, 34858 учащихся  городских округов  на  общую сумму 109,557 млн.  рублей.

Обеспечены питанием 11157 учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) на общую сумму 39,328 млн. рублей.

Предоставлены субсидии на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей за производственное оборудование для производства детского питания на общую сумму 4,9 млн. рублей.

Удмуртская Республика приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

На основании решения конкурсной комиссии муниципальное образование «Город Глазов» признано одним из победителей конкурсного отбора. В соответствии с Соглашением от 18.05.2009 года № 14-П - 104/17 между Федеральным агентством по образованию и Правительством Удмуртской Республики   предоставлена субсидия в размере  20,1 млн. рублей на переоснащение оборудованием 19 школьных пищеблоков г. Глазова.

Изданы буклеты «О пользе школьного молока» в количестве 550 экземпляров.	Заводами - производителями минеральной и питьевой воды Удмуртской Республики заключены договора на поставку качественной питьевой воды с 139 школами и гимназиями, 44 детскими садами и клубами города Ижевска, 5 ВУЗами. В 8 школах города Ижевска действуют фонтанчики для питья. В 18 школах и 147 детских садах города Ижевска, 2 детских оздоровительных лагерях, в  центре дошкольного образования и воспитания Устиновского района города Ижевска функционирует оборудование для очистки питьевой воды.

12 февраля 2009 года Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики  совместно с ГП УР «Республиканский центр качества»  проведен семинар на тему: «Состояние, тенденции и перспективы развития индустрии школьного питания». В семинаре приняли участие главы муниципальных образований, руководители отделов и специалисты Управлений образования городских округов и муниципальных районов республики.

4, 11, 25, 27 марта 2009 года  проведены совещания с руководителями и специалистами Управлений образования муниципальных районов и городских округов республики по вопросу разработки муниципальной целевой программы «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы.

10 марта 2009 года проведено заседание Координационного совета при Правительстве Удмуртской Республики по вопросам реализации мероприятий республиканской целевой программы «Детское и школьное питание» на 2006-2009 годы.

В ноябре проведен конкурс «Лучшие продукты – детям» среди предприятий - изготовителей и поставщиков продукции  Удмуртской Республики. В конкурсе среди товаропроизводителей республики определены семь победителей в номинации пищевые продукты для детей, в т. ч. хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, молочная  и мясная продукция. Победители конкурса: ОАО «Сарапульский хлебокомбинат», ОАО «МК «Сарапул-молоко», ОАО «Восточный», ЗАО «Ижмолоко», ЗАО «Кристальная вода», ЗАО «Завод минеральных вод «Серебряные ключи».

7 руководителей и специалистов предприятий общественного питания, занятых обслуживанием школьников, повысили свою квалификацию.

В результате выполнения мероприятий программы охвачено всеми видами питания 88,1% школьников (план – 80%).

2010 год  (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 12,3 млн. рублей, из местных бюджетов – 5,058 млн. рублей.

Обеспечены завтраком, в том числе, из  обогащенных продуктов, включая молочные, 24099 учащихся 1-4-х классов муниципальных районов республики, молоком и кулинарным изделием 35231 учащийся  1-4-х классов городских округов  на  общую сумму 5,929 млн.  рублей.

Обеспечены питанием 10129 учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) на общую сумму 6,371 млн. рублей.

С января по март текущего года охвачено всеми видами питания 90,5% школьников.

Продолжается организация школьно -  базовой столовой в МО «Город Глазов», подготовлена конкурсная документация для проведения открытых аукционов на поставку технологического оборудования.

В рамках субсидирования предприятий агропромышленного комплекса Удмуртской Республики на уплату лизинговых платежей за поставленное производственное оборудование в 2007-2008 годах для производства молочного детского питания организовано производство на ОАО «Молочный комбинат  «Сарапул-Молоко» питьевого ультрапастеризованного обогащенного  комплексом витаминов макро- и микро элементов молока для питания дошкольников и школьников в индивидуальной асептической упаковке 0,2 л. с трубочкой.

В целях совершенствования организации питьевого режима качественной питьевой водой учащихся образовательных учреждений в Удмуртской Республике заключены 139 договоров со школами и гимназиями, 44 договора  с детскими садами и клубами, 5 договоров с ВУЗами на поставку качественной питьевой воды в г. Ижевске.

В 4 школах  установлены диспенсеры, в центре дошкольного образования и воспитания Устиновского района установлено оборудование для очистки воды.

## “Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой”

Республиканская целевая программа “Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой” утверждена постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 11 апреля 2001 года № 373-II.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в програм-ме | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложено в бюдже-те | Факт | Определено в программе | Факт | Определено в програм-ме | Факт |
| 2001 | 261720 |  | 37570 |  |  | 66340 |  | 157810 |  |
| 2002 | 224900 |  | 39670 |  |  | 67730 |  | 117500 |  |
| 2003 | 227460 | 400 | 55970 | 400 | 400 | 66830 |  | 104660 |  |
| Итого: | 714080 | 400 | 133210 | 400 | 400 | 200900 |  | 379970 |  |
| 2004 | 141400 | 400 | 141400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 2005 | 141500 | 2767 | 141500 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1767 |
| 2006 | 141466 | 79030 | 141466 | 2000 | 1990 |  |  |  | 77040 |
| Итого: | 1155900 | 82197 | 424366 | 3400 | 3390 | 223000 |  | 455000 | 78807 |
| 2007 | 196650 | 75595 | 196650 | 2200 | 2200 |  |  |  | 73395 |
| 2008 | 196650 | 225271 | 196650 | 3518 | 3555 |  | 144623 |  | 77093 |
| 2009 | 196650 | 298173 | 196650 | 2590,9 | 2694 |  | 185176 |  | 110303 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1455400 | 599039 | 786600 | 8308,9 | 8449 | 181900 | 329799 | 432900 | 260791 |
| общий итог: | 3325380 | 681636 | 1344176 | 12109 | 12239 | 605800 | 329799 | 1267870 | 339598 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 2,694 млн. рублей (в рамках программы),  137, 464 млн. рублей (в рамках текущего финансирования), из федерального бюджета – 185,176 млн. рублей, из местных бюджетов – 4,301 млн. рублей, из внебюджетных источников – 106,002 млн. рублей.

Выполнены работы по:

- проектированию очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в г. Можга с целью уменьшения сброса неочищенных сточных вод в реку Сюгинка;

- перекладке и капитальному ремонту ветхих сетей водопровода в г. Ижевске,

- корректировке технологии очистки и обеззараживанию воды на действующих сооружениях г. Ижевска;

- разработке и внедрению автоматизированной системы управления работой водопроводной сетей г. Воткинска, установке водонапорной башни в Глазовском районе;

- развитию систем водоснабжения сельских населенных пунктов;

- капитальному ремонту артезианских скважин в муниципальных образованиях республики;

- охране и восстановлению водных объектов источников питьевого водоснабжения;

- расширению и реконструкции канализации в г. Ижевске;

- строительству очистных сооружений канализации в п. Ува;

- реконструкции очистных сооружений канализации в с. Алнаши, п. Балезино;

- мониторингу водных объектов-источников питьевого водоснабжения;

- проведению паспортизации и анализу технологий и конструкций водозаборов поверхностных и подземных источников водоснабжения.

В связи с тем, что программа разработана в 2000 году, целевые индикаторы и показатели в ней отсутствуют.

## “Культура Удмуртии”

Республиканская целевая программа “Культура Удмуртии (2010-2014 годы)” утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2009 г. № 248.

Предыдущий период реализации Программы осуществлялся на основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 28 ноября 2006 года № 735-III.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определено в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Опреде-лено в программе | Заложено в бюдже-те | Факт | Опреде-лено в программе | Факт | Опреде-лено в программе | Факт |
| 2006 | 1170 |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 120000 |  | 19150 |  |  |  |  | 100850 |  |
| 2008 | 87500 | 97664 | 19900 | 16600 | 13884 |  | 49880 | 67600 | 33900 |
| 2009 | 5640 | 4902 | 4340 | 307,5 | 1917 |  | 2985 | 1300 |  |
| Итого: | 214310 | 102566 | 44560 | 16908 | 15801 |  | 52865 | 169750 | 33900 |
| 2010 | 7277,5 | 10359,6 | 5307,5 | 5307,5 | 5032,4 |  |  | 1970 | 5327,2 |
| 2011 | 5487,0 |  | 4987,0 |  |  |  |  | 500 |  |
| 2012 | 6031,0 |  | 5496,0 |  |  |  |  | 535 |  |
| 2013 | 9157,5 |  | 8587,5 |  |  |  |  | 570 |  |
| 2014 | 9007 |  | 8390,0 |  |  |  |  | 617 |  |
| Итого: | 36960 | 10359,6 | 32768 |  | 5032,4 |  |  | 4192 | 5327,2 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 1,917 млн. рублей, из федерального бюджета – 2,985 млн. рублей.

Проведены фестиваль, посвященный П.И. Чайковскому, фестиваль «Воршуд», межрегиональный фестиваль парковой скульптуры, мониторинг объектов архитектурного и исторического наследия Удмуртской Республики.

Состоялось торжественное театрализованное открытие республиканской Недели детской и юношеской книги, проходящей в рамках Международного дня детской книги, Года ребенка в Удмуртской Республике, юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня открытия первой детской библиотеки Удмуртии – Республиканской библиотеки для детей и юношества, в которой приняли участие  руководители централизованных библиотечных систем,  дети младшего и среднего школьного возраста – лучшие читатели муниципальных общедоступных библиотек.

Республиканская научно-практическая конференция «Молодёжь. Культура. Патриотизм», состоявшаяся 4 июня 2009 года в Глазовском педагогическом институте  им. В.Г. Короленко, проведена в целях привлечения внимания к вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения, распространения опыта совершенствования методов патриотического воспитания и формирования толерантного сознания  через участие молодежи в различных формах социально-культурной деятельности.

В работе конференции приняли участие  специалисты министерств и ведомств Удмуртской Республики, специалисты управлений, отделов культуры, участники общественных организаций, преподаватели и студенты высших учебных заведений, руководители районных методических служб, методисты культурно – досуговых учреждений, учителя, педагоги дополнительного образования, специалисты, занимающиеся проблемами патриотического воспитания и молодежной политики.

Осуществлена реставрация музейных предметов, входящих в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации и пополнение республиканского фонда коллекциями музейных предметов: Национальный музей Удмуртской Республики, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, историко-культурный музей-заповедник «Иднакар», Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского, Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

количество реставрируемых объектов культурного наследия составило 16 объектов (план –  19 объектов), или 84,2% к плану;

доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем количестве предметов музейного фонда составила 9,4% (план – 10%);

количество посещений музеев составило 1,1% (план – 1,2%);

количество посещений библиотек одним читателем составило 9,2 посещений (план – 10,2 посещения), или 90,2% к плану;

количество посещений спектаклей, концертов, представлений (в т.ч. гастрольных и фестивальных) составило 700 тыс. человек (план – 700 тыс. человек) или 100% к плану;

доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театрально-концертных учреждений составила 18% (план – 18%);

доля оказания платных услуг составила 15% (план – 25%).

Невыполнение целевых показателей обусловлено недостаточностью выделенных денежных средств из бюджета Удмуртской Республики на комплектование фондов, модернизацию  материально-технической базы, реконструкцию театров.

2010 год (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 5,032 млн. рублей, из внебюджетных источников – 5,327 млн. рублей.

Проведен III Международный фестиваль циркового искусства, 8 цирковых представлений посетило 11465 зрителей. Начаты работы по подготовке и организации: Всероссийского фестиваля духовой музыки, мониторинга, паспортизации, определению и описанию границ памятников архитектуры, деревянного зодчества.

Для Удмуртского государственного театра фольклорной песни «Айкай» приобретены сценические костюмы, для государственного ансамбля народной песни музыки и танца Удмуртской Республики приобретена концертная обувь.

## “Республиканская целевая программа демографического развития Удмуртской Республики на 2009-2010 годы”

Программа утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 28 декабря 2009 г. № 380.

На основании постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 16 февраля 2010 г. № 384-IV признано утратившим силу постановление Государственного Совета Удмуртской Республики  от 25 июня 2008 г. № 130-IV “О Республиканской целевой программе демографического развития Удмуртской Республики на 2008-2010 годы”.

Финансирование мероприятий программы за годы реализации, тыс.руб.

| Годы реализации | Общий объем финансирования | в том числе по источникам |
| --- | --- | --- |
|  | Определе-но в программе | Факт | Бюджет Удмуртской Республики | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  |  | Определено в програм-ме | Заложе-но в бюдже-те | Факт | Определено в програм-ме | Факт | Опреде-лено в програм-ме | Факт |
| 2008 | 357851,9 |  |  |  |  | 120189,9 |  | 237662 |  |
| 2009 | 708919,7 | 662086,2 | 97105,6 | 46905,6 | 94742,0 | 470392,1 | 426332,2 | 141422 | 141012 |
| 2010 | 134775,2 | 8527,0 | 1321,9 | 1321,9 | 98,6 | 23031,3 | 8428,4 | 110422 |  |
| Ито-го: | 843694,9 | 670613,2 | 98427,5 | 48227,5 | 94840,6 | 493423,4 | 434760,6 | 251844 | 141012 |

Динамика финансирования мероприятий программы из бюджета республики

Проведены мероприятия:

2009 год – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 94,742 млн. рублей, из федерального бюджета – 426,332 млн. рублей, из внебюджетных источников – 141,012 млн. рублей.

Услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации оказаны 263 безработным женщинам, имеющих детей до 3-х лет, которые обратились в службу занятости в поиске работы после отпуска по уходу за ребёнком, на сумму 1,327 млн. рублей.

772 безработных женщин получили услуги по социальной адаптации («Женщина и карьера», «Моя карьера») на сумму 1,287 млн. рублей.

В целях оказания содействия самозанятости в личном подсобном хозяйстве оказана финансовая помощь 43 безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в размере 20 тысяч рублей. В их числе 4 одиноких и 15 многодетных женщин.

Для безработных и незанятых граждан до 35-летнего возраста в целях расширения возможностей профориентации и трудоустройства различных категорий семей с детьми проведены профориентационные мероприятия «Шаг к успешной карьере». Оказано содействие 8400 гражданам на сумму 1,689 млн. рублей, 52991 ищущим и безработным гражданам предоставлены профориентационные услуги на сумму 1,354 млн. рублей.

В целях организации семейного бизнеса для обеспечения занятости родителей, а также воспитания у детей позитивного отношения к труду и получения ими определённых трудовых навыков 1304 безработным гражданам, желающим организовать семейный бизнес, предоставлено государственных услуг по социальной адаптации на общую сумму 2,173 млн. рублей.

Трудоустроено 12298 человек из категории ищущих работу и безработных граждан, имеющих несовершеннолетних детей.

Оказано государственных услуг 52991 ищущему и безработному гражданину и направлено на обучение 5496 человек из числа безработных граждан по специальностям, востребованным на рынке труда.

356 выпускников и специалистов со средним и высшим профессиональным образованием направлено на обучение по программе повышения квалификации (стажировка), израсходовано 213,6 тыс. рублей.

Приобретено лечебно-диагностическое и реабилитационное оборудование для сосудистых центров за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 44,6 млн. рублей, за счет федерального бюджета – на 192,288 млн. рублей.

В целях информирования вступающих в брак о мерах социальной поддержки молодых семей и вопросам охраны репродуктивного здоровья оформлены 20 информационных стендов на сумму 50,0 тыс. рублей.

Современным подходам в вопросах здорового образа жизни и беременности, грудного вскармливания, применения новых перинатальных технологий обучены 32 врача женских консультаций на сумму 196,9 тыс. рублей.

Медицинскими работниками проведены 1417 выступлений в средствах массовой информации. Организована работа 152 школ здоровья, обучены около 20 тысяч человек.

Проведены соревнования республиканских спартакиад среди студентов высшего и среднего профессионального образования Удмуртской Республики по баскетболу, аэробике, лыжным гонкам, полиатлону, настольному теннису.

Для еженедельных региональных авторских программ по улучшению демографической ситуации в Удмуртской Республике определена тематика телепрограмм. Изготовлены 18 радиопередач «Сто и один подвох», 3 телепередачи «Шутя, любя».

Размещены в эфире 17 телепередач авторской программы «Начало начал» с комментариями специалистов по вопросам демографии и здоровья (цикл из 40 программ).

Выпущены тематические полосы в газетах и журналах: «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт дунне», «Зечбур», «Кизили».

185-и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная государственная помощь в размере 307,4 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта «Дети улицы» в каникулярное и вечернее время в районах республики созданы и работают студенческие педагогические отряды, при клубах «Электрон» и «Юность» г. Ижевска работают инструкторы.

Продолжена работа мультимедиоцентра. Проведено 4 фестиваля и выездной тур в Красногорском районе. Общий охват мероприятиями  составил 320 человек.

Проведено 12 мероприятий в рамках «Семейного кинозала» с демонстрацией и обсуждением фильмов духовно-нравственной тематики. Приняли участие 570 человек (многодетные семьи и православные семьи с детьми).

С целью пропаганды семейных ценностей среди школьников, студентов среднего и высшего профессионального образования, созданы 20 видеороликов социальной рекламы на сумму 50,0 тыс. рублей. Ролики транслируются на телеканалах республики.

Заключен договор на выпуск тематических номеров, посвящённых Международному дню защиты детей, Дню матери. Выпущен номер с материалами, посвященными проведению Года семьи в Удмуртской Республике на сумму 18,0 тыс. рублей.

Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

численность населения по предварительным данным составила 1526,5 тыс. человек (план – 1528,5 тыс. человек), или 99,9%;

естественный прирост  населения по предварительным данным составил 0,5 человек на 1000 человек, планом естественный прирост  населения не был предусмотрен;

рождаемость по предварительным данным составила 13,8 рождений на 1000 населения (план – 13,7 рождений на 1000 населения), или 100,7% к плану;

продолжительность жизни по предварительным данным составила 67,2 года (план – 67,3 года), или 99,9% к плану;

продолжительность жизни мужчин по предварительным данным составила 60,4 года (план – 60,6 года), или 99,7% к плану;

продолжительность жизни женщин по предварительным данным составила 74,1 года (план – 74,3 года), или 99,7% к плану;

смертность по предварительным данным составила 13,3 случая на 1000 населения (план – 13,6 случая на 1000 населения), или снижение на 2,2% от плана;

смертность от болезней системы кровообращения по предварительным данным составила 705,6 случая на 100 тысяч населения (план – 735 случаев на 100 тысяч населения), или снижение на 4% от плана;

смертность от несчастных случаев, травм и отравлений по предварительным данным составила 195,1 случая на 100 тысяч населения (план – 200 случаев на 100 тысяч населения), или снижение на 2,4% от плана;

младенческая смертность по предварительным данным составила 7,9 случая на 1000 родившихся живыми (план – 8,4 случая на 1000 родившихся живыми), или снижение на 6% от плана;

материнская смертность по предварительным данным составила 38 случаев на 100 тысяч родившихся живыми (план – 37,5 случая на 100 тысяч родившихся живыми), или превышение на 1,3% от плана;

смертность населения трудоспособного возраста по предварительным данным составила 690 случаев на 100 тысяч населения трудоспособного возраста (план – 690 случаев на 100 тысяч населения трудоспособного возраста), или 100% к плану;

миграционная убыль населения по предварительным данным составила 20 человек на 1000 человек (план – 20 человек на 1000 человек), или 100% к плану;

число детей, оставшихся без попечения родителей, по предварительным данным составило 8120 человек (план – 8120 человек), или 100% к плану.

2010 год (январь-март) – на реализацию мероприятий программы из бюджета Удмуртской Республики направлено 98,6 тыс. рублей, из федерального бюджета – 8,428 млн. рублей.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики реализованы следующие программные мероприятия.

Проведены соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие 67 человек, на сумму 15,0 тыс. рублей.

Оказана адресная материальная помощь 20 семьям в трудной жизненной ситуации на сумму 46,0 тыс. рублей

С 17 марта по 13 апреля в Национальном центре декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики прошла выставка изделий декоративно-прикладного искусства семейных династий «Семья мастеровая». Всего было представлено более 300 работ 35 семейных династий, 12 мастеров с 47 учениками. Выставку посетило 2039 человек.

За счет средств федерального бюджета были проведены следующие мероприятия.

Услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации оказаны 76 безработным женщинам, имеющих детей до 3-х лет, которые обратились в службу занятости в поиске работы после отпуска по уходу за ребёнком, на сумму 128,1 тыс. рублей.

181 безработная женщина получила услуги по социальной адаптации («Женщина и карьера», «Моя карьера») на сумму 7,48 тыс. рублей.

Для безработных и незанятых граждан до 35-летнего возраста в целях расширения возможностей профориентации и трудоустройства различных категорий семей с детьми проведены профориентационные мероприятия «Шаг к успешной карьере». Оказано содействие 2280 гражданам на сумму 542,6 тыс. рублей, 14469 ищущим и безработным гражданам предоставлены профориентационные услуги на сумму 494,3 тыс. рублей.

В целях организации семейного бизнеса для обеспечения занятости родителей, а также воспитания у детей позитивного отношения к труду и получения ими определённых трудовых навыков 866 безработным гражданам, желающим организовать семейный бизнес, предоставлено государственных услуг по социальной адаптации на общую сумму 35,8 тыс. рублей.

Трудоустроено 2683 человека из категории ищущих работу и безработных граждан, имеющих несовершеннолетних детей.

Оказано государственных услуг 2635 безработным гражданам и направлено на обучение 2042 человека из числа безработных граждан по специальностям, востребованным на рынке труда.

20 выпускников и специалистов со средним и высшим профессиональным образованием направлено на обучение по программе повышения квалификации (стажировка), израсходовано 213,6 тыс. рублей.

Для круглогодичного оздоровления и отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, перечислены средства в сумме 3 400,0 тыс. руб. в территориальные органы Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики для приобретения путевок в санаторно-оздоровительные лагеря республики.

Шадрина Н.В.

91-30-98