*Приложение*

**Информация**

**о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Удмуртской Республике в 2016 году и на плановый 2017 год**

за 1 полугодие 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Информация о выполнении | Примечание (проблемные вопросы) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации | | | | |
| Поддержка сферы занятости | | | | |
| 1 | Реализация системы согласованных действий исполнительных органов государственной власти УР, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в УР и органов местного самоуправления в УР по оценке и разрешению конфликтных ситуаций в рамках действующего законодательства путем проведения заседаний межведомственных координационных советов по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда УР, Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | В течение 2016 - 2017 годов | Проведено:  6 плановых заседаний Республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда УР (26.02.2016, 24.03.2016, 27.04.2016, 25.05.2016, 29.06.2016, 28.07.2016);  3 плановых заседания Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (18.02.2016, 01.04.2016, 27.05.2016). |  |
| 2 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда УР | В течение 2016 года | Постановлением Правительства УР от 30.03.2016 года № 121 «О внесении изменений в постановление Правительства УР от 31.03.2015 года № 126 «Об утверждении Государственной программы УР «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения УР» принята Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда УР» (далее - подпрограмма).  Решением Межведомственной рабочей группы по рассмотрению и отбору региональных программ субъектов РФ подпрограмма была одобрена (протокол заседания от 5.04.2016 года).  Общий объем средств по мероприятиям составит 26,4 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 18,5 млн. руб., бюджет УР – 7,9 млн. руб. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда УР, предполагает охватить 428 человек.  2.06.2016 года подписано Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством УР о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда УР.  Постановлением Правительства УР от 14.06.2016 года № 239 утверждено Положение о порядке предоставления в 2016 году субсидий на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда УР. |  |
| 3 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4D21516482AF993CEF5D20281D1B797B05B856F58B808C60410077AE6A48BFF7FE3AE41H) «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения УР» | В течение 2016 года | В рамках реализации мероприятий активной политики занятости населения на 01.07.2016 года:  по программе «Организация оплачиваемых общественных работ было трудоустроено 2 636 безработных и ищущих работу граждан или 48,0% от плана на 2016 год;  по программе «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроено 485 безработных граждан или 61% от плана на 2016 год;  приступили к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования 1 650 безработных граждан, в том числе пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, или 70,2% годового планового показателя;  998 безработных граждан получили государственную услугу «Содействие самозанятости безработных граждан», из них 83 человека оформили государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. |  |
| 4 | Изменение структуры подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена по востребованным на региональном рынке труда специальностям | В течение 2016 - 2017 годов | В период с 04.04.2016 г. по 06.04.2016 г. в МОиН УР проведено собеседование с руководителями профессиональных образовательных организаций УР по формированию контрольных цифр приема на 2017-2019 годы.  В собеседовании приняли участие представители Минтруда Удмуртии.  При собеседовании использовалось Сводное предложение по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по профессиям, специальностям среднего профессионального образования и потребность в специалистах с высшим образованием по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования для социально-экономического комплекса УР на 2017 год и среднесрочный прогнозный период 2018-2019 годы, подготовленное Минтрудом Удмуртии, доведенное письмом от 10.03.2016 года №10-11/1396.  Утверждены задания на подготовку квалифицированных кадров за счет бюджетных ассигнований УР на 2017 год и среднесрочный прогнозный период 2018, 2019 годов (распоряжение Правительства УР от 18.07.2016г. №1000-р). |  |
| 5 | Своевременное предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств; стипендии; межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ) | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными производилось своевременно, кредиторской задолженности по социальным выплатам за отчетный период не было.  По состоянию на 01.07.2016 года расходы на социальные выплаты составили 268 053,1 тыс. руб. |  |
| 6 | Подготовка совместно с работодателями мер по обучению, переподготовке, стимулированию привлечения квалифицированной рабочей силы на предприятия и в организации, испытывающие потребность в работниках, для реализации инвестиционных проектов | В течение 2016 - 2017 годов | Реализуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым (в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости) по востребованным на рынке труда профессиям. Всего направлено на обучено: 1 625 безработных граждан и 25 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости, что в совокупности составляет 70,2% от плана за 2016 год; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 185 человек или 92,5% от планируемого. |  |
| 7 | Координация работы по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории УР | В течение 2016 - 2017 годов | В целях координации работы по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории УР, проводится мониторинг результатов работы УР по снижению неформальной занятости.  В конце 2015 года между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством УР подписано дополнительное соглашение к Соглашению № 9/2015 (л) от 26.03.2015 года по обеспечению в срок до 31.12.2016 года значений контрольного показателя по снижению неформальной занятости на 60 176 человек.  За январь-июнь 2016 года выявлено 1335 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, из них с 1049 работниками трудовые договоры были заключены. |  |
| 8 | Осуществление наполнения и поддержки в актуальном состоянии общероссийского банка вакансий | Ежедневно | Организована работа по ежедневному формированию базы вакансий и направлению файлов со сведениями о вакантных рабочих местах на общероссийский портал вакансий «Работа в России».  Количество заявленных вакансий с начала года составило 24,5 тыс. единиц. |  |
| 9 | Обеспечение информирования граждан трудоспособного возраста, проживающих в УР, о возможностях трудоустройства, в том числе в других субъектах РФ | В течение 2016 года | При проведении массовых мероприятий (ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, Координационных комитетов содействия занятости населения, «круглых столов», «Клубов работодателей», «Дней открытых дверей», массовых профориентационных мероприятий) предоставлялась информация о положении на рынке труда, об оказываемых государственных услугах, о возможностях трудоустройства. Информация регулярно размещается в СМИ, в информационных интернет-изданиях. Активно используется для информирования официальный сайт Минтруда Удмуртии.  На 01.07.2016 года в центры занятости населения за государственной услугой по информированию о положении на рынке труда обратилось 102 677 заявителей, из них 2724 работодателя. |  |
| Социальная поддержка граждан | | | | |
| 10 | Своевременно и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включенным в федеральный и региональный регистры, в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» | В течение 2016 - 2017 годов | За первое полугодие 2016 года ежемесячную денежную выплату получили 138 тысяч ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий. На эти цели в 2016 году бюджетом УР предусмотрено 712,0 млн. рублей.  По состоянию на 1 мая 2016 года ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 138 тысяч региональных льготников 133,4 тысяч федеральных льготников. На эти цели предусмотрено 2 587,0 млн. рублей.  В течение января-июня 2016 года правом проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска воспользовалось 53 498 чел. За январь-июнь 2016 года 30 Почетных граждан и вдов Почетных граждан города Ижевска получили выплаты ежемесячного материального вознаграждения и компенсацию за жилищные услуги, пожизненное ежемесячное пособие на сумму 1537,03 тыс. рублей. |  |
| 11 | Применение предусмотренных законодательством мер, а также дополнительных мер по снижению задолженности в Фонд социального страхования РФ | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года:  направлены требования об уплате недоимки на общую сумму 68 572,58тыс. руб., поступило 18 651,63 тыс. руб., процент поступления – 27,2 %.  выставлено инкассовых поручений на общую сумму 41 627,98тыс. руб., поступило 31 557,45 тыс. руб., процент поступления – 75,8 %.  направлено в в службу судебных приставов постановлений о взыскании за счет имущества на общую сумму 1 3 680,97тыс. руб., поступило 505,3 тыс. руб., процент поступления – 13,7 %.  направлено судебных исков на сумму 1 386,98 тыс. руб., поступило 97,49 тыс. руб., процент поступления – 7 %.  По итогам участия в заседание Республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в УР (26.02.2016 г.), поступило от страхователей должников, прилашенных на Совет, задолженность по страховым взносам в размере 486,46 тыс. руб.  В Гострудинспекцию в УР направлена информация о страхователях-должниках  ФСС по УР ежеквартально производится направление в Гострудинспекцию в УР договоров гражданско-правового характера, выявленных в результате контрольных мероприятий, имеющих признаки трудовых договоров, для установления квалификации и определения правоотношений между участниками договоров. Направлено 342 договора, признано трудовыми 193 договора. В результате доначислено страховых взносов на сумму 171,32 тыс. руб. |  |
| 12 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам в виде уменьшения размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги, в МО «Завьяловский район» и «Якшур-Бодьинский район» | В течение 2016 года | Законом УР от 25.02.2016г. № 40-РЗ внесены изменения в Закон УР от 16.07.2015г. № 55-РЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями УР по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг» в части предоставления мер дополнительной социальной поддержки граждан на территории МО «Завьяловский район» и МО «Якшур-Бодьинский район», также предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением в 2015 году меры дополнительной поддержки гражданам.  Минэнерго и ЖКХ УР разработан проект постановления Правительства УР «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета УР на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением в 2015 году меры дополнительной социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (в отсутствие централизованного горячего водоснабжения) в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Завьяловский район». Проект согласован со всеми ИОГВ УР, внесен на утверждение в Правительство УР. |  |
| 13 | Содействие повышению качества и обеспечению безопасности пищевых продуктов в Удмуртской Республике | В течение 2016 - 2017 годов | Реализуется подпрограмма «Защита прав потребителей. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров и услуг в УР» государственной программы «Развитие потребительского рынка УР».  В рамках подпрограммы проведены:  - 15.02.-15.03.2016 г. месячник посвященный защите прав потребителей  - бесплатные консультации по качеству потребительских товаров и юридические консультации Роспотребназдзором (с 15.03.2016г.);  - 5 потребительских конференций.  Актуальная информация размещается на сайте Минпромторга УР.  Регулярно в торговых предприятиях проводятся промоакции с дегустацией продуктов питания. Проводимые мероприятия позволяют выявить лучшие по качеству товары или товары несоответствующие требованиям стандартов, выработать предложения производителям по улучшению качества товаров.  24.05.2016 г. проведен Межведомственный координационный совет по потребительскому рынку УР по вопросу выявления попадающей под эмбарго продукции. |  |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | | | | |
| 14 | Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных лекарственных препаратов, закупаемых в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года, количество граждан, воспользовавшихся правом на получение государственной социальной помощи составило 13 960 человек. |  |
| 15 | Привлечение негосударственных медицинских учреждений для оказания медицинских услуг | В течение 2016 - 2017 годов | С целью привлечения негосударственных медицинских организаций в реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования в сети Интернет на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР размещается информация о порядке включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, и основных принципах работы в соответствии с законодательством в сфере обязательного медицинского страхования.  Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2015 году по УР составила 0,8%. За 1 полугодие 2016 года количество негосударственных медицинских организаций, которые заявились на участие в территориальной программе ОМС составило - 28, данный показатель с конца 2015 года увеличился на 16 единиц. В результате проводимых мероприятий по привлечению негосударственных медицинских организаций в реализацию территориальной программы ОМС планируется увеличение указанного показателя в последующие годы. |  |
| 16 | Совершенствование модели определения потребности в лекарственных препаратах для государственных нужд на основе системы персонифицированного учета пациентов | В течение 2016 - 2017 годов | Затраченный объем финансирования на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств бюджета УР по состоянию на 01.07.2016 года составил 72,859 млн. рублей. |  |
| Меры в сфере образования и науки | | | | |
| 17 | Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дошкольного и дополнительного образования и развития инфраструктуры детского отдыха и досуга | В течение 2016 - 2017 годов | На предоставление субсидий из бюджета УР на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Постановление Правительства УР от 31.08.2015 года № 425) в 2016 году предусмотрены средства в размере 4 млн. рублей. Данная поддержка имеет заявительный характер. По состоянию на 01.07.2016 г. заявок на получение субсидий не поступало. С целью предоставления субсидии индивидуальным предпринимателям разрабатывается проект постановления по внесению изменений в постановление Правительства УР от 31.08.2015 года № 425.  Частные дошкольные образовательные организации посещали 70 детей, что составляет 0,07 % от общего количества детей, посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.  Приказом МОиН УР от 22.06.2016 № 508 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 2016-2020 годы», утвержден план, в котором предусмотрена поддержка развития негосударственного сектора.  В УР лицензию на образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей и взрослых имеют 17 негосударственных образовательных организаций, которые посещают более 800 детей.  Наиболее ярким примером развития государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования является открытие в 2015 году в республике детского технопарка «Технотроника», где школьники имеют возможность заниматься техническим творчеством и робототехникой. В центре начальные азы инженерного образования в настоящее время постигают более 1000 человек.  В феврале 2016 года открылся Семейный занимательный парк «Kido» - негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования. В парке размещены 35 мастерских, в которых можно попробовать свои силы в более чем 100 профессиях.  С целью изучения услуг, предоставляемых частными организациями, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, и социального партнерства частных организаций с государственными организациями дополнительного образования, 04.04.2016 года в Семейном занимательном парке «KIDO» прошло рабочее совещание директоров и заместителей директоров Республиканских центров дополнительного образования УР. В ходе запланированной встречи обсуждались возможные формы социального партнерства, была проведена экскурсия в «Город профессий», «Интерактивный музей», «Познавательная игротека».  В рамках уставной деятельности 10 лагерей частной формы собственности оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Ежегодно в рамках подготовки к оздоровительной кампании собственниками, балансодержателями этих лагерей проводятся мероприятия по подготовке и приведению баз лагерей в соответствии с нормами действующего законодательства, создаются условия для организации качественного и безопасного отдыха детей:  - оздоровительного лагеря «Черемушки» - собственником выделено и израсходовано 290,0 тыс.рублей на текущий ремонт бани и благоустройство корпуса, которые планируется ввести в эксплуатацию к летнему оздоровительному сезону 2016 года;  - оздоровительный комплекс «Берёзовая роща» - за счёт собственных средств проведён косметический ремонт корпусов, газификация, ремонт ГВС, ХВС, отопления на общую сумму 6780,0 тыс. руб.;  - детский оздоровительный лагерь «Волна» - на собственные средства, в размере 1500 тыс. руб., во втором корпусе провели санузлы, установили душевые кабины и туалеты, умывальники на 8 мест.  По итогам Республиканского конкурса программ (проектов) профильных смен в сфере отдыха в 2016 году будет организовано 138 республиканских и муниципальных профильных смен, из них более 60 профильных смен будут проведены на базах загородных детских оздоровительных лагерей различной формы собственности. При организации данных смен привлекаются дополнительные источники финансирования, которые будут направлены на реализацию профиля смены, а также на укрепление материально-технической базы лагерей. |  |
| 18 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе учреждений отдыха разных форм собственности | В течение 2016 - 2017 годов | В январе-июне 2016 года функционировало 17 санаторно-оздоровительных лагерей, в которых оздоровлено 2500 детей.  В конце мая, начале июня открылась первая смена в загородных детских оздоровительных лагерях. Принимает 20 загородных детских оздоровительных лагерей, из них 10 круглогодичных, отдохнуло около 6000 детей.  МОиН УР совместно с подведомственными учреждениями организованы выезды 85 детей в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» и «ВДЦ «Артек» в соответствии с выделенной республике квотой.  По итогам 1 полугодия 2016 года в детских организациях отдыха и оздоровления отдохнули 8 000 детей, из них 565 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |
| 19 | Формирование инфраструктуры услуг по сопровождению семей с детьми раннего возраста | В течение 2016 - 2017 годов | На отчетную дату в республике функционирует 30 групп кратковременного пребывания, которые посещают 303 ребенка. В г. Ижевске организована деятельность двух консультационных центров, оказывающих консультационные, психолого-педагогические и методические услуги для семей, дети которых не посещают детские сады.  МОиН УР утвержден план мероприятий, в котором предусмотрено создание консультационных центров в образовательных учреждениях для родителей, дети которых не посещают дошкольные образовательные организации, с учетом потребности семьи (состояние здоровья детей, ранний возраст детей и другое) и увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания (приказ МОиН УР от 22.06.2016 № 508 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 2016-2020 годы»). |  |
| 20 | Открытие детских площадок в период летних каникул для организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста в районных центрах и городах | В течение 2016 - 2017 годов | Ежегодно в каникулярный период в республике организуется деятельность временных детских разновозрастных коллективов (сводные отряды, спортивно-досуговые, детские площадки, дворовые команды). Из бюджета УР в текущем году было выделено 350 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря 19 муниципальным образованиям республики, принимавшим участие в республиканском конкурсе комплексных программ по организации деятельности временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) муниципальных образований УР на летний период 2016 года.  В июне 2016 г. в 12 районах и 3 городах республики была организована работа 265 сводных отрядов, с общей численностью 5524 человека Дети и подростки, став участниками сводных отрядов, занимаются благоустройством улиц, экологической пропагандой, краеведческой деятельностью. Проводят спортивно-развлекательные, познавательные, творческие мероприятия для детей и жителей населенных пунктов, для воспитанников детских домов, детей-инвалидов, организуют шефскую помощь пенсионерам и ветеранам. Организацией и планированием досуга занимаются руководители отрядов и помощники вожатых, которые предварительно прошли специальную методическую подготовку. |  |
| 21 | Корректировка контрольных цифр приема в высшие учебные заведения в УР, организация целевого приема по заявкам от работодателей с целью подготовки специалистов по востребованным специальностям и направлениям | В течение 2016 - 2017 годов | МОиН УР была проведена работа по корректировке контрольных цифр приема от УР.  Предложения сформированы на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики УР в квалифицированных кадрах, стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора экономки, а также возможностей образовательных организаций и спроса населения на образовательные услуги. Информации направлена в Минобрнауки России – 5.11.2015 г.  Согласованные контрольные цифры приема будут доведены Минобрнауки России до учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории УР на 2016-2017 учебный год.  МОиН УР согласованы сведения о планируемых объемах целевого приема для получения высшего образования в объеме установленных на 2016/2017 учебный год контрольных цифр приема по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00. Образование и педагогические науки. |  |
| 22 | Расширение сотрудничества с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, привлечение федеральных средств для развития малого и среднего предпринимательства республики с использованием инновационных технологий (далее – Фонд) | В течение 2016 - 2017 годов | В 2016 году в рамках сотрудничества с Фондом предусмотрено софинансирование программ «УМНИК» и «СТАРТ» из средств бюджета республики в размере 4 млн. руб. ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства УР от 24.02.2016 года № 129-р «О проекте соглашения о взаимодействии между Правительством УР и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере».  С учреждениями науки, вузами и организациями профессионального образования, расположенными на территории УР, ведется работа по сбору заявок по Программе «УМНИК»  В соответствии с Соглашением МОиН УР заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с АОУ ДПО УР «Институт развития образования» для обеспечения выполнения организационно-технических мероприятий ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на территории УР. С 26-27.05.2016 года состоялись финальные защиты «X Республиканского конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК-16». С 01.06.2016 года начался прием заявок по программам «СТАРТ» и «УМНИК». |  |
| 23 | Обеспечение реализации программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УР на 2016 - 2025 годы» | В течение 2016 года | Принято распоряжение Правительства УР от 18.01.2016г. №28-р «Об утверждении программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УР на 2016 - 2025 годы».  В результате конкурсного отбора УР вошла в перечень субъектов РФ - получателей средств из федерального бюджета на реализацию Программы. В 2016 году республике выделяется субсидия в размере 431,8 млн. рублей. Соответствующее соглашение между Минобрнауки России и Правительством УР одобрено на заседании Правительства УР, подписано Главой и первым заместителем Минобрнауки России 9.06.2016 года.  В бюджете УР на исполнение соответствующих расходных обязательств предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 545,0 млн.рублей.  Правительством УР утверждено распоряжение от 14.06.2016 года № 873-р «О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объекта недвижимости в собственность УР» (с изменениями от 8.07.2016 года).  В рамках вышеуказанной Программы ведется строительство общеобразовательной школы на 825 мест в городе Ижевске в микрорайоне «Столичный», со сроком ввода в эксплуатацию в декабре 2016 года.  Министерством строительства и жилищной политики Удмуртской Республики ведется разработка проектной документации на строительство школ. В настоящее время есть положительные заключения экспертизы на школы в с. Алнаши, по пер. Прасовский, мкр. Столичный в г. Ижевске, все они включены в реестр типовой проектной документации, формируемый Минстроем России. |  |
| 24 | Обеспечение перехода дошкольных образовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования | В течение 2016 года | В дошкольных образовательных организациях УР приняты планы-графики введения федерального государственного образовательного стандарта, в рамках которых образовательные организации внесли корректировку в образовательные программы ДОО.  С целью повышения уровня компетенции педагогов по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования составлены графики обучения руководителей и педагогических работников.  На уровне республики функционирует 7 республиканских экспериментальных (инновационных) площадок введения ФГОС.  8 муниципальных площадок завершили свою деятельность, предоставили отчет о проведенной работе.  Ведется работа по формированию инновационных площадок на 2016-2021 гг.  На базе 3 образовательных организаций для педагогов и руководителей учреждений дошкольного образования республики функционируют стажерские площадки.  На отчетную дату подготовку к школе в рамках освоения школьной программы получают 19104 детей. |  |
| 25 | Проведение мероприятий по созданию опорных образовательных организаций высшего профессионального образования | В течение 2016 года | На текущую дату проведено:  1) заседание Совета ректоров вузов УР по созданию опорного вуза на территории УР, а также возможности создания научно-образовательного экологического кампуса в рамках создания опорного вуза.  2) заседание Общественного совета МОиН УР и Отраслевого совета при МОиН УР по развитию квалификаций и подготовке педагогических кадров. |  |
| 26 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | В течение 2016 года | Организована работа общеобразовательных организаций-пилотных площадок по обучению детей по федеральным образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья:  - МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида № 13 г. Ижевска,  - МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №92 г. Ижевска,  - МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья –  Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №23 г. Ижевска,  - МКС(К)ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 19 г. Сарапула».  25.03.2016 года проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт и проблемы раннего введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  26.04.2016 года проведена Коллегия МОиН УР «О Концепции развития доступной среды в отрасли образования УР», на которой рассмотрены вопросы создания условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. и для обучающихся по федеральным образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья.  По итогам мероприятий проведен анализ и обобщение результатов апробации раннего введения федеральных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья.  1.06.2016 года проведено республиканское совещание руководителей общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, по теме: «Об итогах апробации раннего введения федеральных государственных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в УР», на котором проведен анализ и обобщение результатов апробации. |  |
| Бюджетная политика | | | | |
| 27 | Принятие мер главными распорядителями средств бюджета УР по выявлению и сокращению неэффективных расходов, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств | В течение 2016 года | В целях повышения эффективности бюджетных расходов по выявлению и сокращению неэффективных расходов в течение года денежные средства перераспределяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований внутри отраслей и направляются на финансирование приоритетных направлений и выполнения публичных обязательств.  В целях погашения просроченной кредиторской задолженности по обязательствам 2015 года перераспределены предусмотренные бюджетом УР денежные средства на 2016 год для первоочередного погашения вышеуказанной кредиторской задолженности по всем направлениям. |  |
| 28 | Разработка в случае недополучения планируемых объемов доходов бюджета УР проектов законов о внесении изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4D21516482AF993CEF5D2038AD6B692B05B856F58B808AC46H) УР от 18 декабря 2015 года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год», предусматривающих: | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года в бюджет УР поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 24 905,1 млн. рублей, темп роста в сопоставимых условиях к 1 полугодию 2015 года составил 101,9%.  За отчетный период расходные обязательства бюджета УР по выплате заработной платы, по предоставлению мер социальной поддержки, выплатам социального характера, обслуживанию государственного долга УР выполнены в полном объеме. Просроченной задолженности по данным выплатам нет. Внесение изменений в Закон УР от 18.12.2015 года №95-РЗ «О бюджете УР на 2016 год», в части перераспределения ассигнований для обеспечения первоочередных расходов, предусмотренных статьей 18 указанного Закона, не потребовалось. |  |
| 28.1 | Направление бюджетных ассигнований в первоочередном порядке последовательно на выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, на обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки населения и социальных выплат населению УР, на финансирование расходов на обслуживание государственного долга УР (в соответствии со статьей 18 Закона УР от 18 декабря 2015 года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год») | В течение 2016 года | Приказом Минфина УР от 19.01.2016 года № 6 «О мероприятиях по исполнению бюджета УР в 2016 году» утвержден график санкционирования платежей. В первоочередном порядке финансируются расходы на оплату труда, расходы на социальное обеспечение, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного долга УР. Прочие расходы финансируются с 25 числа при условии наличия свободного остатка на счете бюджета УР.  По состоянию на 01.07.2016 года социальные обязательства бюджета УР выполнены. Просроченной задолженности по выплате заработной платы, по предоставлению мер социальной поддержки, выплатам социального характера, по обслуживанию государственного долга в УР нет. |  |
| 28.2 | Обеспечение уровня номинальной заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году | В течение 2016 года | На основе федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки проведен анализ уровня средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы УР, достигнутый по итогам 1 квартала 2016 года.  Установлено, что уровень номинальной заработной платы по итогам 1 квартала 2016 года не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.  Информация по итогам 1 полугодия будет представлена статистикой после 20.08.2016 г. |  |
| 29 | Осуществление взаимодействия Правительства УР совместно с Минфином УР с Правительством РФ и Министерством финансов РФ по вопросам оказания бюджету УР финансовой поддержки из федерального бюджета, в том числе выделение бюджетных кредитов из федерального бюджета | В течение 2016 года | Заключено Соглашение от 01.03.2016 г. № 01-01-06/06-40 с Минфином РФ о предоставлении бюджету УР из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета УР в целях погашения долговых обязательств УР. Бюджетный кредит получен в марте 2016 года в сумме 5 млрд. 890,4 млн. рублей сроком на 3 года.  Заседанием трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений (согласно Протокола от 14.06.2016 года № 21) бюджету УР одобрен бюджетный кредит из федерального бюджета в сумме 1270,2 млн. рублей в целях рефинансирования бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, подлежащих погашению в 2016-2017 годах. В настоящее время ведется работа по заключению соглашения с Минфином РФ  За отчетный период подготовлены письма в адрес Президента РФ В.В. Путина, министра финансов РФ А.Г. Силуанова, заместителя министра финансов РФ Л.В. Горнина об оказании дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета бюджету УР в 2016 году. |  |
| 30 | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с Минфином УР по вопросам оказания дополнительной финансовой помощи из бюджета УР бюджетам муниципальных образований | В течение 2016 года | В соответствии с Законом УР от 21.11.2006 г. № 52-РЗ распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований производится в течение финансового года с учетом фактического исполнения бюджетов муниципальных образований.  Вопрос о необходимости предоставления в 2016 году бюджетам муниципальных образований в УР дополнительной финансовой помощи для решения отдельных вопросов местного значения рассматривается на основе ежемесячного анализа сбалансированности бюджетов муниципальных образований в УР в 2016 году.  По обращениям муниципальных образований с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности и снятия экономической напряженности в муниципальных образованиях были увеличены предельные объёмы финансирования расходов из бюджета УР по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):  в феврале месяце на сумму 2 млн. рублей (Камбарский район);  в марте месяце на сумму на 4,4 млн. руб. (Игринский район – 2,2 млн. руб. и Сюмсинский район – 2,2 млн. руб.);  в апреле месяце - на сумму 15,6 млн. руб.(Балезинский район - 7 млн.руб., Камбарский район - 4 млн. руб, Сарапульский район - 4,6 млн.руб.).  - в мае месяце на сумму 45 млн. рублей (Игринский район-9 млн. рублей, Кезский район-5 млн. рублей, Кизнерский район-3 млн. рублей, Малопургинский район-3 млн. рублей, Можгинский район-2 млн. рублей, Сарапульский район-2 млн. рублей, Сюмсинский район-3 млн. рублей, г. Сарапул-6 млн. рублей и г. Глазов-12 млн. рублей);  - в июне месяце на сумму 75,1 млн. рублей (Глазовский район-17,7 млн. рублей, Ярский район-4 млн. рублей и г.Глазов-53,4 млн. рублей).  В январе-июне предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 342,675 млн. рублей, в том числе:  - на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 0,450 млн. рублей (в соответствии с распоряжением Правительства УР от 25.01.2016г. № 47-р);  - на перечисление субсидий («отрицательных трансфертов») из местных бюджетов в бюджет УРв сумме 24,579 млн. рублей (в соответствии с распоряжениями Правительства УР от 09.03.2016г. № 184-р и от 06.06.2016г № 801-р);  - на погашение процентов по коммерческим кредитам в сумме 7,625 млн. рублей (в соответствии с распоряжениями Правительства УР от 21.03.2016г. № 241-р и от 06.06.2016г № 802-р);  - на подготовку к отопительному сезону в сумме 32 млн. рублей (в соответствии с распоряжением Правительства УР от 16.05.2016г № 623-р);  - на благоустройство и дороги (исходя из численности населения в расчете 500 рублей на человека) в сумме 266,619 млн. рублей (в соответствии с распоряжением Правительства УР от 16.05.2016г № 626-р);  - муниципальному образованию «Город Можга» в сумме 11,402 млн. рублей (в соответствии с распоряжением Правительства УР от 16.05.2016г № 628-р). |  |
| 31 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов (в соответствии  со статьей 23 Закона УР от 18 декабря 2015 года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» (ред. от 17 февраля 2016 года) | В течение 2016 года | В 2016 году по состоянию на 01.07.2016 из бюджета УР предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 521,4 млн. рублей, в том числе:   * МО «Балезинский район» - 24,3 млн. руб.; * МО «Кизнерский район» - 12,4 млн. рублей; * МО «Сарапульский район» - 5,0 млн. рублей; * МО «Город Можга» - 15,0 млн. рублей; * МО «Завьяловский район» - 6,2 млн. руб; * МО «Завьяловский район» - 6,2 млн. руб.; * МО «Город Глазов» - 110,2 млн. руб.; * МО «Город Ижевск» - 300,0 млн. руб.; * МО «Алнашский район» - 3,0 млн. руб.; * МО «Сарапульский район» - 3,0 млн. руб.; * МО «Камбарский район» - 10,0 млн.руб.; * МО «Ярский район» - 10,0 млн. руб.; * МО «город Воткинск» - 10,0 млн. руб. |  |
| 32 | Реструктуризация задолженности бюджетов муниципальных образований в УР по бюджетным кредитам (включая пени и штрафы), выданным из бюджета УР до 1 января 2014 года (в соответствии со статьей 26 Закона УР от 18 декабря 2015 года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» (ред. от 17 февраля 2016 года) | В течение 2016 года | В 2016 году реструктуризация задолженности бюджетов муниципальных образований перед бюджетом УР по бюджетным кредитам не проводилась. Вопрос о возможности проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам будет рассмотрен Правительством УР с учетом исполнения бюджетов муниципальных образований и бюджета УР. |  |
| 33 | Оптимизация бюджетных расходов, реализация мер, направленных на качественные и структурные преобразования бюджетной сферы | Ежеквар-тально | Планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов УР на 2014-2016 годы предусмотрены и реализуются мероприятия по оптимизации расходов бюджета, и меры, направленные на качественные и структурные преобразования бюджетной сферы УР:  1. Лимиты бюджетных обязательств утверждены и доведены до главных распорядителей средств бюджета УР в разном процентном соотношении с учетом социальной значимости расходов. Данная мера позволила зарезервировать в начале 2016 года порядка 1,1 млрд. рублей, которые распределяются на обеспечение первоочередных задач, стоящих перед министерствами и ведомствами республики.  2. За 1 полугодие 2016 года количество государственных учреждений УР уменьшилось на 7 единиц и составило на 01.07.2016 года 424 ед., из них автономные учреждения – 94 ед., казенные учреждения – 76 ед., бюджетные учреждения – 254 ед.  3. В условиях бюджетных ограничений Протоколом совещания при Председателе Правительства УР с членами Президиума Правительства УР от 24.02.2016 года № 1 предписано государственным органам УР, государственным учреждениям УР приостановить приобретение оборудования (в том числе компьютерного, сетевого, серверного и проекционного оборудования, устройств мобильной связи, оргтехники), транспорта, мебели, осуществление текущего и капительного ремонта служебных помещений, зданий и сооружений, а также финансирование расходов на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и иных непервоочередных расходов. Ограничение не распространяется на приобретение оборудования стоимостью до 10 тысяч рублей, текущего и капительного ремонта стоимостью до 50 тыс. рублей.  4. В соответствии с распоряжением Правительства УР от 25.01.2016 г. №46-р «О мерах по реализации Закона УР «О бюджете УР на 2016 год» государственными органами УР, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении автономных и бюджетных учреждений, ведется ежемесячный контроль и ежемесячная отчетность в Минфин УР о выполнении подведомственными государственными учреждениями государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).  По результатам мониторинга государственное задание корректируется (в случае его невыполнения) с соответствующим сокращением субсидии на его финансовое обеспечение. По итогам 1 полугодия 2016 года объем субсидий из бюджета УР на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий сократился на 44,5 млн. рублей.  5. В результате заключения контрактов конкурентными способами по итогам 1 полугодия 2016 года образовалась условная экономия по закупкам, финансируемым из бюджета УР, в сумме 333,5 млн. рублей, из которых по аукционам на оказание услуг по предоставлению кредитов бюджету УР в сумме 76,2 млн. рублей.  6. В связи с перерасчётом по состоянию на 1.01.2016 года кадастровой стоимости земель населенных пунктов в УР образовалась экономия по средствам, предусмотренным законом о бюджете на 2016 год на уплату земельного налога в сумме 194,4  млн. рублей.  7. По бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законом о бюджете на реализацию Закона УР от 18.06.2002 года № 42-РЗ «О гарантиях деятельности лиц, замещающих государственные должности УР» и Закона УР от 5.07.2005 года № 38-РЗ «О государственной гражданской службе УР» образовалась экономия в сумме 20,0 млн.рублей.  8. Оптимизация расходов на служебные командировки происходит за счет размещения работников органов государственной власти УР, направленных для решения отраслевых вопросов в федеральные министерства и ведомства, в Постоянном представительстве Главы УР при Президенте РФ.  9. В рамках реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР» продолжается работа по оптимизации расходов на энергоресурсы, повышению энергоэффективности и энергосбережению: согласуются лимиты потребления тепловой и электрической энергии с поквартальным распределением в натуральном и стоимостном выражении; осуществляется техническое перевооружение котельных и систем теплоснабжения; проводятся энергосберегающие мероприятия, включающие реконструкцию системы освещения с заменой ламп на энергоэффективные – светодиодные, утепление, замену и ремонт оконных и дверных блоков, ремонт систем отопления, установку счетчиков тепла и воды.  10. За счет замещения более дорогих банковских кредитов бюджетными кредитами из федерального бюджета экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание государственного долга УР составила в 1 полугодии 2016 года 219,5 млн. рублей.  11. Проведена работа с коммерческими банками по снижению процентных ставок по полученным кредитам: ВТБ (с 15,72 до 14,3%), Совкомбанк (с 14,3 до 13,5%). В результате, экономия средств бюджета УР от снижения процентных ставок по коммерческим кредитам составила 1,1 млн. руб.  12. Государственными органами УР, осуществляющими функции и полномочия учредителя, на регулярной основе проводится анализ обеспечивающих функций и государственных услуг (работ) на предмет возможности перевода части из них на условия привлечения сторонних организаций и аутсорсинга с учетом сопоставимости стоимости услуг (работ), выполняемых сторонней организацией.  В сфере здравоохранения заключены договоры с использованием механизма аутсорсинга на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования, обеспечение автопарка, профильные медицинские услуги, поддержка информационных систем, услуги связи и др. Экономия по итогам 1 полугодия 2016 года составила 3,22 млн. рублей.  Информация о реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов УР на 2014-2016 годы ежеквартально направляется в Минфин РФ и Аппарат Главного Федерального инспектора по УР в установленные сроки. |  |
| 34 | Обеспечение сбалансированности бюджета УР и обеспечение ограничений по предельному объему государственного долга, проведение взвешенной долговой политики | В течение 2016 года | 1) В целях обеспечения сбалансированности бюджета УР утвержден Приказ Минфина УР от 19.01.2016 года № 6 «О мероприятиях по исполнению бюджета УР в 2016 году», которым утвержден график санкционирования платежей. В первоочередном порядке финансируются расходы на оплату труда, расходы на социальное обеспечение, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного долга УР. Прочие расходы финансируются с 25 числа при условии наличия свободного остатка на счете бюджета УР.  2) С целью реализации Закона о бюджете УР в 2016 году в сложившихся экономических условиях принято распоряжение Правительства УР от 25.01.2016 г. №46-р «О мерах по реализации Закона УР «О бюджете УР на 2016 год», которым установлены особенности исполнения бюджета в 2016 году для главных распорядителей средств бюджета УР и даны рекомендации органам местного самоуправления по исполнению муниципальных бюджетов.  3) С целью обеспечения режима экономии бюджетных средств в 2016 году в условиях объективно обусловленных ограничений государственным органам УР, государственным учреждениям УР в 2016 году до особого поручения Председателя Правительства УР предписано приостановить приобретение оборудования (в том числе компьютерного, сетевого, серверного и проекционного оборудования, устройств мобильной связи, оргтехники), транспорта, мебели, осуществление текущего и капитального ремонта служебных помещений, зданий и сооружений, а также финансирование расходов на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и иных непервоочередных расходов. Ограничение не распространяется на приобретение оборудования стоимостью до 10 тысяч рублей, текущего и капительного ремонта стоимостью до 50 тыс. рублей.  4) В целях повышения ликвидности единого счета бюджета:   * привлекались бюджетные кредиты из Управления Федерального казначейства по УР по ставке 0,1 % годовых для обеспечения первоочередных расходов; * субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели перечисляются при условии отсутствия на лицевых счетах неиспользованных остатков средств субсидий, предоставленных ранее.   По отчетным данным по состоянию на 1 июля 2016 года бюджет УР исполнен по доходам в объеме 30 602 млн. руб., по расходам 34 054 млн. рублей, дефицит бюджета – 3 452 млн. рублей. На покрытие дефицита бюджета в январе-мае 2016 года были направлены кредиты от кредитных организаций.  В результате установления приоритетности расходов и приостановления непервоочередных расходов, по состоянию на 01.07.2016 года просроченной задолженности по выплате заработной платы, по предоставлению мер социальной поддержки, выплатам социального характера, по обслуживанию государственного долга в республике нет, что способствует сохранению социальной стабильности в республике.  В республике предпринимаются необходимые меры по сдерживанию роста государственного долга и расходов на его обслуживание.  С целью проведения взвешенной долговой политики УР принято распоряжение Правительства УР от 30.11.2015 г. № 1188-р «Об утверждении долговой политики УР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  За 1 полугодие 2016 года объем государственного долга УР не превышает предельных величин, установленных Бюджетным кодексом РФ. Требования по ограничению величины государственного долга соблюдены. Просроченной задолженности по государственному долгу и расходам на обслуживание государственного долга УР по итогам 1 полугодия 2016 года нет.  Экономия средств по обслуживанию государственного долга УР по состоянию на 01.07.2016 года составила  219,5 млн. рублей за счет замещения более дорогих банковских кредитов бюджетным кредитом из федерального бюджета.  Кроме того, проведена работа с коммерческими банками по снижению процентных ставок по полученным кредитам: ВТБ (с 15,72 до 14,3%), Совкомбанк (с 14,3 до 13,5%). В результате, экономия средств бюджета УР от снижения процентных ставок по коммерческим кредитам составила 1,1 млн.руб. |  |
| 35 | Осуществление финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств в соответствии с Планом контрольных мероприятий Минфина УР на 2016 год | В течение 2016 года | В период с января по июнь 2016 года в соответствии с Планом контрольных мероприятий Минфина УР на 2016 год, проведено 21 контрольное мероприятие, в том числе:  9 проверок полноты и достоверности отчетности об исполнении государственных заданий в бюджетных и автономных учреждениях УР;  5 ревизий исполнения бюджетных смет и исполнения государственных программ в министерствах УР;  1 ревизия исполнения бюджетных смет в казенном учреждении;  5 проверок соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальных образованиях УР;  1 обследование осуществления главными администраторами средств бюджета УР внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  Кроме того, проведено 6 внеплановых проверок.  По результатам проведенных Минфином УР контрольных мероприятий возбуждено 13 административных дел в отношении должностных лиц 9 объектов контроля, из них рассмотрено 12 административных дел. По проверкам 6 объектов контроля применены бюджетные меры принуждения. В адрес руководителей объектов контроля направлено 9 представлений, 2 предписания, 3 информационных письма с целью устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства. Информация по результатам 7 контрольных мероприятий передана в вышестоящие органы объектов контроля. |  |
| 36 | Оценка рисков недополучения планируемых объемов доходов бюджета УР | В течение 2016 - 2017 годов | Минфином УР ежемесячно проводится мониторинг поступления доходов в бюджет УР. За 1 полугодие 2016 года в бюджет УР поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 24 905,1 млн. рублей, темп роста в сопоставимых условиях к 1 полугодию 2015 года составил 101,9%. |  |
| Распоряжение государственной собственностью Удмуртской Республики | | | | |
| 37 | Продолжение работы по дальнейшей оптимизации и реструктуризации сети государственных учреждений УР при сохранении качества и объемов оказания государственными учреждениями государственных услуг | В течение 2016 - 2017 годов | В 2016 году продолжена работа по дальнейшей оптимизации и реструктуризации сети государственных учреждений УР.  *Завершена реорганизация:*  - БУЗ УР «Сарапульская городская больница 1 Минздрава Удмуртии» путем присоединения к нему БУЗ УР «Сарапульская городская инфекционная больница Минздрава Удмуртии»;  - бюджетного учреждения здравоохранения судебно-психиатрических экспертиз УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава Удмуртии» путем присоединения к нему БУЗ УР «Воткинский межрайонный психоневрологический диспансер Минздрава Удмуртии», и БУЗ УР «Сарапульский межрайонный психоневрологический диспансер Минздрава Удмуртии»;  - БУЗ УР «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «Берег» и БУСО УР «Республиканский центр социальной помощи семье и детям «Теплый дом» путем слияния в БУСО УР «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие»;  - ГАУ УР «Республиканский учебно-методический центр службы занятости населения» путем присоединения к нему АУ УР «Центр кадровой политики, повышения уровня и развития квалификаций».  *Исполнены решения Правительства УР о ликвидации:*  - БУЗ УР «Сарапульская городская станция переливания крови Минздрава Удмуртии»;  - автономного учреждения культуры УР «Центр по охране объектов культурного наследия»;  - автономного учреждения культуры УР «Государственный русский драматический театр имени В.Г. Короленко».  В соответствии с решениями Правительства УР созданы:  - Агентство по государственной охране объектов культурного наследия УР»;  - государственное казенное учреждение УР «Центр финансово-экономического и методического обеспечения образовательных организаций».  *Завершаются мероприятия по реорганизации:*  - автономного учреждения культуры УР «Национальная библиотека УР» путём присоединения к нему бюджетного учреждения культуры УР «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»;  - бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР «Воткинский промышленный техникум» путем присоединения к нему автономного профессионального образовательного учреждения УР «Центр патриотического воспитания».  *Приняты и находятся в* *стадии исполнения следующие акты правительства УР:*  - БУЗ УР «Сарапульская детская городская больница Минздрава Удмуртии» путем присоединения к нему БУЗ УР «Сарапульская городская детская молочная кухня Минздрава Удмуртии»;  - БУЗ УР «Глазовская городская больница №1 Минздрава Удмуртии» путем присоединения к нему БУЗ УР «Глазовская районная больница Минздрава Удмуртии»;  - БУЗ УР «Сарапульская городская больница 1 Минздрава Удмуртии» путем присоединения к нему БУЗ УР «Сарапульская городская больница №2 Минздрава Удмуртии» и БУЗ УР «Сарапульская городская станция скорой медицинской помощи Минздрава Удмуртии»;  - БУЗ УР «Городская клиническая больница 8 имени Однопозова Ильи Борисовича Минздрава Удмуртии» путем присоединения к нему БУЗ УР «Городская поликлиника № 3 Минздрава Удмуртии»;  - АУК УР «Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония» путем присоединения к нему АУК УР «Государственный академический ансамбль песни и танца УР «Италмас»;  *Принято и находится в стадии исполнения решение Правительства УР о ликвидации* казённого учреждения здравоохранения УР «Воткинский межрайонный специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики Минздрава Удмуртии».  Также, в отчетном периоде внесено предложение по оптимизации сети учреждений, реализующих государственную молодежную политику путем принятия в установленном порядке решений Правительства УР о реорганизации (путем присоединения или слияния) либо ликвидации. |  |
| 38 | Передача имущества УР, используемого федеральными государственными органами и организациями, в федеральную собственность | В течение 2016 - 2017 годов | За отчётный период в собственность РФ передано:  - встроенное помещение по адресу: г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, 11 общей площадью 130,2 кв.м для федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР» (распоряжение Минимущества Удмуртии от 3.02.2016 года № 129-р «О передаче объекта недвижимого имущества из собственности УР в собственность РФ»).  - 263 объекта движимого имущества для МВД УР (распоряжение Минимущества УР от 3.03.2016 года № 335-р «О передаче имущества из собственности УР в собственность РФ»).  - нежилое помещение, расположенное по адресу г. Ижевск, ул. Клубная, 43 для Прокуратуры РФ (распоряжение Минимущества УР от 13.04.2016 года № 562-р «О передаче объектов недвижимого имущества из собственности УР в собственность РФ»). |  |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта | | | | |
| 39 | Разработка, реализация и актуализация отраслевых планов по содействию импортозамещению | В течение 2016 - 2017 годов | Утверждены:  - План по импортозамещению в обрабатывающем секторе промышленности Удмуртии, разработанный в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных планов по импортозамещению, а также с учетом рекомендаций Минпромторга России (Приказ Минпромторга УР от 16.05.16 №50).  - Отраслевой план по содействию импортозамещению Минсельхозпрода УР (Приказ Минсельхозпрода УР от 23.05.2016 года № 248). |  |
| 40 | Организация работы экспертных советов по импортозамещению | В течение 2016 года | Утвержден состав Экспертного совета по импортозамещению в обрабатывающем секторе промышленности (Приказ Минпромторга УР от 26.02.16 №19).  Вопрос создания экспертного совета при Минэнерго и ЖКХ УР находится в стадии разработки.  В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных планов по импортозамещению, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 10.03.2016 года №116утверждены:  - состав Экспертной группы по импортозамещению при Совете по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в УР;  - Указ Главы УР от 30.06.2016 г. №124 «О внесении изменений в Указ Президента УР от 23.11.2006 года № 175 «О Совете по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в УР», в котором были дополнены полномочия Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в УР по вопросам в области импортозамещения. |  |
| 41 | Формирование и реализация регионального плана по импортозамещению | В течение 2016 года | АИР УР подготовлен проект Регионального плана по импортозамещению в УР на 2016 - 2020 годы (далее – План), в соответствии с:  - Региональным планом по импортозамещению в обрабатывающем секторе промышленности УР (Приказ Минпромторга УР «Об утверждении регионального плана по импортозамещению в обрабатывающем секторе промышленности УР» от 16.05.2016 года №50);  - отраслевым планом по содействию импортозамещению (Приказ Минсельхозпрода УР «Об утверждении отраслевого плана по содействию импортозамещению» от 23.05.2016 года №248);  - предложениями Минэнерго и ЖКХ УР и АгИС УР.  В План включено 75 проектов по импортозамещению (в т.ч. по промышленности –29, сельскому хозяйству –46). |  |
| 42 | Предоставление субсидий на приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и организациям агропромышленного комплекса | В течение 2016 года | Предусмотрена государственная поддержка из бюджета УР по статье «Возмещение части затрат на приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и организациям агропромышленного комплекса» сумма в размере 166,5 млн. руб., из них осуществлено финансирование на 112 млн. руб. |  |
| 43 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение потребительского рынка УР продовольственными товарами | В течение 2016 - 2017 годов | С начала года в Минпромторге УР проведено 9 встреч с предприятиями торговли.  Проведено совещание с участием хлебозаводов и торговых предприятий в целях стабилизации хлебного рынка.  В целях насыщения рынка товарами Минпромторгом УР совместно с Выставочным центром «Удмуртия» проведены 4 Всероссийских ярмарки, всего в 2016 году запланировано 12 ярмарок.  Проведен конкурс «Бренд Удмуртии - 2015», в котором приняли участие 41 предприятие, в рамках проведения церемонии награждения организована выставка победителей 25 предприятиями, в т. ч. производителями мясной, молочной, рыбной, кондитерской продукции, нефтяной отрасли, легкой промышленности и др.  Торговые сети продолжают реализацию программ адаптивности ассортимента по предпочтениям покупателей - приоритетной остается местная продукция. Сыры производят Можгасыр (Маасдам, Маскарпоне, Филаделия, Моцарелла), Кезский сырзавод (Тильзитер, Сулугуни»).  На овощном и фруктовом рынках ситуация стабильная. Тепличный комбинат «Завьяловский» обеспечивает продукцией 20% потребности г. Ижевска. Огурцы, зелень выращивается круглый год и отпускаются в торговые предприятия, в текущем году перцы реализуются с марта, томаты – с середины апреля. Осуществляются поставки томатов и огурцов из Татарстана, Краснодара, Азербайджана.  Польские яблоки замещены ассортиментом из Белоруссии, Краснодара, Сербии, Крыма. Турецкие мандарины и апельсины заменили широким выбором мандарин и апельсин из Абхазии, Грузии, Марокко, Пакистана, Израиля, Египта. Томаты из Турции заменены томатами из Марокко и Казани.  Для увеличения продажи местных товаров в федеральных и региональных торговых сетях («Магнит», «Пятерочка», «Вкусный дом», «Ижтрейдинг») действуют проекты «Покупай удмуртское», «Сделано в Удмуртии», проводятся промоакции «Товар дня», «Товар недели», «Ценопар», «Постоянно низкая цена», «Сто товаров за 50%» и др. |  |
| 44 | Реализация [План](#P31)а мероприятий («дорожной карты») по увеличению валового производства молока в УР на 2016 - 2020 годы | В течение 2016 - 2017 года  (на период реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению валового производства молока в УР на 2016 - 2020 годы) | Распоряжением Правительства УР от 15.02.2016 года № 102-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по увеличению валового производства молока в УР на 2016 - 2020 годы.  Согласно утвержденного плана прогнозируется в 2016 году получить 743,0 тыс. тонн молока в хозяйствах всех категорий.  За январь-июнь 2016 года производство молока составило 375,5 тыс. тонн, что составляет 103 % к аналогичному периоду 2015 года |  |
| 45 | Участие в реализации федеральных отраслевых программ (планов) импортозамещения | В течение 2016 года | В реализации 11 федеральных отраслевых планов импортозамещения участвуют 23 предприятия Удмуртии по 51 продуктовому направлению. Направлены предложения УР о включении 15 продуктовых позиций в отраслевые федеральные планы по импортозамещению.  Проводятся консультации с заводами по вопросам включения в планы.  В Минпромторг России направлена для рассмотрения возможности включения в отраслевые планы импортозамещения Минпромторга России карточка проектов отраслевых планов по импортозамещению ОАО «Элеконд» (исх. Минпромторга УР от 29.02.16 №943/03-2). |  |
| 46 | Обеспечение соблюдения ограничений и запретов на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, а также предоставление преимуществ поставщикам товаров отечественного производства | В течение 2016 - 2017 годов | В 2016 году закупки осуществлялись на основании:  - приказа Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  - постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  - постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  - постановления Правительства РФ от 26.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории РФ организациями, находящимися под юрисдикцией турецкой республики, а также организациями, контролируемыми гражданами турецкой республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией турецкой республики, запрещено»,  - постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Применяются ограничения по запрету допуска товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), и (или) услуг по прокату таких товаров для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд, за исключением случаев, если производство товаров на территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует, установленных постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №791.Минздравом Удмуртии и подведомственными медицинскими организациями при осуществлении закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных нужд участникам размещения заказа, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского, армянского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов. |  |
| 47 | Проведение презентационных мероприятий УР | В течение  2016 - 2017 годов | Распоряжением Правительства УР №1275-р от 21 декабря 2015 года утверждена «дорожная карта» внешнего позиционирования и продвижения УР.  На 30.06.2016 г. состоялись:  **-** бизнес-миссия УР в Республику Беларусь (1-5 февраля, г. Минск, Республика Беларусь). Итог: 54 встречи в формате В2В, посещение предприятий, около 40 новых контактов, полученных участниками в ходе бизнес-миссии;  - фестиваль блюд пельменного типа «Всемирный день пельменя» (8-13 февраля, г. Ижевск);  - участие в Красноярском экономическом форуме-2016 (18-20 февраля, г. Красноярск);  - участие в региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills (28 февраля, г. Ижевск);  - бизнес-миссия УР в Республику Узбекистан (24 февраля – 4 марта, г. Ташкент);  - участие в X Петербургском партнериате малого и среднего бизнеса (15-17 марта, г. Санкт-Петербург);  - участие в 11-ой Международной специализированной сельскохозяйственной выставке «AgriTek\FarmTek Astana 2016» (16 - 18 марта, г. Астана, Республика Казахстан);  - визит министра экономики УР М.П. Зайцева в г. Севастополь (18-20 марта);  - участие в Международной туристской выставке «Интурмаркет-2016» (19-22 марта, г. Москва);  - Всероссийская ярмарка в Сарапуле (24-27 марта, г. Сарапул);  - участие в 21-ой международной специализированной выставке туризма и спорта KITS-2016 (1-2 апреля, г. Казань);  - экономическая миссия УР в Кировскую область (13-15 апреля, г. Киров);  - VII Всероссийская специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых» (14-17 апреля, г. Ижевск); - участие в Стартап Туре Сколково 2016 (18-19 апреля, г. Тольятти). Было заявлено 19 проектов Удмуртии; - Всероссийская ярмарка в Удмуртии (21-25 апреля, г. Ижевск);  - Первомайская ярмарка (1-4 мая, г. Ижевск);  - участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (19-20 мая, г. Сочи);  - Республиканский Форум «Молодые кадры в сфере услуг УР» (24 мая, г. Ижевск);  - XVII Всероссийская специализированная выставка «Город XXI века» (24-27 мая, г. Ижевск);  - Неделя УР в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга (31 мая-3 июня, г. Санкт-Петербург);  - Летняя ярмарка (9-13 июня, г. Ижевск);  - участие в Петербургском международном экономическом форуме (16-18 июня, г. Санкт-Петербург);  - участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2016» (15-25 июня, Самарская область);  - Республиканский День поля (29 июня, Малопургинский район, Удмуртская республика).В 2016 году планируются к проведению:  **- Шестой  международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2016»** (8-18 июля, г. Ижевск);  - бизнес-миссия УР в Свердловскую область (14-15 июля, г. Екатеринбург);  -участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» (29 сентября - 2 октября. г. Сочи);  - II Объединенный международный форум Удмуртии (октябрь, г. Ижевск);  -бизнес-миссия УР в Оренбургскую область (ноябрь, г. Оренбург).  Еженедельно готовятся позитивные материалы для интернет-ресурса «Капитал Страны».  Подготовлена презентационная продукция УР «Клиентский бриф» для съемок фильма в 3D формате, подготовлен проект сценария видеоролика отрасли образования и науки в Удмуртской Республике «Развитие и становление личности ребенка в образовательном процессе». |  |
| 48 | Оказание мер государственной поддержки по продвижению продукции региональных товаропроизводителей на международные рынки – реализация паспортов внешнеэкономических проектов предприятий УР | В течение  2016 - 2017 годов | Работа по формированию паспортов внешнеэкономических проектов предприятий УР ведется на основании Соглашения между Минэкономразвития России и Правительством УР о взаимодействии во внешнеэкономической сфере.  В настоящее время утверждены паспорта 12 компаний УР, их реализация осуществляется в соответствии с Планом графиком. |  |
| Снижение издержек бизнеса | | | | |
| 49 | Продвижение продукции и предприятий УР в форме индивидуальных и коллективных стендов в России и за рубежом | В течение 2016 - 2017 годов | Проведены следующие мероприятия, направленные на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности предприятий Удмуртской Республики:  1. Деловая миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики в Республику Беларусь, г. Минск, 01-05 февраля 2016 г.;  2. Деловая миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики в Республику Узбекистан, г. Ташкент, 29 февраля-04 марта 2016 г.;  3. Организация коллективного стенда на Международной выставке электротехники, электроники, автоматизации и коммуникационных технологий «AMPER 2016», Чешская Республика, г. Брно, 15-18 марта 2016 г.;  4. Организация коллективного стенда на 11-й Международной специализированной выставке «AgriTek/FarmTek Astana 2016», Республика Казахстан, г. Астана, 16-18 марта 2016 г.;  5. Организация коллективного стенда на Международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA SERBIA 2016, Республика Сербия, г. Белград, 16-18 марта 2016 г.  6. Организация индивидуального стенда «Газ. Нефть. Технологии 2016», РФ, г. Уфа, 24-27 мая 2016 г.  7. Организация индивидуального стенда на Международной выставке в Казахстане «AstanaBuild 2016»,18-20 мая 2016 г.  8. Организация коллективного стенда на IV Казахстанской Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2016», 2-5 июня 2016 г.  9. Организация индивидуального стенда в 26-й Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2016», 7-11 июня 2016 г.  10. Организация индивидуального стенда на Казахстанской Международной выставке животноводства и птицеводства «AGRIANIMALS.KZ-2016», 23-25 июня 2016 г.  Общее количество субъектов МСП, воспользовавшихся государственной поддержкой по данному направлению – 38. |  |
| 50 | Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП | В течение 2016 - 2017 годов | Проведены следующие мероприятия, направленные на поддержку экспортно ориентированных субъектов МСП:  - Круглый стол «Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности», 10 февраля 2016 г.;  - Семинар по теме «Защита интеллектуальной собственности в ЕС», 11 февраля 2016 г.;  - Семинар по теме «Суть санкций, введенных ЕС, США и Россией. Обзор изменений валютного, таможенного, налогового законодательства», 17 февраля 2016 г.;  - Семинар по теме «Возможности научно-технологического сотрудничества со странами EEN», 21-22 марта 2016 г.;  - Семинар по теме «Договорное и таможенное оформление экспортных поставок», 30 марта 2016 г.  - Семинар по теме «Трансфер технологий и возможности научно-технологического сотрудничества со странами EEN», 7 апреля 2016 г.  - Круглый стол на тему: «Изменение законодательства в области ВЭД. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования», 27 апреля 2016 г.  - Круглый стол на тему: «Налоговый учет при экспортных операциях», 08.06.2016 г.  - Семинар на тему: «Условия расчетов во внешнеэкономических контрактах. Валютные оговорки во внешнеэкономических контрактах», 08.06.2016 г.  Проведены:  - маркетинговый обзор рынка Исламской Республики Иран для 1 СМСП, апрель-май 2016 г.  - маркетинговый обзор рынка ФРГ для 1 СМСП, апрель-май 2016 г.  - маркетинговый обзор рынка Республики Армения для 2 СМСП, апрель-май 2016 г.  - маркетинговый обзор рынка Грузии для 3 СМСП, май-июнь 2016 г.  Общее количество субъектов МСП, воспользовавшихся государственной поддержкой по данному направлению – 436.  Общее количество представителей СМСП, посетивших обучающие мероприятия (семинары) – 245.  Общее количество СМСП, воспользовавшихся консультационной поддержкой – 158.  Общее количество оказанных консультаций – 170. | Меры государственной поддержки:  1) содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);  2) содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности, в том числе получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности и т.д., в РФ и за рубежом;  не финансируются в 2016 году по причине ограниченного объема денежных средств, предусмотренных на поддержку субъектов МСП. |
| 51 | Упрощение и усовершенствование административных процедур на всех стадиях осуществления строительства | В течение 2016 - 2017 годов | Работа по снижению административных барьеров жилищном строительстве осуществляется в рамках федерального законодательства.  В 2016 году в соответствии с Протоколом заседания координационного совета (штаба) по мониторингу исполнения органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, зако принято распоряжение Главы УР от 03.03.2016 № 98-РГ «О назначении ответственного за приведение региональных и муниципальных правовых актов в соответствие с Исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;  - разработан и утвержден Председателем Правительства УР План мероприятий по обеспечению соблюдения органами исполнительной власти УР и (или) органами местного самоуправления УР Исчерпывающего перечня процедур;  - принято распоряжение Правительства УР от 11.04.2016 года № 337-р «Об установлении количества процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории УР и в муниципальных образованиях, образованных на территории УР»;  - направлены письма главам муниципальных образований УР о необходимости приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Исчерпывающим перечнем процедур в срок до 1.05.2016 года. По итогам 2015 года количество процедур, необходимых для получения на строительство эталонного объекта жилищного строительства составило 13 процедур (за 2014 год – 15 процедур);  - утвержден план мероприятий по переходу до конца 2016 года на предоставление в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |
| 52 | Запуск Интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов УР | В течение 2016 года | 1. 15.02.2016 года принято распоряжение Правительства УР № 101-р «О государственной информационной системе УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов УР». 2. Согласован Регламент взаимодействия Минэкономики УР и БУ УР «Ресурсный информационный центр УР» при техническом обслуживании регионального интернет-портала по оценке регулирующего воздействия.   3. Разработан и утвержден план-график работ по созданию и вводу в эксплуатацию интернет-портала по оценке регулирующего воздействия.  4. Подведены итоги электронных аукционов:  - по закупке серверного оборудования в целях обеспечения внедрения государственной информационной системы «Интернет – портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативно-правовых актов УР»;  - по закупке прав на программное обеспечение в целях обеспечения внедрения государственной информационной системы «Интернет – портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативно-правовых актов УР».  5. Информация о ходе выполнения поручения Главы УР А.В. Соловьева по запуску регионального интернет-портала была представлена 6.06.2016 года на Аппаратном совещании с участием руководителей исполнительных органов государственной власти УР, членов Президиума Государственного Совета УР, руководителей территориальных органов федеральных органов государственной власти в УР, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в УР.  6. Проведены работы по вводу в эксплуатацию серверного оборудования в целях обеспечения внедрения государственной информационной системы «Интернет – портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативно-правовых актов УР».  Региональный портал ОРВ станет единым официальным сайтом в регионе, на котором можно будет узнать о разработке проектов нормативных правовых актов, обсудить их, оценить, как они повлияют на ведение бизнеса, а также предложить идеи для их улучшения.  В результате сформируется «кооперативная» система принятия решений, которая позволит снижать издержки ее участников и повысить взаимное доверие между государством и бизнесом. |  |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 53 | Привлечение федеральных средств на поддержку малого и среднего бизнеса УР путем участия в федеральных конкурсах, проводимых Министерством экономического развития РФ, в том числе: | В течение 2016 - 2017 годов | Минэкономразвития России одобрены заявки УР на финансирование из федерального бюджета расходов на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в сумме 114 млн. рублей.  Привлекаемые федеральные средства планируется направить на следующие меры поддержки:  ­– средства в сумме 63,4 млн. рублей будут направлены на предоставление финансовой поддержки предпринимателям в форме субсидий:  5,3 млн. руб. на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты);  30,0 млн. руб. на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства;  28,0 млн. руб. на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга.  Проведение конкурсов по предоставлению субсидий намечено на III квартал 2016 года   – на оказание информационно-консультационной поддержки, организацию образовательных мероприятий, поддержку в области инжиниринга, экспорта, развитие кластерных инициатив МСП, будет направлено 21,7 млн. рублей;  – 17 млн. рублей будут направлены на пополнение МФО УГФПМП с целью последующего предоставления микрозаймов субъектам МСП;  – размер субсидии на реализацию мероприятий программ развития малого и среднего предпринимательства в моногородах составляет 11,9 млн. рублей. |  |
| 53.1 | Субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования (в том числе при заключении договоров лизинга) в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | В течение 2016 - 2017 годов |  |
| 53.2 | Создание, развитие и обеспечение деятельности республиканской инфраструктуры поддержки МСП. Развитие Регионального центра инжиниринга, Центра поддержки экспорта УР, Центра поддержки предпринимательства УР | В течение 2016 - 2017 годов | **РЦИ УР** реализованы следующие мероприятия:  - проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности – 10 субъектов МСП;  - разработка программ модернизации / развития / технического перевооружения производства для предприятий МСП – 5 субъектов МСП;  - составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий МСП – 10 субъектов МСП;  - проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП – 9 мероприятий, 59 субъектов МСП;  - прочие услуги, оказываемые субъектам МСП (консультационные услуги в области организации, модернизации и развития производства, строительства и реконструкции, информационные услуги) – 90 субъект МСП.  Всего оказана поддержка 174 субъектам МСП.  **ЦПП УР** реализованы следующие мероприятия:  - консультационная поддержка субъектов МСП по вопросам юридическим, финансовым, налоговым, маркетинга и рекламы, охраны труда, государственной поддержки и др. (проведены 874 консультаций субъектам МСП и лицам, желающим открыть свой бизнес);  - организация и реализация комплексных образовательных программ для действующих и начинающих предпринимателей и лиц, желающих начать свой бизнес; образовательного проекта по подготовке инновационных проектов, образовательного проекта для социальных предпринимателей и курсов повышения квалификации в количестве 8;  - организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, тренингов, мастер классов в количестве 22;  - организация и проведения мероприятий по популяризации роли предпринимательства в школах и вузах в количестве 2;  Общее количество субъектов, получивших государственную поддержку в ЦПП УР – 1156. |  |
| 54 | Микрофинансовая и гарантийная поддержка субъектов МСП | В течение 2016 - 2017 годов | За январь-июнь 2016 года предоставлено:   * Микрофинансовой организацией УГФПМП и муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства 325 займов субъектам МСП на общую сумму 293,166 млн. руб. * ГФСК УР 44 поручительства субъектам МСП на общую сумму 161,938 млн. руб. |  |
| 55 | Предоставление на льготных условиях государственного имущества для субъектов МСП | В течение 2016 - 2017 годов | В рамках государственного задания, утвержденного Минэкономики УР 21.01.2016 г., АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор» предоставляется государственная услуга «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях».  По состоянию на 30 июня 2016 года действует 38 договоров аренды объектов недвижимого имущества УРобщей площадью 732,7 м2, заключенных Минимуществом Удмуртии с субъектами МСП. |  |
| 55.1. | Формирование и утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП | 2016 год | Распоряжением Правительства УР от 23.05.2016 года № 693-р утверждён подготовленный Минимуществом УР Перечень государственного имущества УР, предназначенный для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 56 | Создание, развитие и обеспечение деятельности промышленных (индустриальных) парков | В течение 2016 - 2017 годов | Минпромторгом УР ведется сопровождение проекта по созданию индустриального парка Ижевский Завод, целью которого является создание современной площадки с удобной инфраструктурой для ведения производственного бизнеса. Проект предполагает проведение комплексной модернизации промышленной площадки в центре города Ижевска на площадях бывшего Ижмаша с господдержкой. За период с 2013-2015 объем инвестиций в инфраструктуру проекта из бюджета УР составили 440 млн. руб. Дополнительно за период с 2016-2019 г.г. из бюджета УР в инженерную инфраструктуру проекта планируется вложить 352 млн. руб. Объем внебюджетных инвестиций 2013-2024 – 7,5 млрд. руб. Налоговые платежи в бюджет УР (2013-2024) 1 млрд. руб. Налоговые платежи в бюджет УР (2013-2024) 1 млрд. руб. С целью реинвестирования направлена заявка региона в Минпромторг РФ на возмещение затрат субъекта РФ на создание инфраструктуры индустриального парка, соответствующих положениям Правил отбора субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.10.14 №1119. Запрашиваемый объем возмещения из федерального бюджета (2016-2019) – 343 млн. руб. |  |
| 57 | Содействие участию малых инновационных предприятий УР в программах поддержки малых инновационных предприятий, реализуемых Фондом | В течение 2016 - 2017 годов | В постоянном режиме осуществляется информирование инновационных предприятий (предпринимателей) УР о существующих мерах государственной поддержки, в т.ч. с помощью официального сайта Минэкономики УР (http://economy.udmurt.ru), специализированного сайта «Инновации в Удмуртии» (http://innovudm.ru), рассылки информации по электронной почте, консультаций по телефонной линии и непосредственно при личном приеме. В течение 1 полугодия 2016 года Минэкономики УР и организациями инфраструктуры проведено 86 консультаций инновационным компаниям.  Оказывается помощь в подготовке заявок на конкурсы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в т.ч. в 1 полугодии 2016 года рассмотрено 9 бизнес-планов инновационных проектов и подготовлены 9 рекомендательных писем.  В 2016 году Фондом содействия инновациям оказана поддержка 44 инновационным проектам из УР на сумму 63 млн.руб.  - 4 проекта на сумму 8 млн. руб. в рамках программы «СТАРТ»;  - 4 проекта на сумму 47,8 млн.руб. в рамках программы «Коммерциализация»;  - 36 проектов на сумму 7,2 млн. руб. в рамках 2-ого года финансирования по программе «УМНИК».  Организациями инфраструктуры для предпринимателей республики проведены учебные мероприятия в сфере развития инновационной деятельности:  - Образовательный проект для инновационных компаний «Эффективное управление инновационным предприятием. Как поднять эффективность предприятия. Теория решения изобретательских задач. Выявление и развитие инновационного потенциала предприятия» (40 субъектов МСП);  - «Защита интеллектуальной собственности в Европейском союзе» (25 компаний, 37 участников);  - «Возможности научно-технологического сотрудничества со странами EEN» (25 компаний, 40 участников);  - «Инновационные проекты: способы финансирования и монетизации» (21 субъект МСП);  - «Трансфер технологий и научно-технологическое сотрудничество со странами ЕС» (26 компаний, 34 участника).  Региональным центром инжиниринга за 6 месяцев 2016 года оказано 13 услуг инжиниринга 10 компаниям на общую сумму 1,842 млн. руб., в т.ч.:  - проведены 2 оценки индекса технологической готовности,  - разработаны 4 программы модернизации,  - проведен 1 антикризисный консалтинг,  - разработаны 5 бизнес-планов,  - проведен 1 экологический аудит.  Удмуртским государственным фондом поддержки малого предпринимательства 4 инновационным компаниям выдано 4 микрозайма на общую сумму 5,2 млн. руб.  Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики оказана гарантийная поддержка ООО «Кам-Инжиниринг» на максимальную сумму - 30 млн. руб. Всего предоставлена гарантийная поддержка 2 инновационным компаниям на общую сумму 30,4 млн. руб.  Минэкономики УР в текущем периоде 2016 года организовало участие инноваторов, представителей малых инновационных компаний, ВУЗов в федеральных акселераторах:  Стартап Тур 18-19 апреля 2016 года (организатор – Фонд «Сколково», соорганизатор - Фонд содействия инновациям и др.) – осуществлялись работы по информированию, консультированию, обеспечению транспортом делегации Удмуртской Республики до г.Тольятти (8 человек). Для участия в акселераторе Стартап Тур Фонда «Сколково» заявились 19 стартапов из УР, из них 5 прошли предварительный отбор на конкурс инновационных проектов и приняли участие в акселераторе. 1 проект из УР отмечен среди победителей акселератора (в г.Краснодар);  СтартапВиллаж 2-3 июня 2016 года (организатор – Фонд Сколково, соорганизаторы - Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ) - осуществлялись работы по информированию, консультированию, обеспечению транспортом, проживанием делегации УР в г.Москва (14 человек). Участие в акселераторе приняли 10 стартапов из УР, один прошел предварительный отбор на конкурс инновационных проектов.  Стартапы из УР получили возможность принять участие в мастер-классах и образовательных сессиях ведущих экспертов инновационного сообщества, представить свои предложения потенциальным инвесторам, партнерам, фондам и институтам развития.  Проекты, получившие высокую оценку экспертов, смогут рассчитывать на поддержку со стороны институтов развития — Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, РВК и др. Один из проектов, участвующих в акселераторах, получил в 2016 году статус участника проекта Сколково, а также грант Фонда содействия инновациям.  Минэкономики УР проведен региональный конкурс-сессия инновационных проектов. Заявилось 6 инновационных проектов (один из проектов нашел инвестора во время проведения конкурса). Конкурсной комиссией 26 мая 2016 года проведена комплексная оценка 5 представленных проектов. Экспертами (членами Совета по инновационному развитию УР) рассмотрены проекты и даны рекомендации по их продвижению. Победители конкурса получат поощрение в форме грантов в размере 45 тыс. рублей. Проекты победителей регионального конкурса-сессии будут сопровождаться, в том числе через организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, мероприятия, организуемые Минэкономики УР. |  |
| 58 | Осуществление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства через МФЦ. Информационная поддержка субъектов МСП о существующих мерах поддержки, в том числе о доступе к услугам АО «Корпорация МСП». Проведение на базе МФЦ первичных консультаций предпринимателей, заполнение документов | В течение 2016 года | В Удмуртии создана сеть многофункциональных центров, в которых действуют 332 окна, предоставляющих государственные и муниципальные услуги субъектам МСП.  В МФЦ УР организовано предоставление государственных услуг Федеральной налоговой службы РФ «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» и «Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве РФ о налогах и сборах и принятыми в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц». На 1 июня 2016 года оказано 3033 и 8311 услуг соответственно.  В 2016 году организовано удаленное рабочее место в Центре развития бизнеса по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д.6, в котором предоставляются услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Количество обращений на 1 июня 2016 года составило – 1631.  Кроме того, в МФЦ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за плату оказывается дополнительный спектр услуг: составление отчетов в контролирующие органы, передача отчетов в электронной форме, составление договоров гражданско-правового характера и другие.  Между АО "Корпорация "МСП" и Правительством Удмуртской Республики заключено Соглашение о взаимодействии в части оказания услуг через Многофункциональные центры.  В настоящее время одобрена заявка Удмуртской Республики на финансирование из федерального бюджета мероприятия по созданию «окон» для оказания услуг субъектам МСП в размере 798 тыс. рублей. |  |
| 59 | Создание и сопровождение единого информационного Интернет-ресурса, на котором будет размещаться вся информация о мерах поддержки предпринимателей | В течение 2016 года | Запущена новая версия сайта «Предпринимательство Удмуртии» [www.udbiz.ru](http://www.udbiz.ru)  Информационная поддержка:  Официальный сайт Министерства экономики Удмуртской Республики [www.economy.udmurt.ru](http://www.economy.udmurt.ru).  . |  |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение социально-экономического развития | | | | |
| Поддержка отраслей экономики. Формирование благоприятных условий для инвестиций | | | | |
| 60 | Привлечение средств из федерального бюджета, предусмотренных на поддержку отраслей экономики | В течение 2016 - 2017 годов | По итогам 1 полугодия 2016 года в республику из федерального бюджета по всем направлениям поступило 13,3 млрд. рублей или 65,2% к плану на 2016 год, в том числе по ИОГВ УР:  Минфину УР – 7448 млн. руб.;  Минсельхозпроду УР – 1316 млн. руб.;  Минздраву Удмуртии – 1099,8 млн. руб;  Минсоцполитики УР – 1118,5 млн. руб;  Минтруду УР - 226 млн. руб;  Минэнерго и ЖКХ УР – 225,1 млн. руб;  МинприродыУР - 193 млн. руб;  Минстрою УР – 144,8 млн. руб;  МОиН УР- 270,2 млн. руб;  Минспорту УР – 95 млн. руб.;  Минлесхозу УР - 60 млн. руб;  Минпромторгу УР – 222,4 млн. руб;  МКи Т УР – 14,3 млн. руб;  Миндортранс УР – 422 млн. руб. |  |
| 61 | Оказание содействия предприятиям УР в привлечении средств из федерального бюджета | В течение 2016 года | На сайте Минпромторга УР (http://mintorg.udmurt.ru/igsp/fsupp/) размещён перечень федеральных мер поддержки, ассигнования на которые предусмотрены бюджетом на 2016 год;  В ОАО «Балезинское РТП» и АО «Реммаш» направлены федеральные правовые акты с целью подачи предприятиями документов в Минпромторг России для признания их организациями - крупнейшими производителями самоходных машин и (или) прицепов, что позволит получать субсидии из федерального бюджета;  В Фонд развития промышленности направлено обращение о поддержке проекта ОАО «НИТИ «Прогресс» (исх. Минпромторга УР от 04.03.16 №1042/03-2);  В Минпромторг России направлены обращения:  - о включении в Стратегию развития автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года в роли соисполнителей 26 заводов Удмуртии (исх. Минпромторга УР от 20.02.16 №819/03-2);  - о поддержке проекта ООО «Завод НГО «Техновек» (исх. Минпромторга УР от 26.02.16 №902/03-2);  - о включении АО «Ижевский механический завод» в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли (исх. Минпромторга УР от 25.02.16 №887/03-2).  Между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики утвержден проект Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий в рамках мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 20.06.2016 г. №882-р).Уровень софинансирования со стороны Удмуртской Республики определен в объеме 39 989,4 тыс. рублей при федеральной субсидии -55 млн. рублей.За 1 полугодие 2016 года сельхозтоваропроизводителям за счет средств федерального бюджета предоставлены субсидии:  - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства перечислено в размере 248 млн. руб.,  - на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 12,0 млн. руб.,  - на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в областирастениеводства - 261,1 млн. руб.,  - на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока - 497,0 млн. руб.,  - на поддержку племенного животноводства - 19,0 млн. руб.,  - на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления –66,8 млн. руб.,  - на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ – 30,0 млн. руб.,  - на развитие семейных животноводческих ферм – 20,0 млн. руб.,  - на поддержку начинающих фермеров - 16,0 млн. руб.,  - на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов РФ, проживающих в сельской местности – 26,1 млн. руб.,  по развитию газификации в сельской местности – 25,0 млн. руб.,  развитие спортивных сооружений в сельских поселениях – 5,0 млн. руб. |  |
| 62 | Предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организациям, реализующим инвестиционные проекты | В течение 2016 - 2017 годов | В соответствии с отчетами отраслевых министерств в 1 квартале 2016 года сумма льготы по налогу на имущество составила 18 млн. руб., сумма льготы по налогу на прибыль составила 27 млн. руб. При этом объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет УР составил 1093 млн. руб., объем инвестиций от реализации проектов составил 609,6 млн. рублей.  Очередной конкурс инвестиционных проектов организаций на право получения льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций планируется объявить в 3-м квартале 2016г. |  |
| 63 | Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по лизинговым платежам, полученным в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов | В течение 2016 - 2017 годов | 23 мая 2016 года состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов УР на право получения субсидий на возмещение за счет средств бюджета УР части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам.  Все 30 заявок допущены к конкурсу и признаны победителями.  В соответствии с протоколом заседания комиссии от 23.05.2016 г. №12 между организациями-победителями распределены 45,4 млн. рублей по линии Минэкономики УР, Минпромторга УР, Минэнерго и ЖКХ УР, Минстроя УР. |  |
| 64 | Совершенствование правовой основы инвестиционной деятельности в УР с целью упрощения административных процедур ведения инвестиционной деятельности на территории республики, увеличения объемов и повышения доступности государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов | В течение 2016 года | Разработано и принято постановление Правительства УР от 09.03.2016 г. №83 "Об определении уполномоченного органа в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства и о внесении изменений в постановление Правительства УР от 26.01.2015 года № 15 «О Минэкономики УР», в соответствии с которым высший исполнительный орган государственной власти УР должен определить уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства.  Разработано и принято постановление Правительства УР от 25.04.2016 года №177 «О порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования недвижимым имуществом (за исключением земельных участков), находящимся в собственности УР, и о внесении изменения в постановление Правительства УР от 19.10.2009 года №305 «О порядке заключения договоров аренды имущества УР». Постановление определяет порядок принятия решения о предоставлении льготных условий пользования недвижимым имуществом и осуществления контроля за реализацией договоров аренды недвижимого имущества, содержащих льготные условия пользования недвижимым имуществом.  Разработано и принято постановление Правительства УР от 16.05.2016 года № 201 «О внесении изменений в постановление Правительства УР от 22.08.2005 года № 126 «Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов организаций на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций»,в соответствии с которым предлагается расширить полномочия уполномоченных исполнительных органов государственной власти УР в части принятия решения, а также исключить критерии, ограничивающие участие в конкурсе организаций, осваивающих внешние рынки сбыта.  Разработано и принято распоряжение Правительства УР от 04.04.2016 № 280-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства УР от 24.09.2007 года № 866-р «О конкурсе «Лучший инвестор года УР». Для повышения заинтересованности предприятий и организаций УР к участию в конкурсе распоряжением упрощен пакет документов, представляемых претендентами на конкурс. Кроме того, скорректированы номинации конкурса;  Разработан и одобрен ГС УР 21.06.2016 г. Закон УР «О внесении изменений в Закон УР «Об участии УР в государственно-частных партнерствах», который предполагает внесение изменений в Закон УР от 9.10.2009 года №39-РЗ «Об участии УР в государственно-частных партнерствах» (далее – Закон УР № 39-РЗ) путем исключения из него норм, противоречащих федеральному законодательству, и приведению его в соответствие с нормами федерального законодательства.  Разработан и одобрен ГС УР 21.06.2016г. Закон УР «О внесении изменений в отдельные законы УР», в соответствии с которым налоговая ставка по налогу на прибыль в части сумм налога, зачисляемых в бюджет УР, для организаций, реализующим региональные инвестиционные проекты, устанавливается в размере 10%. Для участников специальных региональных инвестиционных контрактов, признанных участниками региональных инвестиционных проектов, ставку налога на прибыль организаций обнуляется. Кроме того, участники региональных инвестиционных проектов освобождаются от налога на имущество в течение 10 лет.  Разработано и принято постановление Правительства УР от 06.06.2016 года № 229 «О внесении изменений в постановление Правительства УР от 28.04.2014 года №161 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд УР на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств».  Разработан и принят приказ МЭ УР от 08.04.2016 № 69 «Об организации конкурса «Лучший инвестор УР 2015 года». |  |
| 65 | Внедрение в УР лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ | В течение 2016 года | Принято Распоряжение Главы УР от 19.02.2016 г. № 77-РГ «Об организации в УР внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и применения проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата».  Организационная структура проектного управления включает в себя:  организационный штаб, возглавляемый Главой УР;  центральный проектный офис – АИР УР;  функциональный проектный офис по инвестиционному климату – Минэкономики УР;  четыре рабочие группы по направлениям дорожной карты внедрения лучших практик Национального рейтинга, включающие представителей исполнительных органов государственной власти республики, представителей бизнеса и общественных объединений.  определяет функционал и порядок работы участников системы управления проектами.  Создание такой структуры призвано обеспечить качественное взаимодействие бизнеса и исполнительных органов власти. Основные выгоды от внедрения проектного управления – сокращение сроков реализации проектов, повышение прозрачности и управляемости. Проектное управление будет использоваться как при сопровождении инвестиционных проектов, так и в реализации дорожной карты по внедрению лучших практик Национального рейтинга.  За 1 полугодие 2016 года состоялось 3 заседания Организационного штаба по внедрению в УР лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектах РФ и 5 заседаний Рабочих групп.  17 июня на Петербургском международном экономическом форуме были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. УР существенно улучшила свои позиции в рейтинге, заняв в 2016 году 29 место среди 85 субъектов РФ (в 2015 - 43 место среди 76 субъектов РФ). |  |
| 66 | Содействие развитию монопрофильных муниципальных образований в УР | В течение 2016 - 2017 годов | В июне 2016 года АИР УР проведены:  01.06.2016 г. - совещание: с представителями Администрации МО «Камбарское», Администрации МО «Камбарский район», отраслевых министерств Удмуртской Республики, представителями бизнеса по вопросу отнесения городского поселения МО «Камбарское» к моногородам с целью организации господдержки. По результатам совещания утвержден План мероприятий («дорожная карта») по организации государственной поддержки развития территории муниципального образования «Камбарское».  03.06.2016 г. - совещание рабочей группы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципальных образований в УР по вопросу создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОРЭС) в моногороде Глазове.  23.06.2016 г.- 7.06.2016г.состоялись рабочие встречи в г.Москве:  - по вопросу проведения Межведомственного совещания в городе Сарапуле УР по организации поддержки моногородов УР,  -по вопросам организации финансовой поддержки моногородов УР  -по вопросам создания территории опережающего социально-экономического развития в моногородах УР  22.06.2016г. АИР УР совместно с ОМСУ моногородов сформированы заявки на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (далее-ТОСЭР) в моногородах Глазов, Воткинск, Сарапул.  В течении июня осуществлялась реализация дорожных карт, календарных планов по подготовке заявок. Согласно календарным планам в июне проведены следующие мероприятия в моногородах:  - подготовлены описания текущего социально-экономического положения моногородов,  -подготовлен перечень видов экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате реализации инвестиционных проектов,  - подготовлены предложения по минимальному объему капитальных вложений, по минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов потенциальными резидентами ТОСЭР.  - сведения о прогнозных объемах выпадающих и недополученных доходов бюджета субъекта РФна территории которого предполагается создание территории опережающего развития, а также местного бюджета в связи с созданием и функционированием территории опережающего развития.  АИР УР совместно с Минэкономики УР сформированы команды, управляющие проектами развития моногородов Глазова, Сарапула, Воткинска, для прохождения, соответствующая заявка направлена в Рабочую группу по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.  Разработаны и утверждены дорожные карты по подготовке заявок на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития в моногородах Воткинск, Глазов, Сарапул.  Проводится мониторинг внедрения успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик. Информация о результатах мониторинга АИР УР направляется ежеквартально в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». На сегодняшний день в моногородах проводятся мероприятия по внедрению 5 успешных практик, в т.ч.: в г.Глазове-1, г. Воткинске-2, г. Сарапуле-2. |  |
| 67 | Мониторинг внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в УР | В течение 2016 года | В текущем периоде состоялось три заседания Экспертной группы по мониторингу Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в УР.  Экспертная группа признала полностью выполняющимися следующие разделы Стандарта:   * Раздел 3 «Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта РФ «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта РФ». * Раздел 4 «Принятие закона субъекта РФ о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности»; * Раздел 5 «Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата»; * Раздел 6 «Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»; * Раздел 7 «Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)». * Раздел 9 «Создание специализированного двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации». * Раздел 10 «Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»; * Раздел 12 «Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность»; * Раздел 13 «Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»; * Раздел 14 «Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов - региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества»; * Раздел 15 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов». |  |
| 68 | Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда УР на реализацию инвестиционных проектов государственно-частного партнерства | В течение 2016 года | В феврале 2016 года Комиссией по проведению отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда УР, при Правительстве УР рассмотрена и одобрена дополнительная заявка Администрации МО «Город Сарапул» на привлечение финансирования на разработкупроектной документации для строительства (реконструкции) объектов энергоснабжения в рамках реализации проекта «Строительство много-функционального спортивного центра в г. Сарапуле» в размере 1,498 млн. рублей.  С января по июнь 2016 года средства инвестиционного фонда УР направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов государственно-частного партнерства:  «Организация современного производства древесно-стружечных плит» - 11 820 тыс. руб.;  «Строительство многофункционального спортивного центра в городе Сарапуле» - 980 тыс. руб.;  «Строительство спортивного комплекса в д. Пирогово» - 12 293 тыс. руб. |  |
| 69 | Формирование Реестра инвестиционных проектов УР | В течение 2016 - 2017 годов | В 1 полугодии 2016 года в Реестр инвестиционных проектов УР АИР УР включено 47 проектов со статусом приоритетный инвестиционный проект УР на сумму 18 189,6 млн. руб.  Всего с 01.01.2016 по 30.06.2016 года в реестр включено 65 проектов на общую сумму 27 521,5 млн. руб. |  |
| 70 | Использование механизма государственно-частного партнерства (концессии) для развития социальной сферы, образования, здравоохранения, строительства, дорожной инфраструктуры и ЖКХ | В течение 2016-2017 годов | Привлечению частных инвестиций в отрасль способствует реализация концессионных соглашений и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, предусматривающих различные источники финансирования, в том числе инвестиционные составляющие в тарифах.  В настоящее время в республике заключено 33 концессионных соглашений в семи районах (Алнашском, Вавожском, Дебесском, Завьяловском, Кезском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском), 5 в сфере теплоснабжения и 28 в сферах водоснабжения и водоотведения. 580 объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, переданы по концессионным соглашениям. Привлечение частных инвестиций в развитие коммунальной отрасли ведется также посредством передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в долгосрочную аренду. В республике заключено 198 договоров долгосрочной аренды, передано в долгосрочную аренду 5498 объектов.  Осуществляется разработка и формирование комплекта документов в составе заявки для включения проекта «Строительство Восточного обхода города Ижевска» в перечень проектов, предусматривающих софинансирование из федерального бюджета. Реализация проекта «Строительство Восточного обхода города Ижевска» позволит создать современную транспортную инфраструктуру, обеспечивающую вывод транзитного транспорта за пределы города Ижевска и других населенных пунктов УР, будет способствовать социально-экономическому развитию УР, созданию необходимых условий для повышения безопасности дорожного движения и улучшению экологической обстановки как в городе Ижевске, так и в других населенных пунктах республики. Будут созданы дополнительные рабочие места.  Заключено концессионное соглашение по строительству детского сада в г. Ижевске по ул. С. Ковалевской, 7. Соглашение подписано на 40 лет с ООО «Фортуна». За счет собственных средств победителю конкурса должен провести реконструкцию здания, получить лицензию, застраховать риски. В детском саду должны открыть не менее 60 мест для детей. Концессионером осуществляется разработка и согласование проектно-сметной документации.  В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством УР и ОАО «Белкамнефть» на строительство нового здания Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в 2016 году планируется привлечь 100 млн. рублей (в 2015 году привлечено 73 млн. рублей). В рамках реализации энергосберегающего проекта в 2016 году в Канифольном детском доме-интернате для умственно отсталых детей планируется установить газовую блочно-модульную котельную для нужд тепло- и горячего водоснабжения. Ориентировочная стоимость проекта составляет 20 945 тыс. руб.  В рамках реализации на условиях государственно-частного партнерства инвестиционных проектов в области здравоохранения проведены следующие мероприятия:   1. «Строительство поликлиники в Октябрьском районе города Ижевска». Данный проект рассмотрен на Инвестиционном совете, дано заключение о целесообразности его реализации. Для ознакомления с опытом работы по реализации подобных проектов организован выезд представителей Минздрава Удмуртии в г.Казань с целью посещения клинико-диагностического центра, построенного на условиях государственно-частного партнерства. Проект медицинского задания направлен для разработки проекта концессионного соглашения потенциальному инвестору. 2. «Оснащение оборудованием медицинских организаций Удмуртской Республики на условиях аренды». Данный проект рассмотрен на рабочей группе при Минздраве Удмуртии по вопросам развития государственно-частного партнерства и инвестиционной привлекательности отрасли здравоохранения, по результатам рассмотрения дано заключение о целесообразности реализации указанного проекта. В настоящее время с потенциальным инвестором прорабатывается вопрос об аренде медицинского оборудования. 3. «Создание отделений нефрологии и диализа в БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» и БУЗ УР «Сарапульская ГБ № 1 МЗ УР». Данный проект рассмотрен на рабочей группе при Минздраве Удмуртии по вопросам развития государственно-частного партнерства и инвестиционной привлекательности отрасли здравоохранения, по результатам рассмотрения дано заключение о целесообразности реализации указанного проекта. Приказами АИР УР от 28.08.2015 года № 01-07/42 и № 01-07/43 инвестиционные проекты по созданию отделений нефрологии и диализа в БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» и БУЗ УР «Сарапульская ГБ № 1 МЗ УР» включены в Реестр инвестиционных проектов УР с присвоением статуса приоритетных инвестиционных проектов УР. С целью изучения опыта работы диализных центров организован выезд в отделения диализа, открытых на условиях государственно-частного партнерства, в Пермский край и Республику Башкортостан. Подготовлен соответствующий пакет документов, в настоящее время идет процедура согласования на уровне Правительства УР.   4. «Централизация лабораторной службы». По данному проекту получены предложения от трех потенциальных инвесторов. Проект рассмотрен на Инвестиционном совете при Минздраве Удмуртии с участием представителей Минимущества УР, Минэкономики УР, АИР УР, Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР. По результатам рассмотрения даны рекомендации о разработке пилотного проекта на базе учреждений здравоохранения г.Ижевска. От потенциальных инвесторов запрошены паспорта инвестиционных проектов и заявления о включении инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов УР.  В 2016 году за счет привлеченных инвестиционных средств осуществляется строительство кустового полигона по размещению твердых коммунальных отходов в Увинском районе.  Разработаны проекты распоряжений Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска «О принятии решения о заключении концессионного соглашения о сносе, новом строительстве и эксплуатации объекта недвижимого имущества муниципального образования «Город Ижевск», расположенного по адресу г. Ижевск, ул. Островского, 44» и «О принятии решения о заключении концессионного соглашения о сносе, новом строительстве и эксплуатации объекта недвижимого имущества муниципального образования «Город Ижевск», расположенного по адресу г. Ижевск, ул. Ракетная, 9» (находятся в стадии согласования). |  |
| Сельское хозяйство | | | | |
| 71 | Оказание государственной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | В течение 2016 года | Государственная поддержка оказывается в соответствии с постановлением Правительства УР от 23.03.2015 года № 122 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».  За 1 полугодие 2016 года перечислено сельхозтоваропроизводителям за счет средств федерального бюджета на отчетную дату на возмещение части процентной ставки по кредитам – 248 млн. руб., из средств бюджета УР –142 млн. руб. |  |
| 72 | Предоставление субсидий на развитие элитного семеноводства, на поддержку племенного животноводства, на строительство животноводческих помещений | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года перечислено сельхозтоваропроизводителям из бюджета на развитие элитного семеноводства – 39,0 млн. руб., на поддержку племенного животноводства – 116,0 млн. руб. |  |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| 73 | Оказание мер государственной поддержки в приобретении жилья ветеранам Великой Отечественной войны за счет средств федерального бюджета | В течение 2016 - 2017 годов | За 1 полугодие 2016 года свидетельства о предоставлении выплаты на приобретение жилья предоставлены 84 ветеранам ВОВ, из них оплачены по 78 договорам на сумму 95,4 млн. рублей за счет средств, поступивших из федерального бюджета. |  |
| 74 | Оказание мер государственной поддержки за счет средств бюджета УР в улучшении жилищных условий категориям граждан, определенным законодательством УР | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года предоставлено 48 целевых жилищных займов на сумму 25,99 млн. рублей, в том числе 23 многодетным семьям. |  |
| 75 | Реализация программы по предоставлению отдельным категориям граждан (в том числе молодым семьям) субсидии за счёт средств бюджета УР на оплату части стоимости приобретаемого жилья | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года выдано 919 свидетельств участникам программы. Предоставлены субсидии на сумму 72,9 млн. рублей по 338 договорам на приобретение жилья. Представлены к оплате 87 свидетельств о праве на субсидию на сумму 18,7 млн. рублей. |  |
| 76 | Привлечение ресурсов АО «АИЖК» региональным оператором АО «ИКУР» для ипотечного кредитования на льготных условиях отдельных категорий граждан | В течение 2016 года | За 1 полугодие 2016 года привлечено региональным оператором АО «ИКУР» для ипотечного кредитования 171,6 млн. рублей. |  |
| 77 | Осуществление мероприятий по реализации мер поддержки граждан, признанных пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. Контроль целевого использования средств граждан – участников долевого строительства | В течение 2016 года | Взята на контроль ситуация по строительству многоквартирных домов ООО «Инвест-проект». Объявлен конкурс на земельный участок по ул. Кунгурцева. Инспекцией государственного строительного надзора проведены 2 плановые и 1 внеплановая проверки. |  |
| 78 | Реализация на территории республики программы «Жилье для российской семьи», обеспечивающей повышение доступности жилья путем массового строительства жилья экономического класса | В течение 2016 - 2017 годов | Объявлен отбор проектов с 20 июня по 20 июля включительно. ООО «АРТ-Мастер» исключен из участников программы с проектом ЖК «Акварель».  Существенной проблемой обеспечения жилья экономического класса объектами инженерно-технической инфраструктуры является значительная удалённость или полное отсутствие на планируемой территории застройки существующих централизованных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газификации. Этим обусловлена высокая стоимость создания таких объектов и, как следствие, высокая арендная плата за объекты инженерно-технического обеспечения для РСО, которая должна заключить договор аренды с региональным оператором после выкупа инженерных объектов последним. В условиях ограничения тарифов для населения предельными индексами роста платы граждан за коммунальные услуги, РСО не намерены заключать договоры аренды инженерных объектов, создаваемых застройщиком в рамках реализации программы. | Отсутствие обращений граждан в органы местного самоуправления об участии в программе. |
| 79 | Усиление контроля за целевым и эффективным использованием государственных инвестиций | В течение 2016 - 2017 годов | В соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2016 год, утвержденным приказом Минстроя УР от 17.12.2015 года № 817, проведены проверки соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 6 муниципальных образованиях УР (город Глазов, Киясовский район, Воткинский район, Увинский район, Алнашский район, город Воткинск). |  |
| 80 | Развитие инженерной инфраструктуры для земельных участков перспективной застройки | В течение 2016 - 2017 годов | В инвестиционную программу филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» на 2016-2020 гг. включены инвестиционные проекты (мероприятия), направленные на электрификацию земельных участков в МО «Первомайское» Завьяловского района и МО «Июльское» Воткинского района, переданных в управление и распоряжение УР в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.  В рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на электрификацию 249 земельных участков, расположенных на территории МО «Первомайское» Завьяловского района на сегодняшний день филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнены мероприятия по строительству сетей до земельных участков, построено: ВЛ3-6 кВ - 1,2 км, совместный подвес ВЛЗ - 6 кВ и ВЛИ - 0,4 кВ - 1 км, ВЛИ -0,4 кВ – 1,6 км, КТПк - 250/6/0,4 с трансформатором 250 кВА - 1 шт.  В рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на электрификацию 100 земельных участков, расположенных на территории МО «Июльское» Воткинского района на сегодняшний день филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнены мероприятия по строительству сетей до земельных участков, построено: 1 КТП - 250 кВА, ВЛ - 10 кВ - 10 м, ВЛ - 0,4 кВ – 2,01 км. |  |
| 81 | Обеспечение бесперебойного функционирования и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | В течение 2016 - 2017 годов | Утверждены и актуализированы мероприятия по модернизации, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с плановым объёмом финансирования на 2016 год в сумме 269 422,92 тыс. руб.:  - мероприятия по отрасли «Коммунальная инфраструктура» в рамках АИП УР на 2016 год (утверждён распоряжением Правительства УР от 18 января 2016 г. №30-р, последняя редакция от 23.05.5016г. № 709-р) в объёме 169 768,8 тыс. руб., в т.ч. субсидии муниципальным образованиям в объёме 160 699,9 тыс.руб., бюджетные инвестиции (объекты республиканской собственности финансируется Минстроем УР) 9 069,0 тыс.руб.;  - перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета УР в 2016 году (утверждён распоряжением Правительства УР от 18 января 2016 года № 31-р, последняя редакция от 23.05.2016г. №710-р) в объёме 40 277,3 тыс. руб.;  - перечень Мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР на 2016 год (утверждён распоряжением Правительства УР от 21.03.2016г. №240-р) в объёме 59 376, 82  тыс. руб.  По состоянию на 30.06.2016г. финансирование модернизации, строительства и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджета УР составляет 141 900,6 тыс. руб., в том числе:  -110 490,7 тыс. руб. мероприятия по отрасли «Коммунальная инфраструктура» в рамках АИП УР, в т.ч. субсидии - 101 623,3 тыс. руб., инвестиции - 8 867,4 тыс. руб.  - 40 277,3 тыс. руб. объекты капитального ремонта;  - 15 234,8 тыс. руб. -профинансированы Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства.  Заключены соглашения с Администрациями муниципальных образований в УР о предоставлении и расходовании субсидий на 2016 год.  В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному периоду принято постановление Администрации города Ижевска от 16.03.2016 года № 40 «О мерах по подготовке инженерных коммуникаций и объектов городского хозяйства муниципального образования «Город Ижевск» к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.». |  |
| 82 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ([Указ](consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F191C7A2DC078DD9E1C8EF00D838A541H) Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600) с учетом софинансирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) | В течение 2016 года | Заявка по этапу 2016-2017 годов на получение финансовой поддержки Фонда ЖКХ одобрена 25 марта 2016 года. Плановый срок завершения – 01 сентября 2017 года.  В данном этапе участвуют 13 муниципальных образований.  Общая стоимость мероприятий – 905 млн.рублей, в т.ч. средства Фонда – 497 млн.рублей.  - Количество аварийных домов – 161 дом;  - площадь жилых помещений 29,4 тыс. кв. м;  - количество жилых помещений - 879 помещений,  - количество планируемых к переселению жителей – 2421 человек.  В настоящее время 30 % от плановой суммы (148 млн.рублей) поступили в УР. В органах местного самоуправления начались конкурсные процедуры.  Во исполнение Указа Президента РФ № 600:  - Процент ликвидированного аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2016г. составил 40%.  - В республике заключено 33 концессионных соглашений в шести районах (Алнашском, Вавожском, Дебесском, Завьяловском, Кезском, Юкаменском и Як-Бодьинском), 5 в сфере теплоснабжения и 28 в сферах водоснабжения и водоотведения. 580 объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, переданы по концессионным соглашениям. Привлечение частных инвестиций в развитие коммунальной отрасли ведется также посредством передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в долгосрочную аренду. В республике заключено 198 договоров долгосрочной аренды, передано в долгосрочную аренду 5498 объектов.  - Ведется работа по переходу на долгосрочное тарифное регулирование в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На 2014 г. долгосрочные тарифы установлены для 15,5% предприятий от общего количества регулируемых организаций., на 2015 год показатель увеличен до 51%, на 2016 год достиг 100%.  -В рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на электрификацию 249 земельных участков, расположенных на территории МО «Первомайское» Завьяловского района на сегодняшний день филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнены мероприятия по строительству сетей до земельных участков, построено: ВЛ3-6 кВ - 1,2 км, совместный подвес ВЛЗ - 6 кВ и ВЛИ - 0,4 кВ - 1 км, ВЛИ -0,4 кВ – 1,6 км, КТПк - 250/6/0,4 с трансформатором 250 кВА - 1 шт.  -В рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на электрификацию 100 земельных участков, расположенных на территории МО «Июльское» Воткинского района на сегодняшний день филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнены мероприятия по строительству сетей до земельных участков, построено: 1 КТП - 250 кВА, ВЛ - 10 кВ - 10 м, ВЛ - 0,4 кВ – 2,01 км.  Для реализации мероприятий по обеспечению коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для улучшения жилищных условий семьям, имеющим трех и более детей, в рамках реализации АИП УР на 2016 год, в бюджете УР предусмотрено 50,37 млн. руб., из них по состоянию на 30.06.2016 г. профинансировано 48,3 млн. руб. Средства направляются на строительство водопроводов в сельских населенных пунктах для обеспечения водоснабжением земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.  В январе-июне 2016 года межведомственной комиссией при Администрации Ленинского района города Ижевска по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 7 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Данные дома включены в накопительный список жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.  Гражданам предоставлено 79 жилых помещений в связи с расселением из аварийного жилищного фонда (с начала года), в том числе в июне 2016 года гражданам предоставлено 5 жилых помещений. |  |
| 83 | Увеличение объемов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | В течение 2016 года | Постановлением Правительства УР от 04.04.2016г. № 130 утвержден краткосрочный план на 2016 год. В течение года будет проведен выборочный ремонт общего имущества в 354 многоквартирных дома.  Финансирование мероприятий по капитальному ремонту осуществляется только за счет собираемых средств собственников, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.  В результате реализации Краткосрочного плана на 2016 год будет отремонтировано 354 многоквартирных дома на общую сумму 331,4 млн.рублей, в том числе:  ремонт внутридомовых инженерных систем – 111,7 млн.рублей,  ремонт крыши – 140,8 млн.рублей,  ремонт лифтов – 58,5 млн.рублей (34 шт),  ремонт фасада – 8,4 млн.рублей,  ремонт фундамента – 9,7 млн.рублей,  ремонт подвальных помещений – 2,3 млн.рублей. |  |
| 84 | Установление экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги с учетом мероприятий:  технологической и финансовой экспертизы организаций, оказывающих услуги в сфере поставки коммунальных ресурсов; внедрения энергосберегающих технологий | В течение 2016 года | За отчетный период (январь -июнь 2016 года) Министерством энергетики и ЖКХ УР установлено 24 тарифа для организаций, осуществляющих деятельность в сфере поставки коммунальных ресурсов. |  |
| **Промышленность и топливно-энергетический комплекс** | | | | |
| 85 | Подготовка предложений по разработке комплексной программы поддержки легкой промышленности УР, в том числе с привлечением федеральных инструментов поддержки | 2016 год | В рамках действующей подпрограммы «Развитие обрабатывающих производств» государственной программы УР «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» реализуется комплекс мер по поддержке предприятий легкой промышленности:  1. предоставление организациям (предприятиям) для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам (постановление Правительства УР от 02.05.12 № 183);  2. предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, сертификацию выпускаемой продукции, подготовку и повышение квалификации кадров, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство» (постановление Правительства УР от 25.04.11 № 114);  3. предоставление организациям (предприятиям) лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива)  (постановление Правительства УР от 31.03.08 № 65);  4. предоставление организациям (предприятиям) субсидий на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках (постановление Правительства УР от 14.03.11 № 55).  В рамках действующей государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» реализуется комплекс мер по поддержке предприятий легкой промышленности:  1. Субсидии организациям индустрии детских товаров на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту и части затрат на уплату лизинговых платежей (Постановление Правительства РФ от 15.11.14 №1212).  2. Субсидии на компенсацию части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков» (Постановление Правительства РФ от 8.11.14 №1179).  3. Субсидии организациям индустрии детских товаров на компенсацию части затрат на проведение НИОКР (Постановление Правительства РФ от 4.11.14 №1162).  4. Субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса, в рамках подпрограммы «Легкая промышленность и народные художественные промыслы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 3.01.14 № 4).  5. Субсидии на поддержку производства и реализации изделий НХП (Приказ Минпромторга РФ от 17.02.09 №64).  6. Субсидии на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (Постановление Правительства РФ от 12.08.13 №687).  7. Запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд (Постановление Правительства РФ от 11.08.14 №791).  Разработан и направлен на согласование в Госсовет УР и ИОГВ УР проект распоряжения Главы УР «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития легкой промышленности в УР в 2016 году и на плановый 2017 год». |  |
| 86 | Развитие Удмуртского машиностроительного кластера | В течение 2016 года | С 16 по 18 февраля 2016 года Управляющей компанией «Удмуртский машиностроительный кластер», проведена проектная сессия «Стратегия развития Удмуртского машиностроительного кластера». За 3 дня работы проектную сессию посетило более 90 человек – представителей промышленных предприятий, органов власти, экспертов регионального и федерального уровня.  В рамках мероприятия рассмотрены проекты: «Сетевой завод», «Ижевский завод» и «Аэрополис» (Кампус ИжГТУ им. М.Т. Калашникова).  Специализированной компанией Удмуртского машиностроительного кластера (АО «УК «УМК») заключены договоры: на проведение работ по разработке клиентской и сервисной части официального сайта Удмуртского машиностроительного кластера в сети Интернет, поставку промышленного оборудования, аналогичного оборудованию в парках участников-кластера, разработку учебных программ для наладчиков станков с ЧПУ и обучении (повышении квалификации) рабочих кадров участников –кластера, разработку, создание и внедрение модифицированного суперкомпьютера для оснащения лабораторным оборудованием «Центра цифрового моделирования и аддитивных технологий».  Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России предварительная заявка по поддержке следующих направлений по развитию кластера:  1. Обеспечение операционной деятельности специализированной организации территориального кластера.  2. Дооснащение «Регионального центра подготовки кадров для машиностроительного кластера».  3. Оснащение специализированных лабораторных комплексов оборудованием и лицензионным ПО к нему при НИИ "Информационных технологий, радиоэлектронных систем и комплексов".  4. Оснащение создаваемой лаборатории аддитивных технологий в рамках развития Центра цифрового моделирования и аддитивных технологий на базе специализированной организации кластера.  5. Оснащение оборудованием контрольно-измерительной лаборатории в рамках реализации комплексного проекта "Сетевой Завод".  6. Приобретение ПО «CM-Technology» информационной-аналитической системы «Сетевой завод» (открытый программный код, исключительная лицензия на ПО)  7. Развертывание облачного решения ИС «Сетевой завод» на базе ПО «CM-Technology» для 5-ти пилотных предприятий кластера.  8. Выполнение научно-исследовательской работы "Создание программно-аппаратных комплексов интерактивного управления и 3D моделирования процессов в человеко-машинных системах с применением полномасштабных технологий виртуальной реальности шестого технологического уклада мировой экономики"  9. Проведение сессии стратегического планирования развития территориального кластера с привлечением организаций-участников, а также представителей профильных органов исполнительной власти РФ, ведущих консалтинговых организаций.  10. Участие в 7-ой Международной промышленной выставке "Иннопром" (14-17 июля 2016), г. Екатеринбург.  11. Участие специализированной организации кластера во Всероссийской специализированной выставке «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» 6-9 сентября 2016 года в г. Ижевск, УР.  12. Участие в Международном военно-техническом форуме "Армия -2016" (6-11 сентября 2016), г. Москва. |  |
| 87 | Разработка предложений по формированию индустриального парка в г. Камбарка | В течение 2016 года | Камбарским машиностроительным заводом разработаны концепция, бизнес-план, финансовая модель проекта по созданию центра газохимии на базе объекта УХО в п. Камбарке.  Ведутся работы по рассмотрению альтернативного проекта по созданию производства по переработке вредныхпромышленных химических отходов. Реализуется совместная с Минпромторгом РФ и ИНЭКОТЕХНОЛГИИ «Дорожная карта» проекта. Удмуртской Республикой собраны статданные по генерируемым в регионе отходам 1-3 классов опасности.  В 2016 году совместно с Минпромторгом России разрабатывается дорожная карта по развитию ОАО «136 ЦБПР», предусматривающая техническое перевооружение и увеличение производственных мощностей.  Приняты решения о создании Рабочей группы по развитию ОАО «136 ЦБПР, а также определению возможности применения действующих мер государственной поддержки, в том числе – в рамках государственных программ РФ и (или) УР, федеральных целевых программ и программ технического перевооружения. |  |
| 88 | Продвижение инвестиционных проектов предприятий лесопромышленного комплекса УР для включения в Федеральный перечень приоритетных проектов в области освоения лесов | В течение 2016 - 2017 годов | В текущем году, в УР реализуются 2 проекта ранее включенных в Федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: ООО «Увадрев-Холдинг» «Организация современного производства древесно-стружечных плит» (в 2014 году); ООО «Орион» «Техническое перевооружение фанерного и лесопильного производств, организация лесозаготовительных работ» (в 2015 году).  В 2016 году Правительством УР рассмотрен и одобрен инвестиционный проект «Строительство завода по производству плит МДФ» ООО «Новый регион 18».  Срок реализации проекта 2016-2030 годы.  Объем инвестиций в проект - 2,96 млрд. рублей. Финансирование проекта предусматривается осуществить за счет вкладов в уставный капитал предприятия инициаторов и партнеров проекта в сумме 558,1 млн. руб. и кредитных ресурсов в сумме 1,8 млрд. руб.  Среднегодовой прирост налоговых отчислений в бюджет УР от реализации проекта составит 79,4 млн. руб.  Предварительно Минлесхозом УР согласована возможность оформления лесных участков в аренду для целей заготовки древесины в объеме 200 тыс. кубометров.  Данный проект рассмотрен Минпромторгом РФ и рекомендован для включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.  В настоящее время ведется поиск инвесторов для реализации проекта. |  |
| Транспорт | | | | |
| 89 | Реализация регионального инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки на автомобильной дороге Ижевск – Сарапул – Камбарка – граница Республики Башкортостан в УР» | Ежекварталь-но | За 1 полугодие 2016 года привлечено:  Средства бюджета УР – 598,1 млн. рублей,  Средства концессионера – 1 273,05 млн. рублей.  Выполненные и принятые работы по проекту составили 1339,75 млн. рублей. Численность сотрудников, осуществляющих строительство объектов – 568 человек. |  |
| 90 | Проработка вопроса по участию в отборе региональных проектов в сфере дорожного хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений и претендующих на государственную поддержку, в соответствии с методикой, утверждённой приказом Министерства транспорта Российской Федерации | Ежекварталь-но | До настоящего времени отсутствует утвержденная Министерством транспорта РФ методика отбора региональных проектов государственно – частного партнерства  08 июня 2016 г. в Росавтодор направлена актуализированная информация по проекту «Строительство и эксплуатация Восточного обхода города Ижевска»  В настоящее время Министерство проводит работу по подготовке проекта «Строительство Восточного обхода города Ижевска» к участию в стресс – тесте «Транспортные проекты ГЧП: оценка бюджетной эффективности», который состоится в июле 2016 года  в рамках второго стратегического Форума «Транспортные системы России»  В настоящее время Методика отбора региональных проектов в сфере дорожного хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений не утверждена Минтрансом России (в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 329) | До настоящего времени отсутствует утвержденная Министерством транспорта РФ методика отбора региональных проектов государственно – частного партнерства |
| 91 | Государственная поддержка транспортной отрасли за счет средств бюджета УР на возмещение затрат по перевозке отдельных категорий граждан | В течение 2016 - 2017 годов | С начала года с транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями заключено 125 договоров на предоставление субсидий.  Заключены договоры с организациями, осуществляющим перевозки на внутреннем водном транспорте пригородного и городского сообщения, в целях возмещения выпадающих доходов, связанных с предоставлением 50%-ой скидки по оплате проезда отдельных категорий граждан, Заключен договор с ОАО «Содружество», осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории УР.  Объем финансирования из бюджета УР составил 146,628 млн. рублей, в том числе:  - проезд детей-сирот – 6,790 млн.руб.;  - проезд федеральных и региональных льготников по социальным проездным билетам – 128,239 млн.рублей;  - проезд федеральных и региональных льготников по талонам на междугородных перевозках – 11,599 млн.рублей;  - предоставление пенсионерам 50-ти процентной скидки со стоимости проезда в автомобильном транспорте пригородного сообщения в период с 1 мая по 1 октября – 0,0 млн.рублей.  В целях исполнения постановления Правительства УР от 17.02.2014 № 59 «Об установлении отдельным категориям обучающихся льготы на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» Миндортрансом УР приняты отчёты за 2015 год на сумму 3,931 млн. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 3,931 млн. рублей. Финансирования из бюджета УР не осуществлялось в связи с отсутствием доведённых предельных объёмов финансирования. |  |
| 92 | Государственная поддержка транспортной отрасли за счет средств бюджета УР на возмещение затрат по перевозке граждан, возникших в результате государственного регулирования тарифов | В течение 2016 - 2017 годов | Договоры заключены с тремя железнодорожными организациями-перевозчиками железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате установления льготы отдельным категориям обучающихся.\*  В целях исполнения постановления Правительства УР от 4.02.2013 № 41 «О Порядке предоставления субсидий перевозчикам на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории УР» Миндортрансом УР приняты отчеты за 1 полугодие 2016 года на сумму 10,598 млн. рублей.Финансирования из бюджета УР не осуществлялось в связи с отсутствием доведённых предельных объёмов финансирования. | \* заключаемые договоры с предприятиями общественного транспорта и индивидуальными предпринимателями-перевозчиками не включают в себя денежную составляющую, условия договоров выполняются в рамках выделенных на 2016 год бюджетных ассигнований по каждому из направлений |
| 93 | Государственная поддержка транспортной отрасли за счет средств бюджета УР на покрытие убытков по пригородным перевозкам автомобильным транспортом пассажиров в сельской местности | В течение 2016 - 2017 годов | Заключено 5 договоров с автопредприятиями-перевозчиками. \* За 1 полугодие 2016 года объем финансирования из бюджета УР составил 3,223 млн. рублей. |
| 94 | Государственная поддержка из бюджета УР организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе, осуществляемом с территории УР | В течение 2016 - 2017 годов | Заключено 2 договора с двумя организациями воздушного транспорта. \*  В целях исполнения постановления Правительства УР от 02.03.2015 №76 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета УР организациям воздушного транспорта «В целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в ПФО, осуществляемых с территории УР» Миндортрансом УР приняты к учёту отчёты на сумму 9,1225 млн. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 2,478 млн.рублей. Из них профинансировано 7,702 млн. рублей. Предельные объёмы финансирования доведены не в полном объёме |
| 95 | Содействие созданию международного сектора аэропорта в городе Ижевске | Ежекварталь-но | Создание международного сектора возможно после проведения реконструкции аэродромного комплекса аэропорта г.Ижевск (входит в подпрограмму «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»). |  |
| 96 | Проработка вопроса о переносе срока реконструкции аэропортового комплекса аэродрома Ижевск в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» | В течение 2016 года | В связи с сокращением объемов финансирования и корректировкой ФЦП вопрос переноса срока начала реализации проектных и изыскательных работ ОАО «Ижавиа» на 2017 год, будет рассмотрен в установленном порядке в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2017 год (ответ Минтранса РФ исх. от 10.02.2016 г. № ВО-24/1495). |  |
| Потребительский рынок | | | | |
| 97 | Развитие сферы детского и школьного питания в УР | В течение 2016 - 2017 годов | В рамках подпрограммы обеспечены:  - завтраком обучающиеся 1-5-х классов образовательных организаций муниципальных районов в УР – 32 560 человек;  -молоком, обогащенным микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием обучающиеся 1-5-х классов образовательных организаций городских округов в УР – 50 589 человек.  - питанием обучающиеся 1-11-х классов образовательных организаций в УР из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей – 3 095 человек.  Организован и проведен Координационный совет при Правительстве Удмуртской Республики по реализации подпрограммы «Детское и школьное питание»: 19.01.2016 года, 22.03.2016 года.  Проведен мониторинг по вопросам организации школьного питания в 2-х школах Воткинского района.  В соответствии с Постановлением Правительства УР от 30 мая 2016 года № 223 полномочия по подпрограмме «Детское и школьное питание» госпрограммы УР «Развитие потребительского рынка» переданы МОиН УР.  В 2016 году охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами питания, в том числе горячим, составляет 95,8 %.  В настоящее время подготовлен и находится на согласовании проект постановления «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета УР бюджетам муниципальных образований в УР на реализацию мероприятий подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы УР «Развитие образования». |  |
| 98 | Регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и безалкогольной продукции | В течение 2016 - 2017 годов | За 1 полугодие согласовано (даны предложения) по 12 проектам федеральных законов.  С целью координации действий органов исполнительной власти УР, контролирующих и правоохранительных органов, администраций муниципальных образований городов и районов Удмуртии принят Межведомственный план по проведению единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на 2016 год.  Проведено 1 заседание Межведомственной комиссии по проведению единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.  В рамках оказания государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории УР» в 1 полугодии 2016 года:  выдано 344 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;  направлено 2427 межведомственных запросов, необходимых для предоставления государственной услуги;  уплачено госпошлины 20,3 млн. рублей.  Осуществляется лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.  Проведено:  - документарных проверок – 283;  - плановых выездных проверок – 3;  - внеплановых выездных проверок – 283.  1.02.2016 года заключено дополнительное соглашение с МФЦ по организации предоставления государственной услуги лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, которым актуализирована редакция Соглашения и урегулированы вопросы, возникшие в процессе работы.  В рамках Соглашения проведены учебы по оказанию государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории УР» с представителями МФЦ 15,16 марта 2016 года.  В 1 полугодии 2016 года через МФЦ принято 92 заявления, 26 % от количества выданных лицензий.  Ежеквартально принимается около 2 тысяч деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе отдельно по пиву, и осуществляется контроль за их представлением, возбуждено 41 дело об административных правонарушениях, наложено штрафов - 215 тыс. руб.  Продолжается работа по подключению к ЕГАИС.  На постоянной основе проводится корректировка сведений, вносимых в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  Принято участие в видеоконференции, проводимой Росалкогольрегулированием по вопросам введения ЕГАИС.  Процесс подключения торговых объектов к ЕГАИС держится Министерством на постоянном контроле, продолжается разъяснительная и обучающая работа, проводится ежедневный анализ подключения. |  |
| 99 | Проведение мероприятий (республиканских конкурсов профессионального мастерства, республиканского конкурса на лучшее предприятие сферы услуг УР «Репутация и доверие», конференций, мастер-классов, семинаров, совещаний), способствующих повышению качества услуг и культуры обслуживания | В течение 2016 - 2017 годов | 12.02.2016 года проведены итоги конкурса на лучшее предприятие сферы услуг УР среди предприятий малого и среднего бизнеса «Репутация и доверие - 2015». Победителями признаны 41 предприятие республики.  17.03.2016 года состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения и гостиничного хозяйства Удмуртии. В честь профессионального праздника, награждены более 30 тружеников бытового обслуживания населения и гостиничного бизнеса.  26.04.2016-06.05.2016 смотр-конкурс «Дни национальной кухни» среди предприятий общественного питания. В Конкурсе приняли участие 37 предприятий общественного питания республики. По итогам 2 республиканского этапа определены 24 победителя.  24.05.2016 Минпромторгом УР совместно БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» проведен Республиканский Форум «Молодые кадры в сфере услуг УР». На площадках техникума прошли мастер-классы с участием косметологов, парикмахеров, фотографов и кондитеров в атмосфере эмоционального подъема, активного творческого взаимодействия. Общее количество участников – свыше 150 человек.  Привлечены предприятия для организации питания и торгового обслуживания участников и гостей республиканских, Всероссийских мероприятий:  -01.02.2016 г. на Второй фестиваль «Всемирный день пельменя». К участию в Фестивале заявлены 30 предприятий, из них 14 предприятий общественного питания. В рамках Фестиваля оказали содействие в организации проведения Открытого конкурса на соискание премии гастрономического качества «Золотой пельменянь»;  - 14.02.2016г. на лыжной гонке «Лыжня России – 2015» (Комбинат питания Ижевского механического завода);  - 28.02.2016 г. на Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций сезона 2015-2016гг. в большом зале спортивного комплекса ИГМА для 500 участников и зрителей соревнований (ИП Фефилов А.Г.).  25.02.-28.02.2016 г. Организован и проведен совместно с БПОУ УР «ИТЭТ» I Региональный этап IV Национального Чемпионата WorldSkills Russia 2016 в УР по компетенциям «Ресторанный сервис», «Поварское дело», «Предпринимательство». Проведено совещание с руководителями предприятий общественного питания, которые оказали содействие в организации мероприятий Чемпионата, направлены 4 Независимых эксперта для оценки участников в компетенции «Поварское дело» и «Ресторанный сервис».  03.03.-04.03.2016 г. В рамках проведения 22-х Республиканских зимних сельских спортивных игр оказана организационная, консультационная помощь Администрации МО «Игринский район» в организации питания и торгового обслуживания участников и гостей соревнований. |  |
| III. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | |
| 100 | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего Плана | Ежемесячно | Организован ежемесячный мониторинг развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего Плана. Информация о реализации Плана в 2016 году будет ежемесячно направляться в Минэкономразвития России, Главе УР, ежеквартально – в Государственный Совет УР, Главному федеральному инспектору по УР аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, в Счетную палату РФ. |  |
| 101 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в УР | В течение 2016 года | С целью актуализации состава Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в УР (далее – Комиссия) внесены изменения в распоряжение Главы УР от 27.01.2015 г. №15-РГ (распоряжение Главы УР от 12.02.2016 г. №65-РГ).  В 1 квартале 2016 года было проведено 2 заседания Комиссии с приглашением членов Президиума и постоянных комиссий Государственного Совета УР, а также руководителей исполнительных органов власти, участвующих в реализации Плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в УР. |  |
| 102 | Мониторинг расходов на содержание органов государственной власти УР в соответствии с установленными Министерством финансов РФ нормативами формирования расходов на содержание органов государственной власти | В течение 2016 года | Министерством финансов Российской Федерации установлен норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на уровне 3,1 %.  В течение года Министерство финансов Удмуртской Республики осуществляет мониторинг расходов на содержание органов государственной власти Удмуртской Республики на соответствие установленному нормативу.  Итоговое значение показателей (ограничений) рассчитывается по итогам финансового года. |  |
| 103 | Мониторинг решения проблем по неиспользованию земель сельхозназначения в сельскохозяйственном производстве | В течение 2016 года | Осуществляется мониторинг информации по реализации Федерального закона от 24.07.2012 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Итоги мониторинга направляются в Минсельхоз РФ по запросу. |  |
| 104 | Мониторинг поступления доходов в бюджет УР и местные бюджеты, в том числе от субъектов МСП | Ежемесячно | Минфином УР ежемесячно проводится мониторинг поступления доходов в бюджет УР и местные бюджеты. За 1 полугодие 2016 года в бюджет УР поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 24 905,1 млн. рублей, темп роста в сопоставимых условиях к 1 полугодию 2015 года составил 101,9%.  Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований за 6 месяцев текущего года составило 4 736,1 млн. рублей, что на 9 % ниже 1 полугодия 2015 года.  За 1 полугодие 2016 года в консолидированный бюджет УР поступило от субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, доходов в сумме 1 638,8 млн. рублей с темпом роста 101,2% к аналогичному периоду прошлого года. |  |
| 105 | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организаций, в том числе системообразующих, курируемых отраслевыми ИОГВ УР, организация заседаний рабочих групп по оценке экономической ситуации в организациях, курируемых отраслевыми ИОГВ УР, решения проблем несостоятельности (банкротства) и предотвращения несвоевременной выплаты заработной платы и других нарушений законодательства о труде | Ежекварталь-но | Согласно поручению Правительства Российской Федерации на заседании Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Удмуртской Республике 29.04.2015г. был утвержден Перечень системообразующих организаций и предприятий Удмуртской Республики, в который вошли 58 предприятий и организаций. В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24 января 2005 г. № 39-р (в редакции распоряжения Правительства УРот 27.07.2015 г. №750-р)2 раза в год проводится мониторинг финансово-экономической деятельности системообразующих предприятий. Итоги анализа финансово-экономического состояния 112 организаций по итогу 2015 года направлены Председателю Правительства УР и отраслевым министерствам.  В период с января по апрель 2016 года согласованы изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности организаций с целью эффективного использования средств бюджета УР и внебюджетных средств организаций.  В целях предотвращения несвоевременной выплаты заработной платы проводится дополнительный анализ (2 раза в месяц) доведенных объемов финансирования и остатков бюджетных средств на счета организаций.  По поручению Правительства УР проводится еженедельный мониторинг сроков выплаты заработной платы работников подведомственных организаций, нарушений сроков выплаты заработной платы за январь-июнь 2016 года не было.  Минпромторгом УР мониторинг финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних промышленных предприятий осуществляется в ежемесячном режиме, системообразующих предприятий – в ежеквартальном режиме.  Заседание рабочей группы по оценке экономической ситуации в организациях координируемых Минпромторгом УР отраслей и сфер управления, решения проблем несостоятельности (банкротства) и предотвращения несвоевременной выплаты заработной платы и других нарушений законодательства о труде состоялось 23.03.2016 года, 28.04.2016 года. В дальнейшем в 2016 году по мере необходимости заседания будут проводиться ежемесячно.  Минздравом Удмуртии проводиться еженедельный мониторинг о фактах нарушения сроков выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений. По итогам полугодия 2016 года по учреждениям, подведомственным Минздраву Удмуртии, фактов нарушения сроков выплаты заработной платы работникам не выявлено.  20.04.2016 года Минсельхозпродом УР проведены заседания балансовых комиссий по подведомственным государственным унитарным предприятиям и открытым акционерным обществам, акции (часть акций) которых находятся в государственной собственности УР, по итогам которых деятельность предприятий по итогам 2015 года признана удовлетворительной. Ежеквартально проводятся межведомственные комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей УР и ежемесячный мониторинг по сельскохозяйственным организациям в отношении которых возбуждена процедура несостоятельности (банкротства). |  |
| 106 | Мониторинг цен на основные продовольственные товары в УР | Еженедельно | Во исполнение Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ, писем Минпромторга РФ (от 08.08.14, 29.12.14, 10.11.15) Минпромторгом УР продолжается мониторинг ценовой ситуации на продовольственном и сельскохозяйственном рынках.  По данным Росстата стоимость минимального набора продуктов питания в июне 2016 года составила 3292,37 рубля. По стоимости минимального набора продуктов питания Удмуртия в мае 2016 г. переместилась среди 14 регионов ПФО с 4-го на 9-е место и с 69-го на 77-е место среди 87 субъектов РФ по убыванию.  Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне текущего года к декабрю предыдущего года составил 100,8%.  Максимальный рост цен за месяц зафиксирован на:  - картофель (на 20,03%), цена на который в июне составила 17,98 руб/кг, что соответствует 11 и 77 месту среди регионов ПФО и РФ соответственно  - рыбу замороженную неразделанную (на 4,44%), цена на которую в июне составила 117,29 руб/кг, что соответствует 14 и 72 месту среди регионов ПФО и РФ соответственно;  - морковь (на 4,24%), цена на которую в июне составила 32,48 руб/кг, что соответствует 14 и 81 месту среди регионов ПФО и РФ соответственно.  Также в июне отмечается падение цен на продовольственные товары, такие как:  - яйца куриные (на -14,53%), цена на которые в июне составила 44,31 руб/10 шт., что соответствует 9 и 67 месту среду регионов ПФО и РФ соответственно;  - рис шлифованный (на -4,15%), цена на который в июне составила 50,76 руб/кг, что соответствует 10 и 73 месту среду регионов ПФО и РФ соответственно;  - вермишель (на -3,12%), цена на которую в июне составила 47,23 руб/кг, что соответствует 9 и 69 месту среду регионов ПФО и РФ соответственно.  По рейтингу субъектов РФ по социально значимым товарам Удмуртия занимает 85 место, что говорит о наименьшем росте цен среди субъектов РФ за период июня 2016 г. к июню 2015 г. Наименьший рост цен за год в УР приходится на молоко питьевое, масло подсолнечное, масло сливочное, куры охлажденные, сыры сычужные, макаронные изделия (81-85 место). |  |
| 107 | Мониторинг высвобождения работников организаций и введения режимов неполной занятости | Еженедельно | В целях проведения Мониторинга высвобождения работников организаций и введения режимов неполной занятости еженедельно в Федеральную службу по труду и занятости предоставляются актуализированные сведения об организациях и предприятиях, планирующих и осуществляющих увольнение работников, а также вводящих режим неполной занятости работников.  За 1 полугодие 2016 года в органы службы занятости Удмуртии поступила информация от организаций республики о:  высвобождении в 2016 году 5748 работников (416 организаций) по причинам сокращения численности или штата (в т.ч. оптимизации и реструктуризации) (в аналогичный период прошлого года работодателями заявлено об увольнении 4392 работников), из числа заявленных в 2016 году уволено 3019 чел.;  введении режима неполной занятости по причинам снижения объемов производства и отсутствия заказов для 1928 чел. (37 организаций);  простое по вине работодателя 101 чел. (3 организаций). |  |
| 108 | Мониторинг динамики задолженности по выплате заработной платы, включая определение наибольших зон рисков и угроз | Еженедельно | В целях проведения Мониторинга динамики задолженности по выплате заработной платы, включая определение наибольших зон рисков и угроз, осуществляется анализ информации об организациях, имеющих задолженность по заработной плате в УР.  По данным Удмуртстата на 01.07.2016 года просроченная задолженность по заработной плате в целом по республике имеется на 3 предприятиях и составляет 14,9 млн. руб. перед 549 работниками. Просроченная задолженность по заработной плате наблюдается в отраслях: строительство (87%), образование (13%). Весь объем задолженности приходится на предприятия г. Глазова. По сравнению с прошлым месяцем текущего года наблюдается снижение задолженности на 74,9% (на 44,5 млн. руб.).  Информация о ситуации с выплатой задолженности по заработной плате в республике в 2016 году направлялась:  в Правительство УР (еженедельно), Федерацию профсоюзов УР (ежемесячно), в Управление организационно-контрольной работы Администрации Главы и Правительства УР (2 раза в месяц), Государственному федеральному инспектору по УР (ежемесячно), в Минтруд России (еженедельно), Федеральную службу по труду и занятости (ежемесячно).  В целях ликвидации задолженности по заработной плате в республике ведется постоянный мониторинг состояния ситуации на рынке труда. Организовано взаимодействие Минтруда Удмуртии, Государственной инспекции труда в УР, отраслевых министерств и муниципальных образований по организации работы по погашению задолженности, минимизации рисков по несвоевременной выплате заработной платы, соблюдению трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда.  В 2016 году проведено:  - 4 заседания Республиканского координационного совета по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Удмуртской Республике (далее – Совет), где по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы и несвоевременной уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР и бюджет ФСС РФ заслушаны руководители 3 муниципальных образований и 6 организаций, имеющих задолженность по заработной плате и обязательным платежам в бюджеты ПФР и ФСС РФ;  - 5 заседаний рабочих групп по оценке экономической ситуации, несостоятельности (банкротства) и нарушений трудового законодательства, созданных в отраслевых министерствах, где заслушаны представители 5 организаций;  - 134 заседания координационных советов муниципальных образований, где заслушаны представители 674 организаций. Результатом работы координационных советов муниципальных образований стало увеличение заработной платы в 45 организациях.  Кроме того, центрами занятости населения Удмуртской Республики проводятся предупредительные мероприятия по недопущению роста задолженности по заработной плате: информационно-разъяснительная работа по соблюдению трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы, размещение информации на стендах и сайтах центров занятости населения, в средствах массовой информации. В период с января по июнь 2016 года проинформировано 2 674 работодателя об ответственности за несвоевременную выплату заработной платы и 46 485 работников о действиях при задержке (невыплате) заработной платы. |  |
| 109 | Мониторинг своевременности выплаты работодателям пособий по временной нетрудоспособности за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | В течение 2016 года | По результатам мониторинга случаев несвоевременной выплаты работодателями пособий по временной нетрудоспособности не выявлено. |  |
| 110 | Мониторинг своевременности выплаты работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | В течение 2016 года | По результатам мониторинга установлено 2 случая невыплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком работодателями ООО «Микрофинансовая организация «Турбо Деньги в дом» и ЗАО «Продагро» (в первом случае рекомендовано обратиться в суд, в другом случае рекомендовано обратиться напрямую в региональное отделение за предоставлением государственной услуги в связи с прекращением деятельности работодателем), 1 случай невыплаты пособия по беременности и родам работодателем ООО «Регион-Торг-Монтаж» (исковое заявление находится на рассмотрении в Первомайском суде УР), 1 случай невыплаты пособия по временной нетрудоспособности работодателем ООО «Автомаркет» (рекомендовано обратиться за государственной услугой в связи с наличием картотеки на счетах работодателя). Региональным отделением за период с января по июнь 2016 года назначено и выплачено 764 пособия напрямую застрахованным гражданам, минуя работодателей, на общую сумму 7501,4 тыс. рублей. |  |
| 111 | Мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и изделия медицинского назначения | Ежемесячно | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2009 года № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития проводится мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.  По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ по результатам мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за июнь 2016 года получены следующие результаты:  По розничному сегменту по ценовым группам цены изменились следующим образом (в сравнении с маем 2016 года):   * до 50 руб. – снизились на 0,40 % (в ПФО – остались на прежнем уровне, по РФ – выросли на 0,1 %); * от 50 до 500 руб. – снизились на 0,50 % (в ПФО – выросли на 0,1 %, по РФ – снизились на 0,1 %); * свыше 500 руб. – снизились на 0,4 % (в ПФО – снизились на 0,3 %, по РФ – остались на прежнем уровне).   На импортные лекарственные препараты розничные цены снизились на 0,5%, на отечественные лекарственные препараты –на 0,5%.  Размер средней розничной торговой надбавки составил 23,5 %.  По госпитальному сегменту:  В июне 2016 года по сравнению с маем 2016 года:   * закупочные цены выросли на 0,80 % (ПФО – выросли на 0,40 %, по РФ – выросли на 0,20 %); * уровень цен на импортные ЖНВЛП повысился на 0,90% (в ПФО – рост на 1,00 %, по РФ - рост на 0,10 %); * уровень цен на отечественные ЖНВЛП повысился на 0,70 % (в ПФО – рост на 0,50 %, по РФ – рост на 0,40 %);   Вывод: Цены амбулаторного и госпитального сегмента на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в УР находятся в единых рамках с ценами субъектов Приволжского федерального округа и РФ. |  |
| 112 | Мониторинг уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений социальной сферы, определенных указами Президента РФ с целью выполнения целевых показателей, установленных региональными «дорожными картами» в соответствующих сферах | В течение 2016 года | В целях выполнения целевых показателей установленных региональной «дорожной картой» в 2016 году Министерствами УР ежемесячно проводится мониторинг заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений социальной сферы, определенных указами Президента РФ по форме федерального статистического наблюдения ЗП-соц. Основные показатели заработной платы отдельных категорий работников выполнены в полном объеме. |  |
| 113 | Мониторинг обращения в органы службы занятости и трудоустройства социально уязвимых групп граждан: инвалидов, выпускников образовательных организаций, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей | Ежекварталь-но | За 6 месяцев 2016 года в Центры занятости населения обратилось:  797 инвалидов, из них трудоустроены 421 человек, или 53% от числа обратившихся инвалидов;  411 выпускника образовательных учреждений, из них трудоустроены 191 чел., или 46,5% от числа обратившихся выпускников;  6224 родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, из них трудоустроены 3364 человек, или 54% от числа обратившихся. |  |
| 114 | Проведение плановых проверок в целях установления соблюдения требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6A5D1093E6F0FC7B6AE4CC18002474F191C2ACD9018DD9E1C8EF00D838A541H) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе | В течение 2016 - 2017 годов | Проведено 12 плановых проверок, в ходе которых проведены проверочные мероприятия по 1216 закупкам.  По итогам проверок выявлено 350 нарушений норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе. |  |

Список сокращений:

АгИС УР – Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики;

Администрация МО «Город Ижевск» - Администрация муниципального образования «Город Ижевск»;

АИР УР – Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики;

БУ УР «ЦЖИ» – бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр жилищных инициатив»;

Гострудинспекция в УР – Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике;

ГУ-РО ФСС РФ по УР – Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике;

ГФСК УР – Гарантийный фонд содействия кредитованию Удмуртской Республики;

ИГСН – Инспекция государственного строительного надзора при Минстрое УР;

ИОГВ УР – исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики;

Миндортранс УР – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Минздрав Удмуртии – Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Минимущество УР – Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики;

Минлесхоз УР – Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики;

Минпромторг УР – Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики;

Минсельхозпрод УР – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

Минсоцполитики УР – Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики;

Минстрой УР – Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Минтруд Удмуртии - Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики;

Минфин УР – Министерство финансов Удмуртской Республики;

Минэкономики УР – Министерство экономики Удмуртской Республики;

Минэнерго и ЖКХ УР – Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

МКиТ УР – Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики;

МОиН УР – Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МФЦ – Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики;

АО «АИЖК» – акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

АО «ИКУР» – акционерное общество «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики»;

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики;

Отделение ПФР РФ по УР – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Удмуртской Республике;

Росздравнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

УГФПМП - Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства;

УР – Удмуртская Республика;

РФ – Российская Федерация;

УФНС по УР – Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Удмуртской Республике;

ФГБОУ ВПО УдГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет»;

ФГБОУ ВО ИжГТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;

ФГБОУ ВПО ГГПИ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»;

Фонд в УР – Государственный Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере в Удмуртской Республике.